УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Варненского муниципального

района  № ___ от «__»_____20___г.

Муниципальная программа

по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия

в Варненском муниципальном районе Челябинской области

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия в Варненском муниципальном районе Челябинской области

| Наименование Программы: | Муниципальная программа по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия в Варненском муниципальном районе Челябинской области (далее Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: Соисполнители муниципальной программы: | Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района 457200, с. Варна, Челябинской области, ул. Советская д.135, тел. (351 42) 2-15-22, факс (351 42) 2-15-22 (далее УСЗН) - Администрация Варненского муниципального района; - ОМВД России по Варненскому району; -Управление образования Варненского муниципального района; -Отдел по физической культуры и спорту администрации Варненского муниципального района (далее ОФКиС); -МУ Комплексный центр социального обслуживания населения Варненского муниципального района (далее КЦСОН); -Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Варненского муниципального района (далее Центр помощи детям) |
| Подпрограммы муниципальной программы: Программно-целевые инструменты муниципальной программы: Основные цели муниципальной программы: | отсутствуют Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 года №481 «О деятельности организация для детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей » - Снижение уровня социального сиротства и семейного неблагополучия в Варненском муниципальном районе, укрепление института семьи и подавление негативных социальных явлений за счет оказания помощи семьям, взявшим на воспитание приемных детей, совершенствования системы профилактики детского и семейного неблагополучия, повышения эффективности взаимодействия учреждений, осуществляющих профилактическую работу с семьями в районе |
| Основные задачи муниципальной программы: Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы: | - создание в районе системы ранней профилактики семейного неблагополучия и реабилитации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - укрепление института семьи и повышение статуса приемных и замещающих семей, оказание им содействия в решении социально-бытовых и психолого-педагогических проблем. -снижение уровня социального сиротства на территории Варненского муниципального района; - снижение количества семей, состоящих в категории «социально-опасная семья» ежегодно; -снижение количества лишений родительских прав ежегодно; -увеличение количества восстановленных в родительских правах граждан ежегодно по сравнению с аналогичным предшествующим периодом; |
|  | -увеличение количества детей, принявших участие в культурно-реабилитационных мероприятиях и акциях, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с 10 % в 2020 году до 20% в 2022 году; |
|  | -увеличение количества приемных и замещающих семей, состоящих на социальном сопровождении в органах социальной защиты населения района, от общего количества семей указанной категории, проживающих в районе с 40 % в 2020 голу до 60 % к 2022 году. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы: | 2020 -2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы: | Бюджет муниципального района (тыс. руб.) 2020 год – 250,0 тыс рублей 2021 год - 250,0 тыс. рублей 2022 год -250,0 тыс. рублей Всего -750,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: | - улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в государственной защите; - сокращение численности социально-неблагополучных семей в районе; - сокращение количества лишений родительских прав; -улучшение социально-экономического положения и психологического климата в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет оказания им дополнительных мер социальной поддержки и профессиональной психологической помощи; - улучшение взаимодействия органов и учреждений системы профилактики социального сиротства. |

Раздел I

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Необходимость разработки данной программы  обусловлена анализом статистических показателей последних лет, ростом семейного неблагополучия и социального сиротства  как на территории Российской Федерации в целом, так и на территории Челябинской области. Существует несколько основных факторов способствующих росту данной проблемы, это снижение уровня доходов семьи, снижения ответственности родителей за содержание и воспитание своих детей, рост алкоголизма и наркомании, ослабление семейных традиций и нравственных устоев.

Согласно анализу статистических данных за последние 3 года в Варненском муниципальном районе наблюдается снижение количества социально опасных семей. На 1 января 2019 года на учете в учреждениях социальной защиты населения состояло 12 социально опасных семей, в них проживает 40 детей в возрасте до 18 лет и 26 социально неблагополучных семей, в них    проживает 55 детей в возрасте до 18 лет. В 86 приемных и опекаемых  семьях проживает 151 детей,  в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей Варненского района проживало 19 детей. Большинство семей поставлено на учет по причине злоупотребления спиртными напитками и неисполнения своих родительских обязанностей.  За 2018 год  9 семей были лишены родительских прав в отношении 9 детей.

В течение последних 3 лет наблюдается уменьшение количества семей состоящих на учете в органах социальной защиты населения, почти в 2 раза уменьшилось количество детей проживающих в   Варненском Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Данному факту в большинстве своем способствует огромная профилактическая работа с семьями проводимая органами межведомственного взаимодействия. Однако наибольшее количество семей по прежнему снимается с учета по причине ограничений и лишений граждан родительских прав в отношении своих несовершеннолетних детей, что приводит в свою очередь к увеличению детей нуждающихся в определении в государственные учреждения, приемные и родительские семьи. В настоящее время лишь минимальное количество граждан, ранее лишенных родительских прав выражают желание в восстановлении кровных семей для своих детей.

Решение данной острой проблемы возможно при совместной целенаправленной  и отлаженной работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Данная целевая Программа призвана решить проблемы по снижению уровня социального сиротства на территории Варненского муниципального района, снижению количества лишений родительских прав, возвращению детей в кровные семьи.

Раздел II

Основные цели и задачи муниципальной программы

Через осуществление целей направленных на решение данной Программы необходимо создание комплексной и отлаженной системы решения вопросов семейного неблагополучия и социального сиротства на территории Варненского района. Уделение особого внимания профилактической, коррекционной и реабилитационной работе с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, в том числе на ранней стадии социального неблагополучия приведет к сокращению численности лишений родительских прав и снижению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Основные цели муниципальной Программы:

- Снижение уровня социального сиротства и семейного неблагополучия в Варненском муниципальном районе, укрепление института семьи и подавление негативных социальных явлений за счет  оказания помощи семьям, взявшим на воспитание приемных детей, совершенствования системы профилактики детского и семейного неблагополучия, повышения эффективности взаимодействия учреждений, осуществляющих профилактическую работу с семьями в районе

Для достижения поставленных целей Программы предусматривается решение следующих задач:

- создание в районе системы ранней профилактики семейного неблагополучия и реабилитации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- укрепление института семьи и  повышение статуса приемных и замещающих семей, оказание им содействия в решении социально-бытовых и психолого-педагогических проблем.

Раздел III

Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Реализация Программы осуществляется в течение трех лет с 2020 по 2022 год.

Соблюдение установленных сроков реализации муниципальной программы обеспечивается системой мероприятий муниципальной  программы в связи с утверждением бюджета Варненского муниципального района сроком на три года.

Раздел IV

Система мероприятий муниципальной программы.

Система мероприятий муниципальной программы и объем её финансирования приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел V

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование Программы предполагается за счет средств местного бюджета, а также и других источников в соответствии с действующим законодательством. Объемы финансирования Программы составляют 750,0 тысяч рублей и подлежат корректировки с учетом возможностей местного бюджета. Ежегодный объем финансирования на реализация Программы составляет – 2020 год -250,0 тысяч рублей, 2021 год -250,0 тысяч рублей, 2022 год -250,0 тысяч рублей.

Раздел VI

Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района.

Управление социальной защиты населения администрации Варнкенского муниципального района организует реализацию муниципальной программы в целях достижения целевых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а также эффективного использования бюджетных средств,  подготавливает квартальные и годовые отчеты и представляет его в комитет экономики в установленные сроки в соответствии с постановлением администрации Варненского муниципального района №75 от 01.02.2018 г «О порядке принятия решений о  разработке муниципальных программ Варненского муниципального района, их формировании и реализации».

В рамках реализации муниципальной программы предусматривается тесное взаимодействие органов и учреждений системы межведомственного взаимодействия по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия с целью снижения уровня социального сиротства и семейного неблагополучия на территории Варненского муниципального района, в том числе и за счет укрепления статуса семьи на территории района в целом.

Публичность обеспечивается посредством размещения ответственным исполнителем информации о ходе реализации муниципальной программы в сети Интернет на официальном сайте Администрации Варненского муниципального района.

Раздел VII

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием целевых индикаторов и показателей

Последовательная реализация Программы будет способствовать:

- улучшению положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в государственной защите;

- сокращению численности социально-неблагополучных семей в районе;

- сокращению количества лишений родительских прав;

- улучшению социально-экономического положения  и психологического климата в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет оказания им дополнительных мер социальной поддержки и профессиональной психологической помощи;

-  улучшению взаимодействия органов и учреждений системы профилактики социального сиротства.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет направлена на достижение результатов, оцениваемых по целевым индикаторам и показателям, указанным в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел VIII.

Финансово-экономическое обоснование муниципальной Программы

Финансово-экономическое обоснование муниципальной Программы представлено в разделе IV.Система мероприятий муниципальной программы и будет осуществлено в соответствии с утвержденными сметами расходов на каждое мероприятие соответственно.

Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка результатов и социально-экономической эффективности муниципальной программы будет проводиться на основе системы целевых индикаторов и показателей (приложение 2 к муниципальной программе):

- Снижение уровня социального сиротства на территории Варненского муниципального района (Усир), который рассчитывается по формуле:

Ксир

Усир =  Кдет     х 100%,

Где:

Ксир – количество детей, состоящих в региональном банке данных по Варненскому муниципальному району (социальных сирот);

Кдет –количество детей, проживающих на территории Варненского района;

- Снижение количества семей состоящих на учете в органах социальной защиты в категории «социально-опасная семья» (Ксоп), которое рассчитывается по формуле:

Ксоп (тек)

Ксоп=   Ксоп (пред)   х 100%

Ксоп (тек) – количество семей состоящих в органах социальной защиты населения, в категории социально-опасная семья, в текущем году

Ксоп (пред) -  количество семей состоящих в органах социальной защиты населения, в категории социально-опасная семья, в предыдущем году;

- Снижение количества лишений родительских прав (Клиш), которое рассчитывается по формуле

Клиш (тек)

Клиш=   Клиш (пред)   х 100%

Где:

Клиш (тек) – количество лишений родителей родительских прав, в текущем году

Клиш (пред) – количество лишений родителей родительских прав, в предыдущем году;

- Увеличение количества детей, принявших участие в культурно-реабилитационных мероприятиях и акциях, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Кдет, которое рассчитывается по формуле:

Кдет(тек) – Кдет(пред)

Кдет =       Кдет(пред)                х100%

где:

Кдет(пред) – количество детей вовлеченных в культурно-реабилитационные мероприятия  в предыдущем году,

Кдет(тек) – количество детей вовлеченных в культурно-реабилитационные мероприятия в текущем году;

- Увеличение количества восстановленных в родительских правах граждан, Квос, которое рассчитывается по формуле

Квос (тек)

Квос=    Квос (пред)   х 100%

Где:

Квос (тек) – количество восстановленных родителей родительских прав, в текущем году

Квос (пред) – количество восстановленных родителей родительских прав, в предыдущем году;

- Увеличение количества приемных и замещающих семей, состоящих на социальном сопровождении в органах социальной защиты населения района, от общего количества семей указанной категории, проживающих в районе, Кпр, которое рассчитывается по формуле

Кпр(сопр)

Кпр = Кпр (общ)    х100%

Где:

Кпр(сопр) – количество приемных и замещающих семей, состоящих на социальном сопровождении в органах социальной защиты населения района,

Кпр(общ) – общее количество приемных и замещающих семей, проживающих на территории района

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их исполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе Варненского муниципального района по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия в Варненском муниципальном районе  Челябинской области

Система мероприятий Программы содержит конкретные мероприятия, направленные на реализацию целей и задач Программы.

| №№ | Мероприятия | Период исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020г | 2021г | 2022 г |  |  |
| - Перечень мероприятий в рамках реализации задачи по созданию в районе системы ранней профилактики семейного неблагополучия и реабилитации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организационная работа по реализации задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Создание и корректировка социального паспорта общеобразовательных учреждений | ежеквартально | Без финансирования | - | - |  | - | Управление образования Варненского района |
| 1.1.2 | Создание индивидуальных коррекционных программ | В течение года | Без финансирования | - | - |  | - | Управление образования Варненского района |
| 1.1.3 | Семинары по проблемам психолого-педагогического сопровождение семьи в условиях образовательных организаций | В течение года | Без финансирования | - | - |  | - | Управление образования Варненского района |
| 1.1.4 | Разработка и предоставление родителям информационных листовок, буклетов и брошюр, направленных на решение семейных психолого-педагогических проблем | По мере необходимости | Без финансирования | - | - |  | - | Центр помощи детям, Отдел опеки и попечительства УСЗН |
| 1.1.5 | Работа через СМИ по пропаганде здорового образа жизни, повышения роли семьи, разъяснения последствий вредных привычек в семье и т.д. | В течение года | Без финансирования | - | - |  | - | МУ «КЦСОН», Центр помощи детям |
| 1.1.6 | Работа рубрики «Советы родителям» на сайте УСЗН, МУ «КЦСОН» | ежемесячно | Без финансирования | - | - |  | - | МУ «КЦСОН», УСЗН |
| 1.1.7 | Проведение рабочих встреч с директорами школ и руководителями дошкольных учреждений района по вопросам семейного неблагополучия | ежеквартально | Без финансирования | - | - |  | - | УСЗН, КЦСОН, Управление образования Варненского района, ОМВД по Варненскому району |
| 1.1.8 | Проведение круглого стола с руководителями органов и организаций межведомственного взаимодействия | В течение года | Без финансирования | - | - |  | - | МУ «КЦСОН», УСЗН |
| 1.1.9 | Проведение межведомственного заседания по вопросам профилактики семейного неблагополучия | В течение года | Без финансирования | - | - |  | - | УСЗН, КЦСОН, Администрация Варненского района |
| 1.1.10 | Совещание при Заместителе Главы по социальным вопросам по оценке состояния деятельности, направленной на профилактику социального неблагополучия | 1 раз в полугодие | Без финансирования | - | - |  | - | Администрация Варненского муниципального района |
| 1.1.11 | Формирование единой базы данных детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении (в АИС «Семья и дети») | постоянно | Без финансирования | - | - |  | - | Все соисполнители муниципальной программы |
| 1. 1.12 | Своевременный обмен информации между органами и учреждения системы профилактики социального сиротства о выявленных фактах асоциального поведения родителей, лиц их заменяющих, фактах социального неблагополучия, требующих принятия незамедлительных мер | постоянно | Без финансирования | - | - |  | - | Все соисполнители муниципальной программы |
| 1.1.13 | Своевременный обмен информации между органами и учреждения системы профилактики социального сиротства о фактах выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, требующих принятия незамедлительных мер | постоянно | Без финансирования | - | - |  | - | Все соисполнители муниципальной программы |
| 1.2 Социально-правовая реабилитация детей и семей с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Контроль за посещением детей в общеобразовательных учреждениях | В течение года | Без финансирования | - | - |  | - | Управление образования Варненского района |
| 1.2.2 | «Круглый стол» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете ПДН на тему «Знай свои права» | В течение года | Без финансирования | - | - |  | - | Отдел опеки и попечительства УСЗН, Центр помощи детям |
| 1.2.3 | Организация и проведение подготовки детей-воспитанников государственных учреждений к проживанию в семье | В течение года | Без финансирования | - | - |  | - | Отдел опеки и попечительства УСЗН, Центр помощи детям |
| 1.3 Психолого-педагогическая реабилитация семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Проведение психолого-педагогической диагностики внутрисемейных и личностных проблем, выявление комфортности пребывания детей в семьях. | В течение года | Без финансирования | - | - |  | - | Центр помощи детям Отдел опеки и попечительства УСЗН |
| 1.3.2 | Работа с родителями воспитанников Центра помощи детям, Варненского муниципального района, лишенным родительских прав с целью восстановления их в родительских правах | В течение года | Без финансирования | - | - |  | - | Центр помощи детям |
| 1.3.3 | Проведение психологической диагностики семей, находящихся на социальном обслуживании |  |  |  |  |  |  | УСЗН, КЦСОН |
| 1.3.4 | Организация и активизация оказания экстренной педагогической и психологической помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в т.ч. детям по «телефону доверия» | В течение года | Без финансирования | - | - |  | - | МУ «КЦСОН» |
| 1.3.5 | Проведение психологических коррекций семей | В течение года | Без финансирования | - | - |  | - | МУ «КЦСОН» |
| 1.3.6 | Родительские лектории | ежеквартально | Без финансирования | - | - |  | - | МУ «КЦСОН» |
| 1.3.7 | Проведение психологической профилактики: -психологическое просвещение граждан; -психологическое консультирование граждан; -социально-психологический патронаж граждан; -срочная психологическая помощь различным группам населения в т.ч. по «телефону доверия» | В течение года | Без финансирования | - | - |  | - | МУ «КЦСОН» |
| 1.4 Проведение культурно-реабилитационных мероприятий и акций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Педагогическое просвещение родителей в рамках межведомственных профилактических акций | 2 квартал | Без финансирования | - | - |  | - | Управление образования Варненского района |
| 1.4.2 | Работа «Социальной гостиной» для семей и детей, стоящих на учете в МУ «КЦСОН» по направлениям : - Проведение спортивного мероприятия «Пусть всегда будет солнце» | 3 квартал | Местный бюджет | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | МУ «КЦСОН» |
|  | - Проведения Мастер –классов с привлечением волонтеров | ежеквартально | Местный бюджет | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 | МУ «КЦСОН» |
|  | - Экскурсии в г. Челябинск | В течении года | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | МУ «КЦСОН» |
|  | - Поездка в Хаски- центр «Аквилон» | В течении года | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | МУ «КЦСОН» |
|  | - Проведение беседы с приглашенным гостем по теме «Знакомство с историей Варненского района» - видеолекция (старая Варна); - встреча с выдающимися людьми района (подарок); - экскурсия «Современная Варна»; - - экскурсия в музей «Быт Варненского района» | в течение года 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал | Без финансирования | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | МУ «КЦСОН» |
|  | - Проведение лекций с родителями и детьми | В течение года | Местный бюджет | - | - |  | - | МУ «КЦСОН» |
|  | - Посещение кинотеатра «Планета» | В течении года | Местный бюджет | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | МУ «КЦСОН» |
|  | - Профориентация выпускников школ, находящихся в трудной жизненной ситуации: - - день открытых дверей Варненского филиала ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» | В течение года | Без финансирования | - | - |  | - | МУ «КЦСОН» |
|  | - Посещение бассейна ФОКа с.Чесма, г. Карталы | В течение года | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | МУ «КЦСОН» |
|  | - Туристический поход «Русский лес» (игры, прогулки) | сентябрь | Местный бюджет | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 | МУ «КЦСОН» |
| 1.4.3 | Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию: - 2 апреля (День международной детской книги) - 1 сентября (День знаний) | 2 апреля 29 августа | Местный бюджет Местный бюджет | 8,0 3,0 | 8,0 3,0 |  | 8,0 3,0 | МУ «КЦСОН» МУ «КЦСОН» |
| 1.4.4 | Патриотическая военно-спортивная игра «Зарница» | август | Местный бюджет | 7,5 | 7,5 |  | 7,5 | МУ «КЦСОН» |
| 1.4.5 | Проведение акции «Подари тепло ребенку» (сбор вещей для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) | Сетябрь-октябрь | Средства благотворителей | - | - |  | - | УСЗН, МУ «КЦСОН», ОДМФКиС, |
| 1.4.6 | Праздничная программа ко дню матери «Единственной маме на свете» | ноябрь | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | УСЗН, МУ «КЦСОН», |
| 1.4.7 | Подготовка и проведение новогодней елки для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | декабрь | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | УСЗН, КЦСОН, |
| 1.4.8 | Вручение подарков воспитанникам-выпускникам Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей | август | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | УСЗН, КЦСОН, Центр помощи детям |
| 1.4.9 | Проведение противопожарных мероприятий с социально-неблагополучными семьями и семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию (установка и монтаж пожарных извещателей) | В течение года | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | УСЗН, КЦСОН, Центр помощи детям |
| - Перечень мероприятий в рамках реализации задачи по укреплению института семьи и повышение статуса приемных и замещающих семей, оказание им содействия в решении социально-бытовых и психолого-педагогических проблем. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Социально-правовая и психолого-педагогическая реабилитация семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Сопровождение семей, принявших на воспитание в семью воспитанников государственных учреждений | В течение года | Без финансирования | - | - |  | - | Центр помощи детям |
| 2.1.2 | Социально-правовое консультирование родителей в замещающей семье | По мере необходимости | Без финансирования | - | - |  | - | Центр помощи детям, Отдел опеки и попечительства УСЗН |
| 2.1.3 | Сопровождение семей, принявших на воспитание в семью воспитанников государственных учреждений в адаптационный период (оказание психолого-педагогической помощи) | В течение года | Без финансирования | - | - |  | - | Центр помощи детям, Отдел опеки и попечительства УСЗН |
| 2.1.4 | Работа Школы приемного родителя | Ежеквартально | Местный бюджет | - | - |  | - | УСЗН, отдел опеки и попечительства Варненского района |
| 2.2 Проведение культурных и социально экономических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Выделение адресной материальной помощи семьям, воспитывающим усыновленных детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на улучшение материально-бытовых условий и других хозяйственные нужды | В течение года | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | УСЗН, отдел опеки и попечительства Варненского района |
| 2.2.2 | Вознаграждение за высокие показатели в обучении, творчестве и спорте усыновленным детям, детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | В течение года | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 | Администрация Варненского района, УСЗН Варненского муниципального района |
| 2.2.3 | Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и лиц из их числа | В течение года | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | Администрация Варненского района, УСЗН |
| 2.2.4 | Фестиваль замещающих семей | октябрь | Местный бюджет | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 | УСЗН, отдел опеки и попечительства Варненского района |
| 2.2.5 | Учреждение премий (знаков) Главы Варненского муниципального района «Семья года» | 3 квартал | Местный бюджет | 30 ,0 | 30,0 |  | 30,0 | УСЗН |
|  | ИТОГО |  |  | 250,0 | 250,0 |  | 250,0 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе Варненского муниципального района по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия в Варненском муниципальном районе  Челябинской области

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

| № | Наименование показателя, отношение к фактическому показателю предыдущего года | Ед. измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение уровня социального сиротства на территории Варненского муниципального района | процент | 12% | 10% | 8% | 6% |
| 2 | Снижение количества семей состоящих на учете в органах социальной защиты в категории «социально-опасная семья» | процент | 12% | 10% | 8% | 6% |
| 3 | Снижение количества лишений родительских прав | процент | 14% | 12% | 10% | 8% |
| 4 | Увеличение количества детей, принявших участие в культурно-реабилитационных мероприятиях и акциях, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процент | 10% | 15 % | 17% | 20% |
| 5 | Увеличение количества восстановленных в родительских правах граждан | процент | 10% | 12% | 14% | 16% |
| 6 | Увеличение количества приемных и замещающих семей, состоящих на социальном сопровождении в органах социальной защиты населения района, от общего количества семей указанной категории, проживающих в районе | процент | 20% | 40% | 50% | 60% |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе Варненского муниципального района по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия в Варненском муниципальном районе  Челябинской области

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы

| № п.п. | Наименование задачи | Ожидаемые результаты исполнения | Связь с целевыми индикаторами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание в районе системы ранней профилактики семейного неблагополучия и реабилитации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; | - снижение уровня социального сиротства и семейного неблагополучия в районе; -снижение количества детей проживающих в Варненском Центре помощи детям; - увеличение количества детей, возвращенных в «кровные» семьи | Показатели 1,2,3,4,5 приложения 2 к настоящей Программе |
| 2 | Укрепление института семьи и повышение статуса приемных и замещающих семей, оказание им содействия в решении социально-бытовых и психолого-педагогических проблем | - увеличение количества семей различных категорий вовлеченных в культурно-массовые мероприятия; -увеличение количества приемных и замещающих семей на территории района; - пропаганда семейных трудовых династий и многодетных семей достойно воспитавших детей, укрепление семейных ценностей на территории района | Показатель 6 приложения 2 к настоящей Программе |