**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных Программ

**Отчет о ходе реализации муниципальной Программы**

Наименование муниципальной Программы: «Молодежь Варненского муниципального района Челябинской области» на 2020-2022 гг.

Ответственный исполнитель: Сидосенко Я. О.

Отчетный год: 2021 г.

Дата составления отчета: 11 февраля 2022 года

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя:

Старший специалист Управления образования администрации Варненского муниципального района Сидосенко Я. О. 8 - (35142) – 229-53

1. Основание для реализации МП: Постановление № 815 от 24. 12.2019 г.

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы: изменения от 20.03.2020г. № 148, от 21.12.2020г. № 685А, от 28.12.2020 г. № 698, от 16.03.2021 г. № 143, от 13.04.2021 г № 192-А, от 27.12.2021 г. № 830 а, от 28.12.2021 г. № 832

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Ю.\_Яруш**

**(руководитель, ответственный исполнитель) подпись расшифровка подписи**

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи | | | |
| 1 | формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи | количество молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, проживающих в МО, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального района 2891 человек |  |
| 2 | обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и предпринимательской деятельности |  |  |
| 3 | оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для детей и молодежи, проводимых при участии социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области государственной молодежной политики на территории Челябинской области | количество молодых людей, принявших участие в различных мероприятиях (форумах, круглых столах, открытых лекциях и других) 100 человек |  |
| 4 | реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития | количество молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 лет, проживающих в МО, принявших участие в реализации мероприятий в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, на территории муниципального района 1395 человек |  |
| 5 | создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества | количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества должно быть не менее 25 единиц (250 человек) |  |
|  |  |  |  |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшест-вующий отчетному  (факт) | отчетный год | |
| План по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная Программа | | | | | |
| 1 | количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории муниципального образования | человек |  | 2891 | 2891 |  |
| 2 | доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования | % |  | 20 | 20 |  |
| 3 | количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) | единиц |  | 2 | 2 |  |
| 4 | количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории муниципального образования | человек |  | 1395 | 1395 |  |
| 5 | количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в муниципальном образовании мероприятиях в сфере молодежной политики | ед. |  | 29 | 29 |  |
| 6 | количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность | человек |  | 118 | 118 |  |
| 7 | количество мероприятий, проводимых на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» | единиц |  | 10 | 10 |  |
| 8 | количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» | человек |  | 163 | 163 |  |
| 9 | количество молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования, организованных в соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи № 11 от 20.01.2018 г. | единиц |  | 1 | 1 |  |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной программы | | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализации | | | Результаты | | | | | | | | | | | | | Выполнено/  не выполнено | |
| начала реализации | | окончания реализации | план | | | | | | | факт | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | |
|  | | Подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической направленности, в том числе посвященных юбилейным и памятным событиям России | | | | | мест | | | | | | обл | мест | обл | | | | |  | |
| 1. | Муниципальный смотр отрядов «Юнармии», приуроченный ко Дню памяти и скорби. | | Управление образования | | 2020 | 2022 |  | | | | | |  |  | 10 | | | | | выполнено | |
|  |  | | | | | | 10 |
| 2 | Организация и проведение торжественного мероприятия патриотической направленности  «День призывника»  (весенний призыв,  осенний призыв) | | Управление образования | | 2020 | 2022 |  | | | | | | 15 |  | 15 | | | | | выполнено | |
| 3 | Организация и проведение туристического слета с прохождением полосы препятствий учащимися Варненского района» | | Управление образования | | 2020 | 2022 |  | | | |  | | 15 |  | 15 | | | | | выполнено | |
| 4 | Организация и проведение муниципального этапа областной акции «Я гражданин России» | | Управление образования | | 2020 | 2022 | 5,0 | | | |  | | | 5 | |  | | | |  | |
| 5 | Организация проведения муниципального этапа Всероссийской военноспортивной игры «Зарница» | | Управление образования | | 2020 | 2022 | 20,0 | | | |  | | | 20 | |  | | | | выполнено | |
| 6 | Организация и проведение муниципального этапа акции «Вахта памяти» | | Управление образования | | 2020 | 2022 | 5,0 | | | |  | | | 5 | |  | | | | выполнено | |
| 7 | Мероприятия, посвященные памятным датам России | | Управление образования | | 2020 | 2022 |  | | | | 10 | | |  | | 10 | | | | выполнено | |
| 8 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних | | Управление образования | | 2020 | 2022 | 304 | | | |  | | | 304 | |  | | | | выполнено | |
|  | ИТОГО | |  | |  |  | 334,0 | | | | 50 | | | 334,0 | | 50,0 | | | |  | |
| Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» | | Управление образования | | 2020 | 2022 |  | | | | | 5 | |  | |  | 5 | | | | выполнено | |
| 10 | Обеспечение участия в молодежном грантовом конкурсе | | Управление образования | | 2020 | 2022 |  | | | | 10 | | |  | | 10 | | | | выполнено | |
| 11 | Обеспечение участия в молодежном образовательном форуме | | Управление образования | | 2020 | 2022 |  | | | | 10 | | |  | | 10 | | | | выполнено | |
| 12 | Организация и проведение районного слета подростковых трудовых отрядов | | Управление образования | | 2020 | 2022 |  | | | | 15 | | |  | | 15 | | | | выполнено | |
| 13 | Организация работы Волонтерского центра «Дорога добра» | | Управление образования | | 2020 | 2022 |  | | | | 24,1 | | |  | | 24,1 | | | | выполнено | |
| 14 | Организация и проведение районного слета выпускников | | Управление образования | | 2020 | 2022 | 261,21 | | | | 60 | | | 261,21 | | 60 | | | | выполнено | |
| 15 | Организация и проведение праздника, посвященного Дню студента (25 января) | | Управление образования | | 2020 | 2022 | 5 | | | |  | | | 5 | |  | | | | выполнено | |
|  |  | |  | |  |  | 266,21 | | | | 124,1 | | | 266,21 | | 124,1 | | | |  | |
| Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений – образовательных организаций, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего образования, «Ученик года» | | Управление образования | | 2020 | 2022 |  | | | | 8,5 | | |  | | | | | 8,5 | выполнено | |
| 17 | Организация и проведение торжественной церемонии поощрения талантливой молодежи Варненского муниципального района | | Управление образования | | 2020 | 2022 |  | | | 20 | | | |  | | | | 20 | | выполнено | |
| 18 | Обеспечение участия молодых граждан Варненского муниципального района в областных, региональных и всероссийских молодежных форумах, слетах, творческих конкурсах, КВН и др. | | Управление образования | | 2020 | 2022 | 20,0 | | |  | | | | 20 | | | |  | | выполнено | |
| 19 | Организация мероприятий, направленные на повышение электоральной активности и правовой грамотности | | Управление образования | | 2020 | 2022 |  |  | | 5 | | | |  | | | | 5 | | выполнено | |
| 20 | День, посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с терроризмом | | Управление образования | | 2020 | 2022 | 0 |  | | | | | |  | |  | | | | выполнено | |
|  | ИТОГО | |  | |  |  | 20,0 | 33,5 | | | | | | 20,0 | | 33,5 | | | |  | |
| Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Проведение круглого стола по противодействию экстремизму и терроризму | | Управление образования | | 2020 | 2022 |  | | | 1,4 | | | |  | | | 1,4 | | | выполнено | |
| 22 | Выпуск районной школьной газеты «Мы – это будущее» | | Управление образования | | 2020 | 2022 |  | | | 5,0 | | | |  | | | 5,0 | | | выполнено | |
| 23 | Организация и проведение муниципального этапа регионального конкурса чтецов им. Мусы Джалиля | | Управление образования | | 2020 | 2022 | 15,0 | | |  | | | | 15,0 | | |  | | | выполнено | |
| 24 | Организация поисковой экспедиции по увековечению памяти погибших при защите Отечества | | Управление образования | | 2020 | 2022 | 150 | |  | | | | | 150 | |  | | | | выполнено | |
|  | ИТОГО | |  | |  |  | 165,0 | | 6,4 | | | | | 165,0 | | 6,4 | | | |  | |
|  | ВСЕГО: | |  | |  |  | 785,21 | | 214,0 | | | | | 785,21 | | 214,0 | | | |  | |
| Итого по Программе:  количество мероприятий, из них: 24  выполненных: 24  невыполненных: 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | всего | 999,21 | 999,21 | 100% | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 214,00 | 214,00 | 100 % |  |
| местный бюджет | 785,21 | 785,21 | 100 % | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |