**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных Программ

**Отчет о ходе реализации муниципальной Программы**

Наименование муниципальной программы:«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ВАРНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ответственный исполнитель:Золотцева А.А.

Отчетный год: 2021г.

Дата составления отчета:08.02.2022 года

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя:

1. Основание для реализации МП: Постановление от 17.10.2019г. №652

Специалист по охране труда администрации Варненского муниципального района, ЗолотцеваАнна Анатольевна, тел. 2-25-55, oxranatrudavarna@mail.ru

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы:

Постановление №652 от 17.10.2019г., №29а 18.01.2021г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Золотцева\_\_\_\_\_**

**(руководитель, ответственный исполнитель) подпись расшифровка подписи**

**3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальнойпоограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя (индикатора) | Единица измерения | | Значения показателей (индикаторов) | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| отчетный год | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ВАРНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» | | | | | |
| 1 | численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих, человек | % | 0 | | 0 |  |
| 2 | численность пострадавших  в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тысячу работающих, человек; | % | 0,14 | | 0 | В 2021 году несчастных случаев на производстве не зарегистрировано |
| 3 | количество руководителей и специалистов,  обученных по охране труда согласно Порядку; | чел | 70 | | 70 |  |
| 4 | количество рабочих мест, на  которых была проведена специальная оценка условий труда; | % | 100% | | 100% |  |
| 5 | количество работников прошедших периодические медицинские осмотры.Улучшение условий охраны труда, повышение трудоспособности и производительности труда | чел | 3100 | | 3100 |  |

**4. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | | план | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа:«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ВАРНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» | | | | | | | |  |
| 1. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровней производственного травматизма с переходом к нулевому травматизму и профессиональной заболеваемости в организациях Варненского муниципального района; | | | | | | | | |
| 1. | Проведение мониторинга и анализа состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на производстве и профессиональной заболеваемости в районе, разработка предложений по их предупреждению | Администрация Варненского муниципального района | 01.01.2021 г. |  | |  |  | Выполнено |
| 31.12.2021г. | 0 | |
| 2 | Обеспечение работы межведомственной комиссии по охране труда в Варненском муниципальном районе | Администрация Варненского муниципального района | 01.01.2021 г. | 31.12.2021г. | 4 | | 4 | Выполнено |
| 3 | Обеспечение работников специальной одеждой, СИЗ, смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированными в установленном порядке. | Администрация Варненского муниципального района; Финансовое управление администрации Варненского муниципального района; Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства;МКУ"Управление культуры администрации Варненского муниципального района Челябинской области"; Управление образования администрации Варненского муниципального района | 01.01.2021г. | 31.12.2021 г. |  | |  | Выполнено |
| 4 | Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников,занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | Администрация Варненского муниципального района; Финансовое управление администрации Варненского муниципального района; Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства;МКУ"Управление культуры администрации Варненского муниципального района Челябинской области"; Управление образования администрации Варненского муниципального района | 01.01.2021 г | 31.12.2021 г. |  | |  | Выполнено |
| 2. Организация проведения специальной оценки условий труда на предприятиях и организациях района | | | | | | | | |
| 5 | Проведение специальной оценки условий труда | Администрация Варненского муниципального района; Финансовое управление администрации Варненского муниципального района; Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства;МКУ"Управление культуры администрации Варненского муниципального района Челябинской области"; Управление образования администрации Варненскогомуниципального района | 01.01.2021 г | 31.12.2021 г. |  | |  | Выполнено |
| 3.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; подготовка по охране труда  руководителей (работодателей), специалистовВарненского муниципального района | | | | | | | | |
| 6 | Оказание консультативной  помощи  по охране труда организациям. | Администрация Варненского муниципального района | 01.01.2021 г | 31.12.2021 г. | 0 | |  | Выполнено |
| 7 | Информирование предприятий и организаций всех форм собственности о действующих и вводимых нормативных правовых актах Российской Федерации по условиям и охране труда | Администрация Варненского муниципального района | 01.01.2021 г | 31.12.2021 г | 0 | |  | Выполнено |
| 8 | Организация и проведение районных совещаний, семинаров, выставок по вопросам улучшения условий и  охраны труда | Администрация Варненского муниципального района | 01.01.2021 г | 31.12.2021 г | 0 | |  | Выполнено |
| 9 | Информирование работодателей по вопросам охраны труда через средства массовой информации, в т.ч.размещение информации на официальном сайте Варненского муниципального района | Администрация Варненского муниципального района | 01.01.2021 г | 31.12.2021 г | 0 | |  | Выполнено |
| 10 | Организация обучения по охране труда  руководителей, специалистов  требованиям охраны труда | Администрация Варненского муниципального района; Финансовое управление администрации Варненского муниципального района; Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства;МКУ"Управление культуры администрации Варненского муниципального района Челябинской области"; Управление образования администрации Варненского муниципального района | 01.01.2021 г | 31.12.2021 г | 0 | |  | Выполнено |
| Итого по Программе:  количество мероприятий, из них:  выполненных:10  невыполненных:10 | | | | | | | | |

**5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ВАРНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» | всего | 0 | 0 |  | Из-за отсутствия финансирования |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |