**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных Программ

**Отчет о ходе реализации муниципальной Программы**

Наименование муниципальной Программы: «Противодействие терроризму и минимизация (ликвидация) последствий проявления терроризма на территории Варненского муниципального района Челябинской области»

Ответственный исполнитель: Панасенко Ю.Г.

Отчетный год: 2021г.

Дата составления отчета: 10.02.2022 год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя:

Панасенко Ю.Г.; начальник отдела ГО и ЧС; тел: 3-00-33; <<varnagoich@mail.ru>>

1. Основание для реализации МП: Постановление от 08.10.2020 г. № 513

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы - нет

**Начальник ГО и ЧС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Панасенко Ю.Г.)**

**(руководитель, ответственный исполнитель) подпись расшифровка подписи**

**Целями Программы являются следующие:**

Противодействие терроризму и минимизации (ликвидации) последствий проявления терроризма на территории Варненского муниципального района Челябинской области.

**Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:**

- устранение предпосылок и условий возникновения террористических и экстремистских проявлений;

- совершенствование информационно-пропагандистской и воспитательной работы, направленной на профилактику и предупреждение террористических и экстремистских проявлений.

**1. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. измерения** | **2021 год** |
| 1 | Доля жителей Варненского муниципального района, охваченных мероприятиями информационного характера о принимаемых органами власти мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта | процент | 100 |
| 2 | Количество объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения, а также с массовым пребыванием людей, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности | Кол-во | 10 |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма | процент | 15 |
| 4 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму | процент | 100 |

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| 2020 г.  (факт) | 2021 г. | |
| План | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная Программа | | | | | |
| 1 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму | % |  | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения, а также с массовым пребыванием людей, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности | Кол-во |  | 43 | 43 |  |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма | Процент |  | 100 | 100 |  |
| 4. | Доля жителей Варненского муниципального района, охваченных мероприятиям информационного характера о принимаемых органами власти мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта | Процент |  | 100 | 100 |  |

**3. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном периоде ,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | | Мероприятия | | Исполнители | | Срок исполнения  (год) | ед. изм. | Выполнение | |
| План | Факт |
| I. Устранение предпосылок и условий возникновения террористических и экстремистских проявлений | | | | | | | | | |
| 1. | | Осуществление комплекса мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых, праздничных мероприятий. Проведение обследования обеспечения пропускного режима, технической укрепленности, оснащенности средствами охранно–тревожной сигнализации и видеонаблюдения мест их проведения | | Отдел МВД по Варненскому району;  администрация района;  администрации сельских поселений. | | 2021 г | % | 100 | 100 |
| 2. | | Осуществление мер по усилению безопасности населенных пунктов и мест массового пребывания людей  (разработка и корректировка паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей) | | Администрация района, руководители учреждений, предприятий и организаций | | 2021 г. | кол-во | 43 шт. | 43 шт. |
| **II.** Совершенствование информационно– пропагандистской и воспитательной работы, направленной на профилактику ипредупреждение террористических проявлений**.** | | | | | | | | | |
| 3. | Проведение мероприятий по обучению граждан навыкам безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами | | Отдел МВД по Варненскому району;  администрация района;  администрации сельских поселений, Управление образования | | 2021 г. | | кол-во | 3 шт. | 3 шт. |
| 4. | Проведение заседаний районной антитеррористической комиссии | | Антитеррористическая комиссия администрации района | | 2021 г. | | кол-во | 4 шт. | 5 шт. |

**4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Противодействие терроризму и минимизация (ликвидация) последствий проявления терроризма на территории Варненского муниципального района Челябинской области». | всего | 50 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 50 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Глава

Варненского

муниципального района К. Ю. Моисеев

Исполнитель Ю.Г. Панасенко