**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных Программ

**Отчет о ходе реализации муниципальной Программы**

Наименование муниципальной программы: **«Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории Варненского муниципального района Челябинской области»**

Ответственный исполнитель: О.В. Васичкина

Отчетный год: 2021 г.

Дата составления отчета: 18.01.2022 года

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя:

Заместитель Главы Варненского муниципального района по социальным вопросам О.В. Васичкина.

телефон 8 (351 42)30052

e-mail: varnazamsoc@mail.ru

1. Основание для реализации МП: Постановление № 671 от 25.10.2019 г.

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы:

Постановление № 59 от 03.02.2020 г.

Постановление № 272 от 27.05.2020 г.

Постановление № 674 от 14.12.2020 г.

Постановление № 733 от 30.12.2020 г.

Постановление. № 248 от 30.04.2021 г

Постановление № 316 от 08.06.2021 г.

Постановление № 536 от 06.09.2021 г.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Васичкина\_\_\_\_\_**

**(руководитель, ответственный исполнитель) подпись расшифровка подписи**

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) | |
| 1 | 2 | 2 | | 4 |
| **Цель:** Повышение эффективности муниципальной системы профилактики экстремизма, гармонизации национальных и межнациональных отношений | | | | |
| 1 | Обеспечение взаимодействия субъектов профилактики в предупреждении экстремистских проявлений на территории Варненского муниципального района | | Взаимодействие субъектов профилактики обеспечено в результате проведения систематических заседаний комиссии, исполнения поручений, контроля. |  |
| 2 | Организация профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве | | Субъектами профилактики в соответствии с планами работ на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия разных форм с населением района |  |
| 3 | Создание условий для укрепления общероссийского гражданского единства и духовной общности народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе | | Развитие взаимодействия АВМР с организациями района, благотворительными фондами, партией «Единая Россия», ОАО «Михеевский ГОК» с целью создания условий для укрепления общероссийского гражданского единства и духовной общности народов ВМР. Введен в эксплуатацию после реконструкции Мемориал Славы в с.Варна, строится Храм в п.Новый Урал, п.Ракитный |  |
| 4 | Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе | | Развитие новых форм работы Центра национальных культур |  |
| 5 | Недопущение вовлечения молодежи и несовершеннолетних лиц к участию в несогласованных массовых мероприятиях про протестной направленности | | Субъектами профилактики в соответствии с планами работ на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия разных форм с . несовершеннолетними и молодежью, создание условий для вовлечение детей в доп.образование, организация досуга обучающихся |  |
| 6 | Снижение риска возникновения конфликтных ситуаций среди населения района в результате миграции. | | ОМВД, администрацией ВМР, проводится постоянный мониторинг по лицам, прибывающим на территорию ВМР, проводится своевременная профилактическая работа с мигрантами |  |

**4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшест-вующий отчетному  (факт) | отчетный год | |
| План по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная Программа | | | | | |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия | Шт. | 8 | 9 | 8 | - |
| 2 | *К*оличество мероприятий, направленных на формирование механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости и их участников | шт. | 25/510 | 10/700 | 116/  4536 | Превышение в связи с увеличением онлайн-мероприятий |
| 3 | Количество мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и духовной общности народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе и их участников | шт. | 23/3920 | 35/1900 | 35/4536 | Превышение в связи с увеличением онлайн-мероприятий |
| 4 | Количество публикаций в СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду толерантности | шт. | 97 | 5 | 146 | Количество публикаций увеличилось в связи с активностью СМИ во время пандемии коронавируса |
| 5 | Количество мероприятий, направленных на содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Варненском муниципальном районе, и их участников | Шт. | 27/593 | 45/900 | 39/  15722 | Карантинные ограничения, онлайн- формат |
| 6 | Осуществление мониторинга деятельности средств массовой информации, общественных организаций и объединений, в том числе в компьютерных сетях, в целях недопущения призывов к нарушениям общественного порядка, пропаганды деятельности организаций экстремистской направленности и недопущению вовлечения молодежи и несовершеннолетних лиц к участию в несогласованных массовых мероприятиях протестной направленности |  | 7 | 9 | 16 | Карантинные ограничения, онлайн- формат |
| 7 | Количество участников мероприятий, проводимых в рамках социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | Шт. | 8 | 30 | 15 | Карантинные ограничения, онлайн мероприятия не распространяются |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Из-за режимаповышенной готовности к ЧС по коронавирусу в Челябинской области массовые мероприятия, запланированные на 2021 г. были реализованы не полностью, поэтому ожидаемые результаты не могли быть достигнуты.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализации | | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа: | | | | | | | |  |
| 1. | Проведение заседаний Комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории Варненского муниципального района (КВППЭ) | Заместитель Главы Варненского муниципального района по социальным вопросам | | 10 января 2021г. | 30 декабря 2021г. | 4 | 4 | Выполнено |
|  |  |  |  |
| 2 | Подготовка отчетного доклада на расширенное аппаратное совещание Главы района «О мерах по координации деятельности субъектов профилактики в сфере профилактики противодействия экстремизму на территории Варненского муниципального района» | Председатель Комиссии по вопросам противодействия проявления экстремизма Варненского муниципального района | |  |  |  |  | Не выполнено из-за запрета проведения массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса |
| 3 | Принятие мер по организации мероприятий, направленных на раннее выявление деятельности религиозно-экстремистских организаций и сект с учетом методических рекомендаций, подготовленных администрацией Губернатора, Правительством , Министерством общественной безопасности Челябинской области | Комиссия по вопросам противодействия проявления экстремизма Варненского муниципального района  Отдел МВД России по Варненскому району | | 10 января 2021г. | 30 декабря 2021г. |  |  | Выполнено |
| 4 | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов с участием органов местного самоуправления, представителей общественных, молодежных организаций, структурных подразделений администрации Варненского муниципального района по вопросам экстремизма | Управление образования  Управление культуры  Отдел МВД России по Варненскому району | | 10 января 2021г. | 30 декабря 2021г. |  |  | Выполнено.  ежеквартально УО, ОМВД, КМТ проводились круглые столы, семинары. |
| 5 | Оказание содействия по обеспечению правопорядка и недопущению проявлений актов экстремизма во время проведения массовых мероприятий | АВМР, ОМВД, Управление культуры, Управление образования | | 10 января 2021г. | 30 декабря 2021г. |  |  | Выполнено.  Запланированные массовые мероприятия проводились с обеспечением правопорядка |
| 6 | Проведение классных часов по изучению законодательства в сфере противодействия экстремизму и правовой культуре | Управление образования администрации Варненского муниципального района | | 10 января 2021г. | 30 декабря 2021г. |  |  | Выполнено  УО работа по данному направлению ведется систематически в рамках профилактических акций |
| 7 | Участие в областных профилактических акцияхс несовершеннолетними: «Дети улиц», «За здоровый образ жизни», «Защита», «Подросток», «Образование – всем детям» | КДН и ЗП, субъекты профилактики | | 10 января 2021г. | 30 декабря 2021г. |  |  | Выполнено.  Все профилактические акции организованы и проведены |
| 8 | Разработка эскизов для заказов на изготовление агитационных материалов, плакатов, баннеров антиэкстремистской направленности и заказ требуемой продукции | Комиссия по вопросам противодействия проявления экстремизма Варненского муниципального района, субъекты профилактики | | 10 января 2021г. | 30 декабря 2021г. | 0,0 | 0,0 | Не выполнено. |
| 9 | Проведение в общеобразовательных учреждениях родительских собраний по вопросам воспитания у молодежи уважительного отношения к представителям различных национальностей, профилактики ксенофобии | Управление образования администрации Варненского муниципального района | | 10 января 2021г. | 30 декабря 2021г. |  |  | Выполнено. |
| 10 | Организация и проведение муниципального конкурса «Их имена забыть нельзя», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | АВМР, Комиссия по вопросам противодействия проявления экстремизма Варненского муниципального района,Управление культуры, Управление образования | | 10 января 2021г. | 9 мая 2021г. |  |  | Выполнено. |
| 11 | Организация и проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (Эстафета Победы, акции: «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка», День Победы, районный фестиваль «Отечества достойные сыны») | Управление культуры, Управление образования администрации Варненского муниципального района, отдел ФСБ в с. Варна (по согласованию) | | 10 января 2021г. | 9 мая 2021г. |  |  | Выполнено. Проводиись в режиме онлайн. |
| 12 | Организация и проведение муниципального фестиваля-праздника **«**Семья – счастливая планета» | Управление культуры, Центр национальных культур, УСЗН, ЗАГС | |  |  |  |  | Не выполнено. |
| 13 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, способствующих укреплению толерантных этнокультурных установок, воспитанию культуры мира и согласия | Отдел физической культуры и спорта  администрации Варненского муниципального района | | 10 января 2021г. | 30 декабря 2021г. |  |  | Выполнено.  Плановые мероприятия на ФСК «Нива» |
| 14 | Организация областного лыжного пробега, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Управление образования, Управление культуры, Отдел физической культуры и спорта  администрации,  отдел ФСБ в с. Варна (по согласованию) Варненского муниципального района, СОНКО | | февраль | февраль |  |  | Выполнено. |
| 15 | Оказание поддержки образовательному проекту Русской медной компании «Соревнования по силовому многоборью на турнике среди школьников» | Управление образования, ОКиС | |  |  |  |  | Не выполнено. мероприятие не проводилось |
| 16 | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, акций, посвященных памятным дням:  - 21 февраля - День родного языка  - 23 мая - День славянской письменности  - 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом  - 4 ноября - День народного единства  - 16 ноября - Международный день толерантности | Управление образования администрации Варненского муниципального района  (Образовательные учреждения Варненского муниципального района) | | - 21 февраля  - 23 мая  - 3 сентября  - 4 ноября  - 16 ноября | - 21 февраля  - 23 мая  - 3 сентября  - 4 ноября  - 16 ноября |  |  | Выполнено.  Образовательными учреждениями района. |
| 17 | Организация и проведение Дня Варны и Дней сел | Администрация Варненского муниципального района, Главы администраций сельских поселений, Управление культуры, Центр национальных культур | | 10 января 2021г. | 30 декабря 2021г. |  |  | Выполнено частично.  Июль-август 2021 г. |
| 18 | Организация записи и трансляция радиопередачи «Земляки» | Администрация Варненского муниципального района | | 10 января 2021г. | 30 декабря 2021г. | 412,69 | 412,69 | Выполнено.  2 раза в месяц |
| 19. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов для детей и молодежи совместно с национальными культурными объединениями | Управление культуры, Управление образования | | 10 января 2021г. | 30 декабря 2021г. |  |  | Выполнено.  В соответствии с планом работы УО, Центра нац.культур |
| 20 | Организация и проведение Масленицы | Управление культуры, Управление образования | | 8 марта | 8 марта |  |  | Выполнено.  Проведена в с.Варна, во всех сельских поселениях |
| 21 | Организация и проведение районного конкурса национальных культур, посвященного Дню народного единства | Управление культуры, Центр национальных культур | | 4 ноября | 4 ноября |  |  | Выполнено.  Мероприятие Мисс-Варна 2021. РДК «Планета» |
| 22 | Участие представителей национально-культурных и религиозных организаций в областных мероприятиях по профилактике экстремизма | Управление культуры | | 10 января 2021г. | 30 декабря 2021г. |  |  | Выполнено |
| 23 | Участие в региональных национальных календарных праздниках, фестивалях, конкурсах | Управление культуры, Центр национальных культур | | 10 января 2021г. | 30 декабря 2021г. |  |  | Выполнено. В соответствии с планом работы |
| 24 | Организация выставок творчества народов, проживающих на территории Варненского муниципального района | Управление культуры администрации Варненского муниципального района | | Апрель | Апрель |  |  | Выполнено. В соответствии с планом работы |
| 25 | Проведение цикла историко-этнографических викторин, тематических бесед, литературно-музыкальных мероприятий, посвященных традициям народов, населяющих Варненский муниципальный район | Управление культуры администрации Варненского муниципального района | | 10 января 2021г. | 30 декабря 2021г. |  |  | Выполнено. В соответствии с планом работы библиотек, музея, УО, УК. |
| 26 | Информационное обеспечение проводимых мероприятий, направленных на содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории Варненского муниципального района | Управление культуры, Управление образования администрации Варненского муниципального района | | 10 января 2021г. | 30 декабря 2021г. |  |  | Выполнено.  Информация своевременноразмещаетсяна сайтах АВМР, учреждений, соц.сетях, газете «Советское село» |
| 27 | Осуществление мониторинга деятельности средств массовой информации, общественных организаций и объединений, в том числе в компьютерных сетях, в целях недопущения призывов к нарушениям общественного порядка, пропаганды деятельности организаций экстремистской направленности | Отдел МВД России по Варненскому району | | 10 января 2021г. | 30 декабря 2021г. |  |  | Выполнено.  Осуществляется ОМВД России по Варненскому району, рассматривается на заседаниях комиссии по экстремизму (протоколы) |
| 28 | Осуществление мониторинга деятельности средств массовой информации, в том числе в компьютерных сетях, по недопущению вовлечения молодежи и несовершеннолетних лиц к участию в несогласованных массовых мероприятиях протестной направленности | АВМР, Отдел МВД России по Варненскому району | | 10 января 2021г. | 30 декабря 2021г. |  |  | Выполнено. Осуществляется ОМВД России по Варненскому району, рассматривается на заседаниях комиссии по экстремизму (протоколы) |
| 29 | Принятие мер по активизации муниципальных средств массовой информации, в т. ч. электронных, в сфере освещения осуществляемой органами местного самоуправления профилактической антиэкстремистской работы | Комиссия по вопросам противодействия проявления экстремизма Варненского муниципального района | | 10 января 2021г. | 30 декабря 2021г. |  |  | Выполнено.  Информация размещается на сайтах АВМР, учреждений, соц.сетях, газете «Советское село» |
| 30 | Принятие мер по активизации муниципальных средств массовой информации, в т. ч. электронных, в сфере освещения осуществляемой органами местного самоуправления профилактической антиэкстремистской работы и контрпропагандистских мероприятий в отношении деятельности религиозно-экстремистских организаций и сект | Комиссия по вопросам противодействия проявления экстремизма Варненского муниципального района | | 10 января 2021г. | 30 декабря 2021г. |  |  | Выполнено.  Информация размещается на сайтах АВМР, учреждений, соц.сетях, газете «Советское село» |
| 31 | Направление в органы прокуратуры материалов для вынесения предостережений руководителям общественных объединений, а также другим лицам о недопустимости осуществления экстремистской деятельности | Отдел МВД России по Варненскому району | | 10 января 2021г. | 30 декабря 2021г. |  |  | Выполнено.  В связи с отсутствием фактов материалы не направлялись. |
| 32 | Организация и проведение мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, в том числе детей (круглые столы, семинары, дни правовой помощи и др) | Комиссия по вопросам противодействия проявления экстремизма Варненского муниципального района | | 10 января 2021г. | 30 декабря 2021г. |  |  | Выполнено.  Рассмотрение вопроса на заседаниях комиссии по экстремизму,поручения и контроль поручений учреждениям системы профилактики |
| Итого по Программе: 32  количество мероприятий, из них:  выполненных: 28  невыполненных: 4 | | | | | | | | |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории Варненского муниципального района Челябинской области» | всего | 412,69 | 412,69 | 100 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 412,69 | 412,69 | 100 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |