- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- к Порядку проведения оценки

- эффективности реализации

- муниципальных  Программ

Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: Развитие образования в Варненском муниципальном районе Челябинской области

Ответственный исполнитель: Якупова В.Э.

Отчетный год: за 2021 год

Дата составления отчета: 7 февраля 2022г

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: Экономист Якупова В.Э., 8(35142)3-00-64 infvarnaroo@mail.ru

1. Основание для реализации МП: Постановление от 06.12.2018г. №790 (с изменениями от 27.09.2019г. №607, от 15.10.2019г. №645, от24.12.2019г. №813, от 10.04.2020г. № 194, от 06.07.2020г. № 351, от 23.07.2020г. №380, от 28.08.2020г. № 439, от 02.12.2020г. № 640), 28.12.2020г. № 696, 27.12.2021 г. №829а

ЯрушЛ.Ю. _____________________________________________________________

(руководитель, ответственный исполнитель) подпись                                                  расшифровка подписи

Исполнитель Якупова В.Э.

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Варненского муниципального района; |  |  |  |
|  | задача 1 -создание организационных, финансовых условий для развития доступного качественного образования Задача 2 -создание в образовательных учреждениях условий, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к образовательному процессу | 1,Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций; 94% Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей 100% Доля обучающихся 5 - 11 классов общеобразовательных организаций, принявших участие в муниципальном этапе олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся 5- 11 классов общеобразовательных организаций; 70% Доля детей в Варненском муниципальном районе в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей в Варненском муниципальном районе в возрасте от 6 до 18 лет до; 65,1% Охват бесплатным питанием льготной категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Варненского муниципального района к 2021 100% Охват детей в возрасте от 7 до 15 лет программами общего образования от общего числа детей соответствующего возраста к 1 января 2021 года100% Охват дополнительным образованием от общего числа обучающихся в образовательных учреждениях к 1 января 2021 года 71,6% |  |

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы.

| п/п | Целевые индикаторы и показатели | 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения |
| 1 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (в процентах) | 94% | 100% | В 100% общеобразовательных организациях, созданы современные условия, которые соответствуют требованиям |
| 2 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (в процентах) | 100% | 100% |  |
| 3 | Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников; | 15% | 15% |  |
| 5 | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Варненском муниципальном районе | 12% | 12% |  |
| 6 | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей | 20% | 20% |  |
| 7 | Доля общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | 0 | 0 |  |
| 8 | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Варненского муниципального района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с, а также гарантированным Интернет-трафиком | 100% | 100% |  |
| 9 | Увеличение охвата детей от 5 до 18 лет программами дополнительного образования | 67,4% | 67,4% |  |
| 10 | Доля образовательных организаций, в которых созданы и функционируют внутренние системы оценки качества начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем количестве образовательных организаций | 100% | 100% |  |
| 11 | Доля обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 35% | 35% |  |
| 12 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы (единиц) | 1 | 1 |  |
| 13 | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | 82% | 84% | Объём курсов повышения квалификации превысил запланированный показатель. |
| 14 | Доля детей от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов | 65,1% | 66% | Количество детей отдыхающих в лагерях, увеличился за счет палаточного лагеря |
| 15 | Доля обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся | 100% | 100% |  |
| 16 | Охват бесплатным питанием обучающихся из малообеспеченных семей | 100% | 100% |  |
| 17 | Выполнение требований системы ХАССП в организации питания образовательных учреждений в соответствии ТР ТС 021/2011г. Управления качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП | 100% | 100% |  |
| 18 | Количество оконных блоков, замененных в рамках проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 38 | 38 |  |
| 19 | Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ по замене оконных блоков в муниципальных общеобразовательных организациях | 100% | 100% |  |
| 20 | Доля выполненных работ по созданию (обновлению) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в общем объеме запланированных работ по созданию (обновлению) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 100% | 100% |  |
| 21 | Внедрение в общеобразовательной организации целевой модели цифровой образовательной среды | 0 | 0 |  |
| 22 | Доля сотрудников и педагогов общеобразовательной организации, в которой внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды | 0 | 0 |  |
| 23 | Снижение доли расходов на выполнение организационно-управленческих процессов в общеобразовательной организации | 0 | 0 |  |
| 24 | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию на обеспечение молочной продукцией обучающихся по программам начального общего образования | 100% | 100% |  |
| 25 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования | 100% | 100% |  |
| 26 | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых отремонтированы спортивные залы | 1 | 1 |  |
| 27 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | Начальное – 8,25 Основное – 8,7 Среднее – 10,4 | Начальное – 8,25 Основное – 8,7 Среднее – 10,4 |  |
| 28 | Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в муниципальных образовательных организациях для занятий физической культурой и спортом | 100% | 100% |  |
| 29 | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием | 0 | 0 |  |
| 30 | Доля использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию на ремонт спортивного зала | 100% | 100% |  |
| 31 | доля обучающихся муниципальных образовательных организаций по программам начального общего образования, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общем количестве обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций по программам начального общего образования 100 (процентов). | 100% | 100% |  |
| 32 | доля зданий образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы, обеспеченных средствами защиты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности | 100% | 100% |  |
| 33 | Количество обучающихся, занимающихся на вновь созданных местах дополнительного образования детей | 70 | 105 | Открыты доп. места на базе МОУ СОШ №1 и ДЮСШ (Туризм, ЮНАРМИЯ) |
| 34 | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе дополнительного образования Варненского муниципального района | 1,0 | 2,2 | Открыты доп. места на базе МОУ СОШ №1 и ДЮСШ (Туризм, ЮНАРМИЯ) |
| 35 | Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях различной направленности, в которых примут участие обучающиеся | 30 | 50 | Обучающиеся по проф.доп. образованию Юнармия и Туризм принимали участие в 20 муниципальных и региональных мероприятиях |
| 36 | Доля обучающихся состоящих на учете по делам несовершеннолетних и защите их прав, принявших участие в профильных сменах | 100% | 100% |  |

- Приложение 1

Система мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования Варненского муниципального района»

| № п/п | Направление реализации программных мероприятий, содержание деятельности | Сроки реализации | Источник финансирования | Ответствен ный исполнитель | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 план | 2021 факт |  |  |
| Программа «Развитие системы образования в Варненском муниципальном районе Челябинской области» на 2021-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования | 2021-2023 годы | Местный,областной бюджет | Управление образования | 489,3 | 489,3 |  |  |
|  | Развитие инфраструктуры образовательных организаций | 2021-2023 годы | Местный,областной бюджет | Управление образования | 496,1 | 496,1 |  |  |
|  | Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам развития системы образования | 2021-2023 годы | Местный,областной бюджет | Управление образования | 379,0 | 379,0 |  |  |
|  | Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2021-2023годы | Местный,областной бюджет | Управление образования | 100,3 | 100,3 |  |  |
|  | Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 2021-2023 годы | Местный,областной бюджет | Управление образования | Обл 5 412,9 | Обл 5 412,9 |  |  |
|  | Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса | 2021-2023годы | Местный,областной бюджет | Управление образования | 2 319,9 М- 1591,9 Обл-728 | 2 319,9 М- 1591,9 Обл-728 |  |  |
|  | Развитие системы оценки качества образования | 2021-2023 годы | Местный,областной бюджет | Управление образования | 203,8 М-164,5 Обл-39,3 | 203,8 М-164,5 Обл-39,3 |  |  |
|  | Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических кадров | 2021-2023 годы | Местный,областной бюджет | Управление образования | 19 564,8 М-1 231,8 Обл- 18 333,0 | 19 364,8 М-1 231,8 Обл- 18 133,0 |  |  |
|  | Организация питания учащихся, в том числе детей из малообеспеченных семей. | 2021-2023 годы | Местный,областной бюджет | Управление образования | 29 403,9 М-12 133,9 Обл-5 970,4 Ф-11 299,6 | 26 681,2 М-12 131,5 Обл-5 453,5 Ф-9 096,2 |  |  |
|  | Дополнительное образование детей | 2021-2023 годы | Местный,областной бюджет | Управление образования | 16 025,5 М-15673,3 Обл-352,2 | 16 021,1 М-15 668,9 Обл-352,2 |  |  |
|  | Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (заработная плата, коммунальные услуги и другие вопросы ) И другие | 2021-2023 годы | Местный,областной бюджет | Управление образования | 345 885,5 М-147 028,4 Обл-198 857,1 | 332 143,84 М-145 165,04 Обл-186 978,8 |  |  |
|  | Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации | 2021- 2023 годы | Местный, областной бюджет | Управление образования | Обл-64,2 | Обл-64,2 |  |  |
|  | Другие вопросы в области образования (аппарат ) | 2021-2023 годы | Местный,областной бюджет | Управление образования | 37 653,4 | 37 315,9 |  |  |
|  | Организация работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2021-2023 годы | Местный,областной бюджет | Управление образования | Обл-294,1 | Обл-294,1 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 458 292,7 | 441 286,44 |  |  |

- 6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы, % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная программа, в том числе: | всего: | 458 292,70 | 441 286,44 | 96,3% |  |
|  |  | федеральный бюджет | 29 632,6 | 27 229,2 | 91,9% |  |
|  |  | областной бюджет | 211 718,2 | 199 323,0 | 94,1% |  |
|  |  | местный бюджет | 216 941,9 | 214 734,24 | 99,0% |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |