- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- к Порядку проведения оценки

- эффективности реализации

- муниципальных  Программ

Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы:    «Повышение энергетической эффективности экономики Варненского муниципального района и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе»

Ответственный исполнитель:  Коннова З.К.

Отчетный год:  2021 год______________________________________________

Дата составления отчета: 17.01.2021г.__________________________________

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: начальник отдела энергоресурсосбережения  Коннова З.К.  8 (351) 422-18-53.

1. Основание для реализации МП: Постановление № 616 от 24.11.2020г.

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы: Постановление   №230 от   27.04.2021г.

Постановление № 856 от 29.12.2021г.

_______________________________________________________________

(руководитель, ответственный исполнитель) подпись                                                  расшифровка подписи

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:

| № п/п | Цель |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: повышение энергетической эффективности экономики Варненского муниципального района |  |  |  |
|  | снижения объёмов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов и сокращения расходов на оплату энергоресурсов | Потребление электрической энергии – 9300,71 тыс.кВт.ч. Потребление тепловой энергии – 9980,0 Гкал Потребление газа – 97,09 тыс.м.куб. Потребление воды – 20,68 тыс.м.куб. | За весь срок реализации программы произошло 1) снижение объемов потребления электрической энергии на 21,1% связано с заменой энергопотребляющего оборудования на энергоэффективное 2) снижение объемов потребления теплоэнергии на 16,2 % связано с установкой новых оконных блоков, заменой ветхих сетей теплотрассы, 3) снижение объемов потребления газа на 56,51% связано с заменой энергопотребляющего оборудования на энергоэффективное, замены котельного оборудования, отработавшего свой срок службы 4) снижение объемов потребления воды на 60,54 % за счет, замены сетей водоснабжения |
|  | сокращения расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающих организаций при государственном регулировании тарифов; |  |  |
|  | снижения удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа; |  |  |
|  | сокращения потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа |  |  |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (факт) | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План по программе |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  | - муниципальная Программа |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребление электрической энергии | - тыс.к.Вт | - 9162,77 |  | - 11793,0 | - 9300,71 | снижение объемов потребления электрической энергии на 21,1% связано с заменой энергопотребляющего оборудования на энергоэффективное |
|  | Потребление тепловой энергии | - Гкал | - 9505,57 |  | - 11908,0 | - 9980,0 | снижение объемов потребления теплоэнергии на 16,2 % связано с установкой новых оконных блоков, заменой ветхих сетей теплотрассы |
|  | Потребление газа | - тыс.м.куб. | - 63,16 |  | - 171,8 | - 97,09 | снижение объемов потребления газа на 56,51% связано с заменой энергопотребляющего оборудования на энергоэффективное, заменой котельного оборудования, отработавшего свой срок службы |
|  | Потребление воды | - тыс.м.куб. | - 20,28 |  | - 52,4 | - 20,68 | снижение объемов потребления воды на 60,54 % за счет, замены сетей водоснабжения |

- 5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

- выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Ответственный исполнитель | Ед. измерения | Выполнение показателя в шт. |  | Выполнено/невыполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 план | 2021 факт |  |
| 1. | Замена оборудования на объектах водоснабжения на менее энергоемкое, мероприятия по сокращению потребления электрической энергии, используемой при транспортировке воды | частотные преобразователи, насосы | Ресурсоснабжающие организации и МУП | количество шт. | 3 6 | 5 20 | выполнено |
| 2. | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения в сельских поселениях Варненского муниципального района | светильники | Администрации сельских поселений | количество шт. | 200 | 353 | выполнено |
| 3. | Выполнение ремонтных работ с учетом повышения энергоэффективности зданий, строений, сооружений | оконные блоки | Муниципальные бюджетные учреждения | количество шт. | 25 | 32 | выполнено |
| 4. | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | счетчики | Муниципальные бюджетные учреждения | количество шт. | 10 | 1 | не выполнено |
| 5. | Замена энергопотребляющего оборудования на оборудование высоких классов энергетической эффективности | светодиодные лампочки | Муниципальные бюджетные учреждения | количество шт. | 500 | 500 | выполнено |

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Финансирование муниципальной программы |  | Источник финансирования | Ответственная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2021 | Факт 2021 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Замена оборудования на объектах водоснабжения на менее энергоемкое, мероприятия по сокращению потребления электрической энергии, используемой при транспортировке воды |  | 0 | 0 | Внебюджетные источники | Ресурсоснабжающие организации и МУП |
| 2. | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения в сельских поселениях Варненского муниципального района |  | 4855,27 | 4852,99 | Местный бюджет | Администрации сельских поселений |
| 3. |  | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | 76,66 | 76,66 | Местный бюджет | Муниципальные бюджетные учреждения |
| 4. |  | Выполнение ремонтных работ с учетом повышения энергоэффективности зданий, строений, сооружений | 450,27 | 450,27 | Местный бюджет | Муниципальные бюджетные учреждения |
| 5. |  | Замена энергопотребляющего оборудования на оборудование высоких классов энергетической эффективности (лампы, датчики, частотные регуляторы, маломощные насосы и т.д.) | 202,07 | 202,07 | Местный бюджет | Муниципальные бюджетные учреждения |
|  |  | ИТОГО: | 5584,27 | 5582,00 |  |  |

- 6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная Программа, в том числе: | всего: | 5584,27 | 5582,00 | 99,96 | экономия электрической энергии по уличному освещению |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | - |
|  |  | местный бюджет | 5584,27 | 5582,00 | 99,96 | экономия электрической энергии по уличному освещению |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | - |
|  | Подпрограмма, в том числе: | всего: |  |  |  | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | - |
|  |  | местный бюджет |  |  |  | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | - |