ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных  Программ

Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации в Варненском муниципальном районе Челябинской области»

Ответственный исполнитель: Даминдарова М.В.

Отчетный год: 2022 год

Дата составления отчета: .01.2023 год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: ведущий специалист отдела строительства и инфраструктуры администрации Варненского муниципального района Даминдарова М.В., 2-14-01

1. Основание для реализации МП:_Постановление Администрации Варненского муниципального района от 07.12.2020 г. № 652______________

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы: изменения от 08.06.2021 г. № 318                                                               ________

_ведущий специалист_ ____________________                   Даминдарова М.В.

(руководитель, ответственный исполнитель) подпись                                                  расшифровка подписи

3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:

| № п/п | Цели, задачи |  | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Варненском муниципальном районе Челябинской области Задача 1: Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |
| 1 | Предоставление молодым семьям права на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия - 2 молодые семьи | Улучшение жилищных условий молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| 2 | Создание условий для привлечения внебюджетных источников(собственных средств молодых семей) при решении жилищной проблемы |  | Улучшение жилищных условий молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задача 2: Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |
| 3 | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа | -уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры – 50%; -уровень газификации природным газом – 79%; | Капитальный ремонт водопроводных сетей Строительство газопроводов и газовых сетей |
| 4 | Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (факт) | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План по программе | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная Подпрограмма: Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 5 | 2 | 2 |  |
|  | муниципальная Подпрограмма: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 2 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | процентов | 50 | 45 | 45 |  |
| 3 | Количество домов (квартир), получивших возможность подключения к газу | штук | - | 100 | 0 | Отсутствие ПСД на разводящие сети газопровода |
| 4 | Уровень газификации природным газом | процентов | 79 | 80 | 80 |  |

5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | Ответственный исполнитель | Ед. измерения | Результаты |  | Выполнено/ не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа: Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Варненском муниципальном районе Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование программы ВСЕГО |  | Бюджет, участники программ | тыс. рублей | 43571,57 | 43540,18 |  |
| Подпрограмма: «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в Варненском муниципальном районе Челябинской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление молодым семьям права на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства | Администрация Варненского муниципального района | тыс. рублей | 847,529 | 847,529 | Выполнено |
| 2. | Создание условий для привлечения внебюджетных источников(собственных средств молодых семей) при решении жилищной проблемы | Администрация Варненского муниципального района | - | - | - | Выполнено |
|  | Итого по Подпрограмме: 2 количество мероприятий, из них: выполненных: 2 невыполненных: 0 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная Подпрограмма: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, включая центральные тепловые пункты и систем электроснабжения | Администрация сельских поселений Варненского муниципального района Челябинской области | тыс. рублей | 32107,64 | 31070,99 | Выполнено |
| 2. | Строительство газопроводов и газовых сетей | Администрация Покровского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области | тыс. рублей | 10616,40 | 11621,66 | Выполнено |
| Итого по Подпрограмме: 2 количество мероприятий, из них: выполненных: 2 невыполненных: 0 |  |  |  |  |  |  |

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы

| № п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план по программе | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Варненском муниципальном районе Челябинской области» | в 2022 г. | 43571,57 | 43540,18 | 99,9% |  |
|  |  | федеральный бюджет | 130,191 | 130,191 | 100% |  |
|  |  | областной бюджет | 40 438,107 | 39 482,73 | 98% |  |
|  |  | местный бюджет | 3003,27 | 3 927,26 | 100% |  |
| 1-1 | Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий | в 2022 г. | 2 796,727 | 2 880,192 | 100% | - |
|  |  | федеральный бюджет | 130,191 | 130,191 | 100% | - |
|  |  | областной бюджет | 521,707 | 521,708 | 100% | - |
|  |  | местный бюджет | 195,629 | 195,629 | 100% | - |
|  |  | внебюджетные источники/справочно/ | 1 760,251 | 3092,681 | 100% | - |
| 1-2 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | в 2022г. | 42724,04 | 42692,65 | 99,9% |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 39 916,4 | 38961,02 | 97,6% |  |
|  |  | местный бюджет | 2807,64 | 3731,63 | 100% |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |