Отчет о ходе реализации муниципальной Программы

Наименование муниципальной Программы:

«Развитие   сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области»

Ответственный исполнитель: Кужахметова  В.Ж.

Отчетный год: 2022 год

Дата составления отчета: 15  февраля    2022год

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: гл. специалист  по экономическим вопросам и бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве  Кужахметова В.Ж. 8(35142)2-15-84.

- Основание для реализации МП: Постановление № 618 от24.11.2020г

- Внесенные изменения в МП за 2022 год реализации Программы:

А) Постановление Администрации Варненского муниципального района № 843 от 29.12.2021г внесены изменения и дополнения согласно приложения № 1 к отчету.

Б) Постановление Администрации Варненского муниципального района № 416 от 26.07.2022г внесены изменения и дополнения согласно приложению № 2 к отчету.

В) Постановление Администрации Варненского муниципального района № 877 от 30.12.2022 г внесены изменения и дополнения согласно приложению № 3 к отчету.

Исполняющий обязанности

начальника

МКУ «Варненского УСХ»                                                    И.П. Дюдяев

Доклад

О результатах деятельности за 2022 год и основных направлениях деятельности на -2023 год

Агропромышленный комплекс Варненского муниципального района осуществлял в 2022 году свою деятельность согласно   Программы «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2021 – 2023 годы» утвержденную Постановлением администрации Варненского Муниципального района Челябинской области от 24.11.2020г№ 618 (с изменениями от 29.12.2021г №  843,от 26.07.2022г № 416 и от 30.12.2022г № 877 ).

Основными направлениями развития сельского хозяйства является развитие растениеводства и животноводства, ориентированные на производство мяса, молока и зерна.

В Варненском муниципальном районе в 2022 году работало 100

сельскохозяйственных организаций, из них 12   обществ с ограниченной ответственностью    и 88 К(Ф)Х  , И.П Главы К(Ф)Х , И.П.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в 2022 году по району составляет 337,6тыс. га, в том числе пашни в обработке – 202, 8 тыс. га, посевная площадь 142,1 тыс., посев яровых культур произведен на площади 136,7 тыс.га.

Произведено зерна (в весе после доработки) по всем категориям хозяйств 90,8 тыс. тонн. Лидерами по валовому сбору зерна вышли хозяйства: ООО «Заозерный» - руководитель Захаров Сергей Николаевич -16,7 тыс.т зерна, И.П. Глава К(Ф)Х Шаповалов Александр Николаевич -4,8 тыс. зерна. Глава К(Ф)Х Ерушев Сергей Васильевич  - 4,2тыс,тн зерна.

Урожайность зерновых культур составила 8,7 ц/ га. Наивысшую урожайность в 2022 году получили ИП ГК(Ф)Х Гудошникова Ольга Александровна   - урожайность 27,7 ц/га, ИП ГК(Ф)Х Шерстобитов С.А. – 23,2 ц/га, ИП ГК(Ф)Х Анохин Сергей Вячеславович   – 18,8 ц/га;

| № | Наименование хозяйств | Урожайность, ц/га |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИП ГК(Ф)Х Гудошникова Ольга Александровна | 27,7 |
| 3 | ИП ГК(Ф)Х Шерстобитов С.А. | 23,2 |
| 4 | ИП ГК(Ф)Х Анохин Сергей Вячеславович | 18,8 |

По итогам 2022 года план по засыпке семян под урожай текущего года выполнен на 100 % - 16,7 тыс.тн., план вспашки зяби выполнен на 100%.

Сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности заготовлено  грубых и сочных кормов, на 1 усл. голову заготовлено по 22,3 цн.к. ед.

Планы заготовки по сену и сенажу выполнены на 70 и 56 % соответственно.

Поголовье крупного рогатого скота по району по всем категориям хозяйств и ЛПХ составило – 7,2 тыс., голов. Произошло ликвидация поголовье молочного стадо в ООО « Заозерный»  , а мясное стадо сократилось  на 419 голов .

Среднесуточный прирост крупного рогатого скота в текущем году по району в сельхозпредприятиях составил 619 грамм на одну голову. Надой молока в 2022 году на одну фуражную корову по сельхозпредприятиям района составляет 4577 кг.  Всего произведено по всем категориям хозяйств -11972,1 тн молока, в том числе в сельхозпредприятиях – 745 тн. Произведено скота и птицы на убой в живом весе по всем категориям хозяйств 2631,8  тн. мяса, в том числе в сельхозпредприятиях   –

0, 6 тыс.тн.

За 2022 год на реализацию мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2021 – 2023 годы было запланировано 5760,51 тыс. рублей, фактически направлено 5720,37 тыс.рублей, в том числе:

из областного бюджета – 227,30 тыс. рублей;

из местного бюджета -5493,07 тыс.рублей;

Средства областного бюджета были направлены на разработку и внедрение цифровых технологии, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения -227,30 тыс. рублей.

Согласно программе «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2021 – 2023 годы» в районе в отрасли растениеводства необходимо было выполнить следующие показатели:

-Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категории план 160,3 тыс. тонн, фактически произведено 90,8 тыс., тн , меньше  плана на 69,5 тыс., тн или на 43,4%.,причина –почвенная засуха (справка ФГБУ «УРАЛЬСКОЕ УГМС»№22-3014 от 23.07.2022г).

-Валовой сбор картофеля 4,4 тыс. тн, фактически произведено -4,4тыс. тн, выполнение 100%.

-Валовой сбор овощных культур 1,62тыс. тн, фактически произведено-1,4 тыс. тн, или 86% от планового показателя. Отклонение от плана –снижение посевных площадей в личных подсобных хозяйствах на 100 га.

-Удельный вес засеваемой элитными семенами должен составлять 7,0%, фактически 3,8%.  План не выполнен из за недостатка финансовых средств на приобретение элитных семян.

-Удельный вес засеваемой застрахованной площади должен составлять 21%, фактически 0%. Причина –потеря доверия к страховым кампаниям в 2014-2022годы, в связи с тем, что не производили платежи сельхоз товаропроизводителям.

-Внесение органических удобрении 8 тыс. тн, фактически внесено.

-Внесение минеральных удобрении запланировано 4,3 тыс.тн, фактически  не внесено минеральных удобрений. Невыполнение плана связано с недостатком финансовых средств для приобретения удобрений.

Для выполнения показателей программы в отрасли растениеводства была оказана государственная поддержка в виде предоставлении субсидии в сумме 44,1 млн. рублей, в отрасли животноводства -11,9 млн. рублей.

Согласно программе «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2021 – 2023 годы» в районе в отрасли животноводства в 2022 году необходимо выполнить ряд показателей:

-Производство молока во всех категориях 13,75 тыс. тн, фактически 11,97 тыс. тн, выполнение 87,05%, по сельхозпредприятиям -0,7 тыс.тн. Снижение валового надоя молока допущено в результате ликвидации молочного  поголовья коров населением и ООО « Заозерный» .

- Производство мясо скота и птицы на убой во всех категориях хозяйств 3,7 тыс. тн, фактически 2,6тыс. т.н., выполнение на 70%, по сельхозпредприятиям 0,6 тыс. тн, фактически 0,6 тыс. тн, невыполнение  плана связано с отсутствием сбыта во время корон вирусной инфекции. Забой шел на пользование в столовые для рабочих

--Поголовье КРС во всех категориях хозяйств 7161 голов. Ликвидации животноводства в сельхозпредприятиях(ООО «Заозерный» ООО «Красноармейское», закрытии крестьянских фермерских хозяйств, привели к уменьшению поголовья на 899 голов, а финансовые затруднения, дорогие корма привели также к сокращению поголовья КРС в частном секторе.

-Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники по тракторам, зерноуборочным комбайнам выполнен на 100 %. Хозяйствами района приобретены 8 ед. тракторов  всех марок , 6ед. комбайнов, 3ед. сеялок, 3 ед  посевных комплексов, сушильный комплекс-3ед., жатки-6 ед. Опрыскиватели -2ед.,косилки-2ед,бороны всех видов -5 агрегатов,плуги-5шт.

-Объем субсидируемых кредитов (займов) на привлечение развития малых форм хозяйствования 65 млн рублей, фактически 150 млн. рублей. Выполнено 100%

Основными направлениями в области растениеводства до 2023 года –увеличение производства продукции отрасли растениеводства(зерна, картофеля, овощей) в 2023 году получить  валовой сбор зерна по всем категориям хозяйств 161,0 тыс. тн, при урожайности 11.0 ц/га; производство картофеля-4.4 тыс. тн; валовой сбор овощей -1.62 тыс. тн; развитие элитного семеноводства ,создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв ,освоение ресурсосберегающих технологий , обеспечивающих максимальную продуктивность каждого гектара пашни.;

Основными направлениями в области животноводства до 2023 года –увеличение производства продукции животноводства (молока, мясо), в 2023 году довести производства молока 16,25 тыс. тн, производство мясо 3,7 тыс. т.н., среднесуточный привес 650 грамм; надой на 1 ф.к -5030 кг; улучшение породного состава животных как в молочном, так и мясном скотоводстве; укреплять существующую племенную базу, сохранять поголовье коров; развивать кормовую базу на основе производства культур , обеспечивающих кормопроизводство белком .

Основными направлениями в развитии малых форм хозяйствования в сельской местности является увеличение количество предоставленных грантов на создание и развитие К(Ф)Х в 2023г -2 гранта. Для повышения финансовой устойчивости малых форм хозяйств района–привлечь субсидированные кредиты в сумме 70 млн. рублей в 2023 году.

Сельхоз товаропроизводители перевели на работу в государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) «Электронный бюджет» с использованием электронных цифровых подписей.

Сельхозпредприятия района начали работать в Федеральной Государственной информационной системе 	ФГИС « Зерно». В которой прослеживается от семенного материала, выращивание, уборки, хранения каждой партии зерна.

Подобная система ФГИС «Сатурн» введена для контроля работы с агрохимикатами.

Проложена работа по цифровизации сельхозугодий.

Выполнение целевых индикаторов и мероприятий в программе за 2022 год позволило увеличить долю отечественной сельскохозяйственной продукции, произведенной в Варненском муниципальном районе, повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и создать условия для развития предпринимательства.

Исполняющий обязанности

Начальника «Варненское УСХ»                                                       И.П. Дюдяев

- Система мероприятий муниципальной Программы «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области» за 2022год

| № п/п* | Наименование основных мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | Сроки реализации | Источник финансирования | Ответственный исполнитель Варненское УСХ и П | Объем финансирования, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022г. план | 2022г факт |
|  | - обеспечение деятельности сельхоз управления (выполнение муниципальных функций, финансовое обеспечение) - разработка и внедрение цифровых технологий, направленных на рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения |  | Местный Областной |  | 5533,21 | 5493,07 |
|  |  |  | Областной, Местный |  | 227,30 | 227,30 |
|  | Итого |  | Областной Местный |  | 227,30 5533,21 | 227,30 5493,07 |

6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы за 2022год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Эффективность программы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная Программа «Развитие сельского хозяйства Варненского муниципального района Челябинской области на 2021-2023 годы» | всего: | 5760,51 | 5720,37 | 99,3 | Не выставлены были счета поставщиками за оказанные услуги Ростелекомом за связь и за энергию ОО «Урал энергосбыт».за декабрь месяц .оплата прошла в январе |
|  |  | Федеральный | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 227,30 | 227,30 | 100 |  |
|  |  | Местный бюджет | 5533,21 | 5493,07 | 99,3 | Не выставлены были счета поставщиками за оказанные услуги Ростелекомом за связь и за энергию ОО «Уралэнергосбыт». |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |

9. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы за 2022 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Производство яиц: Все категории хозяйств | Тыс. штук | 4591 | 3353 | Выполнен на 73%. Причина снижение поголовья кур несушек в лпх. |
| 2 | МЯСО КРС, все категории хозяйств, в том числе сельскохозяйственные организации | Тыс. тонн | 3,7 1,4 | 3,1 1,5 | План выполнен на 86%. Выполнено |
| 3 | Мясо птицы: Все категории хозяйств, в том числе сельскохозяйственные организации | Тыс. тонн | 0,1 | 0,1 | 100% |
| 4 | Производство мясо скота и птицы на убой, всего: Все категории хозяйств, в том числе сельскохозяйственные организации | Тыс | 3,7 0,6 | 2,6 0,6 | План выполнен -70%.Невыполнение плана связано с отсутствием рынка сбыта во время короновирусной инфекции. Забой шел на внутреннее пользование . |
| 5 | Удельный вес засеваемой элитными семенами в общей площади посевов | % | 7,0 | 3,8 | Выполнено 54% На невыполнение плана повлияло недостаток финансовых средств на приобретение элитных семян |
| 6 | Производства молока всех категории хозяйств, в., том числе сельскохозяйственные организации | Тыс т | 13,75 2,9 | 11,97 0,7 | План выполнен на 87,05%, причина -снижение поголовья коров у населения ООО «Заозерный» продали молочное поголовье коров. Выполнен план на 24%. |
| 8 | Валовой сбор картофеля все категории хозяйств | Тыс т | 4,4 | 4,4 | Выполнен план на 100 %. |
| 9 | Валовой сбор овощных всех категории хозяйств | Тыс т | 1,62 | 1,4 | Выполнен план на 86%. Причина снижение посевных площадей овощей в ЛПХ. |
| 10 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур все категории хозяйств | Тыст | 160,3 | 90,8 | Валовой сбор выполнен на 56,6 Причина: ПОЧВЕННАЯ ЗАСУХА (СПРАВКА ФГБУ «УРАЛЬСКОЕ УГМС» №22-3014 от 23.07.2022г |
|  | Удельный вес засеваемой застрахованной площадей в общей площади | % | 21 | 0 | План не выполнен. В связи с потерей доверия 2014 году к страховым кампаниям |
| 12 | Внесение удобрения и проведение агрохимических работ: а) органических удобрении б) Минеральных удобрении (в действующем веществе) | Тыс. тонн Тыс. тонн | 8,5 4,31 | 8,0 0 | План выполнен - 94% финансовых средств на приобретение минеральных удобрений |
| 13 | Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники и в сельскохозяйственных организациях Тракторы Зерноуборочные комбайны Кормоуборочные комбайны | процентов | 0,6 2,1 0,6 | 0,6 2,0 0 | 100,0% 100,0% отсутствие финансирования |
| 14 | Объем субсидируемых кредитов (займов) на привлеченных развитие малых форм хозяйствования | Млн. руб. | 65 | 150 | 100% |
| 15 | Количество грантов, выделенных на создание и развитие К (Ф)Х | Ед. | 2 | 1 | Невыполнение связано с тем, что представители, не прошли условия конкурса отбора. |
| 16 | Доля актуализированных посредством цифровизации сведения о землях сельхоз назначении в Управление реестра по Челябинской области | % | 10 | 10 | 100% |