**Отчет о ходе реализации муниципальной Программы**

Наименование Программы: « Спортивно-оздоровительная среда для граждан пожилого возраста и инвалидов Варненского муниципального района Челябинской области »

Ответственный исполнитель: Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района

Отчетный год: 2022 год

Дата составления отчета: 27 января 2023 года

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: Начальник Управления социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района Прохорова Елена Сергеевна, 8 (35142)21522, uszn\_varna@mail.ru

1. **Основание для реализации МП:** Постановление администрации Варненского муниципального района № 846 от 30 декабря 2019 года

2.**Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы:** Постановления администрации Варненского муниципального района № 737 от 30 декабря 2020 года, №425 от 21 июля 2021 года, №82 от 15.02.2022 г.

**Начальник УСЗН**

**Варненского муниципального района Е.С. Прохорова**

**(руководитель, ответственный исполнитель) подпись расшифровка подписи**

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: Укрепление физического и психического здоровья, развитие личности граждан пожилого возраста и инвалидов с помощью создания спортивно-оздоровительной среды в Варненском муниципальном районе в соответствии с системой программных мероприятий в дополнение к мерам, обеспеченным действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области | | | |
|  | Внедрение новых технологий работы с гражданами пожилого возраста и людьми с инвалидностью, вовлечение наибольшего количества граждан, вышеуказанных категорий в социально-культурные и спортивные мероприятия. | - создание условий для сохранения жизненной активности, реализации внутреннего потенциала граждан пожилого возраста и инвалидов;  - увеличение охвата граждан пожилого возраста и инвалидов мероприятиями, направленными на социальную реабилитацию и общественную интеграцию;  -расширение возможности использования пожилыми людьми и инвалидами спортивных и оздоровительных, объектов района и значит – повышение уровня качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов Варненского муниципального района. | Вовлечение ежегодно все большего количества граждан пожилого возраста и граждан с ограниченными возможностями здоровья в культурно-спортивную жизнь района, реабилитация людей –инвалидов за счет вовлечения их в спортивные мероприятия |

**4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшест-вующий отчетному  (факт) | отчетный год | |
| План по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная Программа | | | | | |
| 1 | Увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных реабилитационными мероприятиями, от общего количества граждан, обслуженных в муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения Варненского муниципального района» | процент | 1% | 5% | 3% | Отмена ряда мероприятий в связи с введением карантина |
| 2 | Увеличение количества проведенных реабилитационных мероприятий | процент | 1% | 5% | 3% | Отмена ряда мероприятий в связи с введением карантина |
| 3 | Количество граждан из числа инвалидов, детей-инвалидов и граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и абилитационных услуг от общей численности опрошенных граждан вышеуказанных категорий | процент | 90% | 95% | 90% | - |
| 4 | Количество инвалидов (в т.ч. родителей детей-инвалидов) положительно оценивающих систему информирования граждан о предоставлении реабилитационных услуг нуждающимся гражданам от общей численности, опрошенных граждан вышеуказанных категорий | процент | 90% | 95% | 90% | - |
| Подпрограммы отсутствуют | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализации | | | Результаты | | | | | Выполнено/  не выполнено | | |
| начала реализации | окончания реализации | | запланиро-ванные (тыс.руб) | | Достигнутые (тыс. руб) | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | |
| Программа: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Перечень мероприятий в рамках осуществления задачи по внедрению новых технологий работы с гражданами пожилого возраста и людьми с инвалидностью, вовлечению наибольшего количества граждан, вышеуказанных категорий в социально-культурные и спортивные мероприятия.**  **1.Организационная работа** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Разработка плана спортивно-оздоровительных мероприятий для инвалидов и граждан пожилого возраста | | УСЗН, КЦСОН, ГБУЗ с. Варна, Управление образования, отдел по физкультуре и спорту | 01.01.2022 | 31.01.2022 | | Без финансирования | | Без финансирования | | | Выполнено в рамках реализации плана работы | | |
| 2 | | Выявление и привлечение детей-инвалидов, подростков и взрослого населения с ограниченными возможностями здоровья к спортивно-оздоровительным мероприятиям с помощью проведения анкетирования, опросов | | МУ КЦСОН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | Без финансирования | | Без финансирования | | | Выполнено в рамках работы МУ КЦСОН | | |
| 3 | | Подбор целевой группы для работы | | МУ КЦСОН, УСЗН | 01.01.2022 | 31.01.2022 | | Без финансирования | | Без финансирования | | | Выполнено в рамках работы МУ КЦСОН | | |
| **2. Организация, подготовка и проведение реабилитационных мероприятий среди инвалидов и граждан пожилого возраста** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Проведение фестиваля по Скандинавской ходьбе «Ходим вместе» среди граждан пенсионного возраста» | | УСЗН, КЦСОН | 01.02.2022 | 31.03.2022 | | 15,0 | | 15,0 | | | - | | |
| 5 | | Проведение летнего фестиваля по адаптивным видам спорта | | УСЗН, КЦСОН | 01.06.2022 | 31.07.2022 | | 5,4 | | 5,4 | | | - | | |
| 6 | | Проведение осеннего марафона «Золотая осень» | | УСЗН, КЦСОН | 01.09.2022 | 31.10.2022 | | 3,0 | | 3,0 | | | - | | |
| 7 | | Организация проведения занятий «группы здоровья» с учетом заболеваний и возраста | | КЦСОН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | - | | - | | | Выполнено в рамках плана работы КЦСОН | | |
| 8 | | Организация доставки людей с ограниченными возможностями здоровья на областные мероприятия проводимые Правительством и Губернатором  Челябинской области | | УСЗН, КЦСОН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 52,0 | | 52,0 | | | - | | |
| 9 | | Организация доставки инвалидов и граждан пожилого возраста в бассейн ФОКа с. Чесма, г. Карталы | | УСЗН, КЦСОН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | - | | - | | | Выполнено без финансирования, в виду открытия бассейна в Варне | | |
| 10 | | Организация мероприятий по «Социальному туризму» | | УСЗН, КЦСОН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 30,6 | | 30,6 | | | - | | |
| 11 | | Организация проведения Дня инвалида (выставка работ людей с ограниченными возможностями, занимающимися рукоделием. Проведение конкурса «Творческая мастерская») | | КЦСОН | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | | - | | - | | | Выполнено без финансирования | | |
| 12 | | Обеспечение инвалидов спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной формой, канцелярскими принадлежностями, приобретение баннеров | | УСЗН, КЦСОН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 50,0 | | 50,0 | | | - | | |
| 13 | | Организация клубной деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов | | КЦСОН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 11,6 | | 11,6 | | | - | | |
| 14 | | Проведение новогодней акции для детей-инвалидов «Подарим новый год детям» | | УСЗН | 01.12.2022 | 31.12.2022 | | - | | - | | | Выполнено в рамках запланированных мероприятий из средств областного бюджета | | |
| **3. Социально-психологическая реабилитация и абилитация** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | Обучение детей-инвалидов пользованию средствами реабилитации | | КЦСОН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | Без финансирования | | | Без финансирования | | | Выполнено согласно плана работы КЦСОН | |
| 16. | | Социально-психологическое консультирование семей с детьми-инвалидами, в т.ч. по вопросам внутрисемейных отношений | | КЦСОН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | Без финансирования | | | Без финансирования | | | Выполнено согласно плана работы КЦСОН | |
| **4. Информационно-консультативная помощь** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | | Проведение межрайонного семинара, посвященного вопросам развития спортивно-оздоровительной среды для граждан пожилого возраста и инвалидов (Участники семинара – специалисты- субъекты социальной работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами ) | | КЦСОН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | Без финансирования | | | Без финансирования | | | Выполнено согласно плана работы КЦСОН | |
| 18. | | Разработка методических и информационных материалов по пропаганде физической активности, информирование населения о способах сохранения и укрепления физического и психического здоровья среди инвалидов и граждан пожилого возраста | | КЦСОН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | Без финансирования | | | Без финансирования | | | Выполнено согласно плана работы КЦСОН | |
| 19. | | Размещение в средствах массовой информации, информационно- разъяснительных статей, касающихся реабилитации инвалидов и граждан пожилого возраста | | КЦСОН | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | Без финансирования | | | Без финансирования | | | Выполнено согласно плана работы КЦСОН | |
| Итого по Программе: 19 мероприятий  количество мероприятий:19  из них выполненных:19  невыполненных:0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограммы отсутствуют** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная Программа, в том числе: | всего: | 167,6 | 167,6 | 100% | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | 167,6 | 167,6 | 100% | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма, в том числе: | всего: | Подпрограммы отсутствуют | | | |
| федеральный бюджет | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - | - |  |