**Отчет о ходе реализации муниципальной Программы**

Наименование муниципальной Программы: Муниципальная программа по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия в Варненском муниципальном районе

Ответственный исполнитель: Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района

Отчетный год: 2023 год

Дата составления отчета: 28 февраля 2024 года

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: Начальник Управления социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района Прохорова Елена Сергеевна, 8 (35142)21522, uszn\_varna@mail.ru

1. **Основание для реализации МП:** Постановление администрации Варненского муниципального района № 872 от 29 декабря 2022 года

2.**Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы:** Постановления администрации Варненского муниципального района: № 91 от 09 февраля 2024 года

**Начальник УСЗН**

**Варненского муниципального района Е.С. Прохорова**

**(руководитель, ответственный исполнитель) подпись расшифровка подписи**

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: Снижение уровня социального сиротства и семейного неблагополучия в Варненском муниципальном районе, укрепление института семьи и подавление негативных социальных явлений за счет оказания помощи семьям, взявшим на воспитание приёмных детей, совершенствование системы профилактики детского и семейного неблагополучия, повышение эффективности взаимодействия учреждений, осуществляющих профилактическую работы с семьями | | | |
|  | Создание в районе системы ранней профилактики семейного неблагополучия и реабилитации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | -Снижение уровня социального сиротства и семейного неблагополучия в районе;  -снижение количества детей проживающих в Варненском Центре помощи детям ;  -увеличение количества детей, возвращенных в «кровные» семьи; | Снижение количества детей находящихся в трудной жизненной ситуации и детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих на территории Варненского района |
|  | Укрепление института семьи и повышение статуса приемных семей и замещающих семей, оказание им содействия в решении социально-бытовых и психолого-педагогических проблем | -увеличение количества семей различных категорий вовлеченных в культурно-массовые мероприятия;  -увеличение количества приемных и замещающих семей на территории района | Реабилитация и социализация социально неблагополучных семей и детей за счет вовлечения их в культурно-массовую жизнь района |

**4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | | Значения показателей (индикаторов) | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшест-вующий отчетному  (факт) % | | отчетный год | |
| План по программе  % | Факт  % |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная Программа | | | | | | | | |
| 1 | Снижение уровня социального сиротства на территории Варненского муниципального района | | % | | 6 | | 8 | 20 | - |
| 2 | Снижение количества семей состоящих на учете в органах социальной защиты в категории «социально-опасная семья» | | % | | 6 | | 8 | 50 | - |
| 3 | Снижение количества лишений родительских прав | | % | | 8 | | 10 | 20 | - |
| 4 | Увеличение количества детей, принявших участие в культурно-реабилитационных мероприятиях и акциях, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | % | | 20 | | 25 | 25 | - |
| 5 | Увеличение количества восстановленных в родительских правах граждан | | % | | 16 | | 16 | 0 | Отсутствие граждан указанной категории |
| 6 | Увеличение количества приемных и замещающих семей, состоящих на социальном сопровождении в органах социальной защиты населения района, от общего количества семей указанной категории, проживающих в районе | | % | | 60 | | 70 | 100 | - |
|  | Подпрограммы отсутствуют | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  |  |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализации | | | | Результаты | | | | Выполнено/  не выполнено | |
| начала реализации | | окончания реализации | | запланированные (тыс.руб) | Достигнутые (тыс. руб) | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | |
| Программа: | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. **Перечень мероприятий в рамках реализации задачи по созданию в районе системы ранней профилактики семейного неблагополучия и реабилитации семей, находящихся в трудной жизненной ситуации** | | | | | | | | | | | | |  | |
| 1. | | Разработка и предоставление родителям информационных листовок, буклетов и брошюр, направленных на решение семейных психолого-педагогических проблем | | По мере необходимости | 01.01.2023 | |  | |  | Без финансирования | | | Выполнено | |
| 31.12.2023 | | Без финансирования |
| 2 | | Работа через СМИ по пропаганде здорового образа жизни, повышения роли семьи, разъяснения последствий вредных привычек в семье и т.д. | | В течение года | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Выполнено | |
| 3 | | Работа рубрики «Советы родителям» на сайте УСЗН, МУ «КЦСОН» | | ежемесячно | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Выполнено в рамках запланированных мероприятий УСЗН и КЦСОН | |
| 4 | | Проведение рабочих встреч с директорами школ и руководителями дошкольных учреждений района по вопросам семейного неблагополучия | | Ежекварталь-но | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Встречи проводятся ежеквартально в рамках организации совещаний Управления образования | |
| 5 | | Проведение круглого стола с руководителями органов и организаций межведомственного взаимодействия | | В течение года | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Выполнено | |
| 6 | | Проведение межведомственного заседания по вопросам профилактики семейного неблагополучия | | В течение года | 25.01.2023 | | 25.01.2023 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Выполнено | |
| 7 | | Совещание при Заместителе Главы по социальным вопросам по оценке состояния деятельности, направленной на профилактику социального неблагополучия | | 1 раз в полугодие | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Выполнено в рамках запланированных совещаний | |
| 8 | | Формирование единой базы данных детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении (в АИС «Семья и дети») | | постоянно | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий УСЗН и КЦСОН | |
| 9 | | Своевременный обмен информации между органами и учреждения системы профилактики социального сиротства о выявленных фактах асоциального поведения родителей, лиц их заменяющих, фактах социального неблагополучия, требующих принятия незамедлительных мер | | постоянно | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий органов межведомственного взаимодействия | |
| 10 | | Своевременный обмен информации между органами и учреждения системы профилактики социального сиротства о фактах выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, требующих принятия незамедлительных мер | | постоянно | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Выполнено в рамках работы КДН | |
| **1.2 Социально-правовая реабилитация детей и семей с детьми** | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | «Круглый стол» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете ПДН на тему «Знай свои права» | | В течение года | 20.11.2023 | | 20.11.2023 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Выполнено в рамках проведения «Дня правовой помощи детям» | |
| 12 | | Организация и проведение подготовки детей-воспитанников государственных учреждений к проживанию в семье | | В течение года | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий Центра помощи детям | |
| **1.3 Психолого-педагогическая реабилитация семей** | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Проведение психолого-педагогической диагностики внутрисемейных и личностных проблем, выявление комфортности пребывания детей в семьях. | | В течение года | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий УСЗН и центра помощи детям | |
| 14 | | Работа с родителями воспитанников Центра помощи детям, Варненского муниципального района, лишенным родительских прав с целью восстановления их в родительских правах | | В течение года | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий специалистами Центра помощи детям | |
| 15 | | Проведение психологической диагностики семей, находящихся на социальном обслуживании | | В течение года | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий МУ КЦСОН | |
| 16 | | Организация и активизация оказания экстренной педагогической и психологической помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в т.ч. детям по «телефону доверия» | | В течение года | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий МУ КЦСОН | |
| 17 | | Проведение психологических коррекций семей | | В течение года | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий МУ КЦСОН | |
| 18 | | Родительские лектории | | Ежекварталь-но | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий МУ КЦСОН | |
| 19 | | Проведение психологической профилактики:  -психологическое просвещение граждан;  -психологическое консультирование граждан;  -социально-психологический патронаж граждан;  -срочная психологическая помощь различным группам населения в т.ч. по «телефону доверия» | | В течение года | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий МУ КЦСОН | |
| **1.4 Проведение культурно-реабилитационных мероприятий и акций** | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Работа «Социальной гостиной» для семей и детей, стоящих на учете в МУ «КЦСОН» по направлениям :   * Проведение спортивного мероприятия «Пусть всегда будет солнце» | | 3 квартал | 01.07.2023 | | 30.09.2023 | | 2,0 | 2,0 | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий МУ КЦСОН | |
|  | | * Проведения Мастер –классов с привлечением волонтеров | | Ежекварталь-но | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 3,4 | 3,4 | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий МУ КЦСОН | |
|  | | * Поездки: г. Челябинск, г. Магнитогорск и другие города области (Хаски-центр «Аквилон», кукольный театр, музей, исторический парк реконструкции «Гардарика» и т.д.) | | В течении года | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 57,4 | 57,4 | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий МУ КЦСОН | |
|  | | * Выездные мероприятия: история и люди Варненского района   (встреча с выдающимися людьми района, экскурсии «Старая Варна», «Быт Варненского района» в краеведческий музей с. Варны, «Казачья станица» (с. Бородиновка), «Беличьи угодья» (Новый Урал),  «Современная Варна» и т.д. | | В течении года | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 4,0 | 4,0 | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий МУ КЦСОН | |
| 21 | | Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию:   * 2 апреля (День международной детской книги) * 1 июня (День защиты детей) (кинотеатр «Планета») * 1 сентября (День знаний) (наборы «Подарок первокласснику», чаепитие) * конкурс рисунков и фотографий (призы участникам) | | 2 апреля  июнь  август  В течение года | 02.04.2023  01.06.2023  01.08.2023  01.01.2023 | | 02.04.2023  01.06.2023  31.08.2023  31.12.2023 | | -  2,2  5,0  1,0 | -  2,2  5,0  1,0 | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий МУ КЦСОН | |
| 22 | | Патриотическая военно-спортивная игра «Зарница» | | В течение года | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 2,0 | 2,0 | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий МУ КЦСОН | |
| 24 | | Подготовка и проведение новогодней елки для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | декабрь | 27.12.2023 | | 27.12.2023 | | 15,4 | 15,4 | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий | |
| 25 | | Выплата единовременного денежного пособия выпускникам Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей (в т.ч. вручение подарков воспитанникам-выпускникам Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей) | | август | 01.08.2023 | | 31.08.2023 | | 9,0 | 9,0 | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий | |
| 26 | | Проведение противопожарных мероприятий с социально-неблагополучными семьями и семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию (установка и монтаж пожарных извещателей) | | В течение года | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | 155,5 | 155,5 | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий | |
| 1. **Перечень мероприятий в рамках реализации задачи по укреплению института семьи и повышение статуса приемных и замещающих семей, оказание им содействия в решении социально-бытовых и психолого-педагогических проблем.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1**  **Социально-правовая и психолого-педагогическая реабилитация семей** | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | Сопровождение семей, принявших на воспитание в семью воспитанников государственных учреждений | | В течение года | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий МУ Центр Помощи детям | |
| 28 | | Социально-правовое консультирование родителей в замещающей семье | | По мере необходимости | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий | |
| 29 | | Сопровождение семей, принявших на воспитание в семью воспитанников государственных учреждений в адаптационный период (оказание психолого-педагогической помощи) | | В течение года | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий отделом опеки и попечительства и отделением сопровождения замещающих семей МУ Центр помощи детям | |
| 30 | | Работа Школы приемного родителя | | ежеквартально | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Выполнено, в рамках запланированных мероприятий | |
| **2.2 Проведение культурных и социально экономических мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Вознаграждение за высокие показатели в обучении, творчестве и спорте усыновленным детям, детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | | Администрация Варненского района, УСЗН Варненского муниципального района | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | - | - | | | Вознаграждение не производилось в виду отсутствия детей, указанной категории | |
| 32 | | Фестиваль замещающих семей | | УСЗН, отдел опеки и попечительства Варненского района | 01.10.2023 | | 31.10.2023 | | Без финансирования | Без финансирования | | | Мероприятия было проведено за счет средств областного бюджета | |
| 33 | | Учреждение премий (знаков) Главы Варненского муниципального района «Семья года» | | УСЗН | 01.07.2023 | | 30.09.2023 | | - | - | | | Выплата не производилась в виду отсутствия обращения граждан указанной категории | |
| Итого по Программе: 33 мероприятия  количество мероприятий: 33  из них выполненных:33  невыполненных:0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма: подпрограммы отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие | |  | | |  | |  | | |  |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  |
| Итого по подпрограмме :  количество мероприятий, из них:  выполненных:  невыполненных: | | | | | | | | | | | | | | |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная Программа, в том числе: | всего: | 256,9 | 256,9 | 100 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | 256,9 | 256,9 | 100 | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма, в том числе: | всего: | Подпрограммы отсутствуют | | | |
| федеральный бюджет | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - | - |  |

**Оценка эффективности муниципальной программы по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия в Варненском муниципальном районе**

**за 2023 год**

Данная муниципальная программа направлена на снижение уровня социального сиротства и семейного неблагополучия, укрепление института семьи на территории Варненского муниципального района Челябинской области

**Оценка степени реализации мероприятий (п.13\*):**

ед. изм. коэффициент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации мероприятий,  СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме;  (Мв) |
| 1 | 33 | 33 |

**Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы (п.15\*).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (**С суз = Зф / Зп),** коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| 1 | 256, 91 | 256,91 |

**Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (п.19\*).**

**1.Степень достижения планового значения показателя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпп), | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпф), |
| Снижение уровня социального сиротства на территории Варненского муниципального района | 1 | 8 | 20 |
| Снижение количества семей состоящих на учете в органах социальной защиты в категории «социально-опасная семья» | 1 | 8 | 50 |
| Снижение количества лишений родительских прав | 1 | 10 | 25 |
| Увеличение количества детей, принявших участие в культурно-реабилитационных мероприятиях и акциях, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 1 | 25 | 25 |
| Увеличение количества восстановленных в родительских правах граждан | 0 | 16 | 0 |
| Увеличение количества приемных и замещающих семей, состоящих на социальном сопровождении в органах социальной защиты населения района, от общего количества семей указанной категории, проживающих в районе | 1 | 70 | 70 |
|  | 1 | 137 | 190 |

**2.Степень реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации муниципальной программы СРмп= | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| 1 | 1 | 6 |

**Эффективность реализации муниципальной программы (п.20\*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы  ЭРмп =СРмп\*(С суз), коэффициент | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз), коэффициент |
| 1,0- высокая эффективность муниципальной программы | 1 | 1 |