**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных Программ

**Отчет о ходе реализации муниципальной Программы**

Наименование муниципальной программы:

«Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Варненского муниципального района»

Ответственный исполнитель: Управление по имущественной политике и координации деятельности в сфере государственных и муниципальных услуг администрации Варненского муниципального района

Отчетный год: 2023г.

Дата составления отчета: 16.02.2023 г.

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя:

Начальник Управления по имуществу Л.Н. Якупова

Тел. (35142)22140

1. Основание для реализации МП: Постановление администрации Варненского муниципального района Челябинской области от 28.12.2020г №700

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы: Постановление администрации Варненского муниципального района Челябинской области от 29.12.2021 №864, Постановление администрации Варненского муниципального района Челябинской области от 27.12.2022 №866, Постановление администрации Варненского муниципального района Челябинской области от 29.12.20232 №912.

Начальник Управления по имуществу Л.Н.Якупова

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| **Цель:** формирование эффективной системы управления, распоряжения муниципальным имуществом и его рациональное использование. | | | |
|  | 1. Приватизация неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Варненского муниципального района.  2. Обеспечение государственной регистрации прав собственности Варненского муниципального района.  3. Повышение эффективности использования муниципального имущества Варненского муниципального района, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета района. | Ожидаемые результаты:  Пополнение доходной части бюджета района.  Эффективное расходование бюджетных средств.  Оптимизация учета муниципального имущества. | В результате реализации Программы проведена инвентаризация объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности района, неоформленных объектов для нужд района, внесены по результатам инвентаризации изменения в реестр муниципальной собственности, приведены имущественные и земельные отношения с пользователями объектов в соответствии с законодательством, создан приватизационный фонд, что позволило активно вовлечь имущество, не эффективно используемое Варненским муниципальным районом в хозяйственный оборот и привело к пополнению доходной части бюджета района.  Важнейшим результатом стало оформление технической и землеустроительной документации и регистрация прав на муниципальное имущество, а также эффективное управление имуществом Варненского муниципального района. |

**4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения |
| 2022 | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Задача: Приватизация неэффективно используемого имущества, находящегося в собственности Варненского муниципального района** | | | | | | |
| 1 | Доходы от продажи муниципального имущества | тыс.  руб. |  | 616,107 | 616.107 |  |
| 2 | Количество объектов, по которым проведены работы по оценке | шт. |  | 17 | 17 |  |
| 3 | Доходы от управления и распоряжения муниципальным имуществом (передача в аренду объектов муниципального нежилого фонда) | тыс.  Руб. |  | 66,8 | 66,8 |  |
| **Задача: Обеспечение государственной регистрации прав собственности Варненского муниципального района** | | | | | | |
|  | - Количество объектов, на которые проведена регистрация права муниципальной собственности, шт. | шт |  | 0 | 0 |  |
| - Количество земельных участков, по которым проведены работы по межеванию и уточнению границ. | шт. |  | 20 | 20 |  |
|  | Доходы от управления и распоряжения земельными участками (передача в аренду земельных участков)  Доходы от продажи земельных участков | тыс. руб.  тыс. руб |  | 8303,57  2151 | 8303,57  2151 |  |
| **Задача:** Повышение эффективности использования муниципального имущества Варненского муниципального района, позволяющее максимизировать пополнение доходной части бюджета района | | | | | | |
| 3 | Количество отремонтированных муниципальных объектов, | шт |  | 2 | 2 |  |
|  | Количество приобретенных объектов (движимых и недвижимых) | шт |  | 9 | 9 |  |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализации | | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | рыночная оценка имущества | Якупова Л.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,00 | 54,00 | выполнено |
|  |  |
| 2 | техническая инвентаризация объектов | Якупова Л.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | - |
| 3 | Проведение межевания, изготовление землеустроительной документации | Якупова Л.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 257,85 | 257,80 | выполнено |
| 4 | Формирование муниципальной собственности (приобретение автотранспортных средств, жилых и нежилых помещений, зданий, земельных участков и иных основных средств), проведение ремонтных, восстановительных работ объектов муниципальной собственности | Якупова Л.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10580,2 | 9082,5 | Выполнено |
| Итого по программе: **4 финансируемых в 2023 году мероприятия**,  количество мероприятий, из них:  выполненных:4  невыполненных:0 | | | | | | | |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Варненского муниципального района» | всего | 10580,2 | 9394,3 | 88,8 | образовавшаяся экономия в результате проведения закупки |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 10580,2 | 9394,3 | 88,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | | 10938,05 | 9394,3 |  |  |