**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных Программ

**Отчет о ходе реализации муниципальной Программы**

Наименование муниципальной программы: Противодействие злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств в Варненском муниципальном районе Челябинской области

Ответственный исполнитель: О.В. Васичкина

Отчетный год: 2023 г.

Дата составления отчета: 23.02.2024 года

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя:

Заместитель Главы Варненского муниципального района по социальным вопросам О.В. Васичкина телефон: 8 (351 42) 3 00 52

e-mail: [zamsoc@mail.ru\_\_](mailto:varnazamsoc@mail.ru__)

1. Основание для реализации МП: Постановление № 682 от 26.10.2022 года

2.Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы:

Постановление № 868 от 21.12.2023 г.

Заместитель Главы

по социальным вопросам **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_О.В. Васичкина**  **(руководитель, ответственный исполнитель) подпись расшифровка подписи**

Исполнитель Д.Р. Назарова

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Цель:** Повышение эффективности муниципальной системы профилактики противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психически активных веществ (далее ПАВ), токсикомании, алкоголя, ВИЧ/СПИД | | | |
| 1 | Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди населения района, в том числе среди несовершеннолетних, молодёжи | Профилактические мероприятия проведены в полном объеме |  |
| 2 | Уменьшение негативных последствий на здоровье граждан от злоупотребления наркотических средств и психически активных веществ | Профилактическая работа в ходе реализации программы способствует снижению количества наркотических заболеваний, алкоголизма среди населения |  |
| 3 | Пресечение незаконного оборота наркотиков и наркотических средств | Плановые показатели достигнуты |  |

**4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшест-вующий отчетному  (факт) | отчетный год | |
| План по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная Программа | | | | | |
| 1 | Доля охвата информационным обеспечением населения района о профилактической деятельности по противодействию незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психически активных веществ (далее ПАВ), токсикомании, алкоголя, ВИЧ/СПИД | % | 85 | 86 | 86 |  |
| 2 | Доля охвата профилактическими мероприятиями жителей района, в т.ч. несовершеннолетних и молодежи ( УО, УК, КДН и ЗП, ПДН, ГБУЗ) | % | 74 | 80 | 80 |  |
| 3 | Доля охвата населения района, в том числе несовершеннолетних и молодежи, социологическим опросом по отношению к наркотикам ( УО, УК, КДН и ЗП, ПДН, ГБУЗ) | % | 4/10 | 5/20 | 5/20 |  |
| 4 | Снижение количества наркотических заболеваний, ВИЧ-инфекций, алкоголизма (ГБУЗ) | Ед. | 2/0/49 | 14/2/431 | 22/4/346 |  |
| 5 | Увеличение количества человек, прошедших лечение и реабилитацию больных наркоманией, алкоголем (ГБУЗ) | Ед. | 18/0 | 17/270 | 0/3 |  |
| 6 | Увеличение количества потребителей инъекционных наркотиков, обследованных на ВИЧ (ГБУЗ) | Ед. | 1 | 3 | 3 |  |
| 7 | Доля охвата населения района экспресс-тестированием на ВИЧ (ГБУЗ) | % | 0,78 | 1,2 | 2,0 |  |
| 8 | Снижение уровня преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психически активных веществ ( ОМВД) | % | 4 | 4 | 16,7 |  |
| 9 | Доля выявления и уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений ( ОМВД, главы поселений) | % | 100 | 100 | 100 |  |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализации | | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа: | | | | | | |  |
| 1 | Проведение социологического опроса по отношению к наркотикам жителей Варненского муниципального района | Антинаркотическая комиссия АВМР,  УО, ГБУЗ | 10 января 2023г. | 30  декабря 2023г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 2 | Разработка и издание средств наглядной агитации (баннеры, буклеты, памятки, брошюры, плакаты) по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ/СПИД | АВМР, КДНиЗП,  Управление образования,  Управление культуры,  УСЗН,  ГБУЗ | Октябрь | Ноябрь | 0,00 | 0,0 | Выполнено без финансирования, за счёт Управления образования |
| 3 | Проведение активных форм первичной профилактики потребления ПАВ, предупреждение алкоголизма, наркомании, табакокурения, распространения ВИЧ-инфекции (бесед, диспутов, дискуссий, тренингов и т. п.). | АВМР, Управление образования,  КМТ, КДНиЗП, ОМВД, отдел по культуре и спорту | 10 января 2023г. | 30  декабря 2023г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 4 | Пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации | АВМР, ГБУЗ | 10января 2023г. | 30  декабря 2023г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 5 | Организация работы по активному выявлению лиц, употребляющих наркотические средства в ходе медицинских осмотров | ГБУЗ, АНК | 10января 2023г. | 30  декабря 2023г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 6 | Организация акции «Узнай свой ВИЧ-статус» (проведение экспресс-тестирования на ВИЧ в рамках районных мероприятий) | АВМР, ГБУЗ | 10января 2023г. | 30  декабря 2023г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 7 | Оказание индивидуальной социальной помощи потребителю наркотических средств и психотропных веществ, его семье в виде социальных услуг | УСЗН, ГБУЗ | 10января 2023г. | 30  декабря 2023г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 8 | Направление потребителей наркотических средств и психотропных веществ в Центры реабилитации Челябинской области | ГБУЗ | 10января 2023г. | 30  декабря 2023г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 9 | Выявление и уничтожение дикорастущих посевов наркосодержащих растений | АВМР, главы сельских поселений района,  ОМВД, волонтеры | июль | октябрь | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| 10 | Проведение оперативных мероприятий по пресечению незаконного оборота наркотических средств | ОМВД  России по Варненскому району, ПДН и ЗП, АНК | 10января 2023г. | 30  декабря 2023г. | 0,0 | 0,0 | Выполнено |
| Итого по Программе: 11  количество мероприятий, из них:  выполненных: 11  невыполненных: 0 | | | | | | | |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Противодействие злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2023-2025 годы | Всего | 0,00 | 0,0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,0 | 100 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |