**Отчет о ходе реализации муниципальной Программы**

Наименование Программы: «Социальная поддержка населения Варненского муниципального района Челябинской области»

Ответственный исполнитель: Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района

Отчетный год: 2023 год

Дата составления отчета: 28 февраля 2024 года

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: Начальник Управления социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района Прохорова Елена Сергеевна, 8 (35142)21522, uszn\_varna@mail.ru

1. **Основание для реализации МП:** Постановление администрации Варненского муниципального района № 871 от 29 декабря 2022 года

2.**Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы:** Постановления администрации Варненского муниципального района № 93 от 9 февраля 2024 г

**Начальник УСЗН**

**Варненского муниципального района Е.С. Прохорова**

**(руководитель, ответственный исполнитель) подпись расшифровка подписи**

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: осуществление в Варненском муниципальном районе единой социальной политики в соответствии с системой программных мероприятий в дополнение к мерам, обеспеченным действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области | | | |
|  | оказание социальной помощи малообеспеченным семьям района, различным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | снижение количества малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Варненского муниципального района за счет оказания им дополнительных мер социальной поддержки | Уменьшение количества семей находящихся в трудной жизненной ситуации на территории района за счет оказания им адресной материальной помощи |
|  | оказание организационной помощи общественным организациям, чья деятельность направлена на объединение ветеранов Великой отечественной войны, ветеранов боевых действий, государственной и муниципальной службы, труда и правоохранительных органов | увеличению количества реабилитационных мероприятий с участием общественных организаций, чья деятельность направлена на объединение различных категорий ветеранов | Оказание содействия общественным организациям, чья деятельность направлена на объединение различных категорий ветеранов в решении социально-значимых вопросов |
|  | привлечение внимания жителей района к проблемам и нуждам социально-незащищенных слоев населения, в том числе за счет организации и проведения социально-значимых районных мероприятий | увеличению количества граждан вовлеченных в социально-значимые районные мероприятия | Вовлечение ежегодно все большего количества граждан в культурно-массовую жизнь района |

**4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшест-вующий отчетному  (факт) | отчетный год | |
| План по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная Программа | | | | | |
| 1 | снижение количества малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Варненского муниципального района за счет оказания им дополнительных мер социальной поддержки | процент | 50 | 48 | 30 | - |
| 2 | Увеличение количество граждан положительно оценивающих систему информирования о предоставлении социальных услуг и мерах социальной поддержки от общей численности, опрошенных граждан различных категорий | процент | 15 | 16 | 20 | - |
| 3 | Увеличение количества реабилитационных мероприятий с участием общественных организаций, чья деятельность направлена на объединение различных категорий ветеранов | процент | 20 | 22 | 2 | Отмена ряда мероприятий в связи с введением карантина |
| 4 | Увеличение количества граждан вовлеченных в социально-значимые районные мероприятия | процент | 20 | 22 | 20 | Отмена ряда мероприятий в связи с введением карантина |
| 5 |  |  | 0,67 | 108 | 72 |  |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализации | | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| Начало реализации | окончания реализации | запланиро-ванные (тыс.руб.) | Достигнутые (тыс. руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.Перечень мероприятий в рамках реализации задачи по оказанию материальной помощи малообеспеченным семьям района, различным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации** | | | | | | | |
| **1.1.Проведение реабилитационных мероприятий с нуждающимися гражданами и семьями (социально-экономическая, психолого-педагогическая реабилитация)** | | | | | | | |
| 1. | Оказание  материальной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в т.ч. к началу учебного года | КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 740,5 | 740,5 | Выполнено |
| 2. | Приобретение новогодних подарков для детей  (с одного года рождения), не посещающих дошкольные и школьные образовательные учреждения | УСЗН, КЦСОН | Октябрь 2023 | Декабрь 2023 | - | - | Подарки не приобретались в виду выделения за счет средств областного бюджета |
| 3. | Приобретение продуктовых наборов для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | МУ КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 24,0 | 24,0 | Выполнено |
| 4. | Доставка граждан находящихся в трудной жизненной ситуации в экстренных случаях (доставка в органы и учреждения здравоохранения г. Челябинска и области, в том числе психиатрические) | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4,7 | 4,7 | Выполнено |
| 5. | Доставка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту отдыха и оздоровления | КЦСОН, УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 40,2 | 40,2 | Выполнено |
| 6. | Организация доставки новогодних подарков и продуктовых наборов от благотворительных фондов | КЦСОН, УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 12,8 | 12,8 | Выполнено |
| 7. | Организация доставки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на мероприятия организованные Правительством Челябинской области | КЦСОН, УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | Выездные мероприятия не проводились |
| 8. | Оказание психологической помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Выполнено в рамках исполнения плана работы КЦСОН |
| 9. | Организация взаимодействия с ЧОЦСЗ «Семья» для оказания помощи нуждающимся гражданам и семьям | УСЗН, КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Выполнено в рамках запланированных и экстренных мероприятий УСЗН и КЦСОН |
| 10. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 130,8 | 130,8 | Выполнено |
| 11. | Приобретение подарков родителям новорожденных детей | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 47,5 | 47,5 | Выполнено |
| **1.2.Информационно-консультативная помощь различным категориям нуждающихся граждан** | | | | | | | |
| 12. | Разработка  информационных  материалов (статей, буклетов, брошюр, оборудование стендов),  касающихся  поддержки социально незащищенных категорий граждан района | УСЗН, КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Выполнено в рамках исполнения плана работы УСЗН и КЦСОН |
| 13. | Размещение в средствах массовой информации, информационно-разъяснительных статей, касающихся социальной поддержки граждан, подписка на периодические издания, изготовление баннеров социальной направленности | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 96,8 | 96,8 | Выполнено |
| **2.Перечень мероприятий в рамках реализации организационной помощи общественным организациям, чья деятельность направлена на объединение ветеранов Великой отечественной войны, ветеранов боевых действий, государственной и муниципальной службы, труда и правоохранительных органов** | | | | | | | |
| **2.1 Проведение организационных и социально-экономических мероприятий** | | | | | | | |
| 14. | Чествование юбиляров (75,80, 85, 90 лет и старше) | КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 166,4 | 166,4 | Выполнено |
| 15. | Проведение расширенных пленумов районного Совета ветеранов | УСЗН, КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 29,6 | 29,6 | Выполнено |
| 16. | Чествование старейших жителей Варненского района | КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7,1 | 7,1 | Не выполнено ввиду отсутствия данной категории граждан |
| 17. | Организация помощи общественной организации Совет ветеранов по осуществлению ее деятельности | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.3 | 576,5 | 576,5 | Выполнено |
| 18. | Доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные и выборные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8038,9 | 8038,9 | Выполнено |
| 19. | Доставка участников и ветеранов ВОВ, в т.ч. тружеников тыла и детей погибших защитников отечества на областные и межрайонные мероприятия (в т.ч. медицинские обследования) | КЦСОН, УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 23,7 | 23,7 | Выполнено |
| 20. | Конкурс «Лучшее ветеранское подворье» | УСЗН | 01.12.2023 | 31.12.2023 | 9,9 | 9,9 | Выполнено |
| **3.Перечень мероприятий в рамках реализации задачи по привлечению внимания жителей района к проблемам и нуждам социально-незащищенных слоев населения** | | | | | | | |
| **3.1. Проведения социально-значимых районных мероприятий** | | | | | | | |
| 21. | Организация участия делегации района в областном мероприятии для детей «Рождественская сказка» | УСЗН | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 8,0 | 8,0 | Выполнено |
| 22. | День защитника отечества | УСЗН | 23 февраля 2023 | 23 февраля 2023 | 11,0 | 11,0 | Выполнено |
| 23. | Конкурс Варненская бабушка-2023 | УСЗН | 4 марта 2023 | 4 марта 2023 | 20,8 | 20,8 | Выполнено |
| 24. | День Победы | УСЗН, КЦСОН | 9 мая 2023 | 9 мая 2023 | 37,5 | 37,5 | Выполнено |
| 25. | День защиты детей | УСЗН | 1 июня 2023 | 1 июня 2023 | 8,9 | 8,9 | Выполнено |
| 26. | Конкурс «Лучший социальный работник» | УСЗН | 8 июня 2023 | 8 июня 2023 | 30,0 | 30,0 | Выполнено |
| 27 | Профильная смена для детей, состоящих на учете | УСЗН | 01.07.2023 | 31.07.2023 | 5,9 | 5,9 | Выполнено |
| 28. | День памяти и скорби | УСЗН | 22 июня 2023 | 22 июня 2023 | Без финансирования | Без финансирования | - |
| 29. | Эстафета-конкурс «Вместе с детьми и внуками», посвященная дню семьи любви и верности | УСЗН | 8 июля 2023 | 8 июля 2023 | 7,2 | 7,2 | Выполнено |
| 30. | День пожилого человека | УСЗН | 1 октября 2023 | 1 октября 2023 | 19,7 | 19,7 | Выполнено |
| 31. | День матери | КЦСОН | Ноябрь 2023 | Ноябрь 2023 | Без финансирования | Без финансирования | Выполнено |
| 32. | Рождественские встречи | УСЗН | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | 15,0 | 15,0 | Выполнено |
| Итого по Программе: 32 мероприятия  количество мероприятий:32  из них выполненных:32  невыполненных:0 | | | | | | | |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы, % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная Программа, в том числе: | всего: | 10113,4 | 10113,4 | 100,0 | - |
| федеральный бюджет |  |  | - |  |
| областной бюджет |  |  | - |  |
| местный бюджет | 10113,4 | 10113,4 | 100,0 | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка населения Варненского муниципального района Челябинской области»**

**за 2023 год**

Данная муниципальная программа направлена на осуществление в Варненском муниципальном районе единой социальной политики в соответствии с системой программных мероприятий в дополнение к мерам, обеспеченным действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области

**Оценка степени реализации мероприятий (п.13\*):**

ед. изм. коэффициент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации мероприятий,  СРм = Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме;  (Мв) |
| 1 | 32 | 32 |

**Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы (п.15\*).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (**С суз = Зф / Зп),** коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| 1 | 10113,4 | 10113,4 |

**Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (п.19\*).**

**1.Степень достижения планового значения показателя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпп), | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпф), |
| снижение количества малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Варненского муниципального района за счет оказания им дополнительных мер социальной поддержки | 0,63 | 48 | 30 |
| Увеличение количество граждан положительно оценивающих систему информирования о предоставлении социальных услуг и мерах социальной поддержки от общей численности, опрошенных граждан различных категорий | 1,25 | 16 | 20 |
| Увеличение количества реабилитационных мероприятий с участием общественных организаций, чья деятельность направлена на объединение различных категорий ветеранов | 0,1 | 22 | 2 |
| Увеличение количества граждан вовлеченных в социально-значимые районные мероприятия | 0,91 | 22 | 20 |
|  | 0,67 | 108 | 72 |

**2.Степень реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации муниципальной программы СРмп= | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| 0,67 | 0,67 | 4 |

**Эффективность реализации муниципальной программы (п.20\*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы  ЭРмп =СРмп\*(С суз), коэффициент | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп) | степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз), коэффициент |
| 0,7 высокая эффективность муниципальной программы | 0,67 | 1,0 |

Значение п.№ \* «Порядок проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ ВМР»