**Отчет о ходе реализации муниципальной Программы**

Наименование Программы: « Спортивно-оздоровительная среда для граждан пожилого возраста и инвалидов Варненского муниципального района Челябинской области »

Ответственный исполнитель: Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района

Отчетный год: 2023 год

Дата составления отчета: 28 февраля 2023 года

Должность, Ф.И.О., номер телефона, эл. адрес исполнителя: Начальник Управления социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района Прохорова Елена Сергеевна, 8 (35142)21522, uszn\_varna@mail.ru

1. **Основание для реализации МП:** Постановление администрации Варненского муниципального района № 873 от 29 декабря 2022 года

2.**Внесенные изменения в МП за весь период реализации Программы:** Постановления администрации Варненского муниципального района № 92 от 9 февраля 2024 г.

**Начальник УСЗН**

**Варненского муниципального района Е.С. Прохорова**

**(руководитель, ответственный исполнитель) подпись расшифровка подписи**

**3. Основные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в отчетном периоде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной Программы |
| задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| Цель: Укрепление физического и психического здоровья, развитие личности граждан пожилого возраста и инвалидов с помощью создания спортивно-оздоровительной среды в Варненском муниципальном районе в соответствии с системой программных мероприятий в дополнение к мерам, обеспеченным действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области | | | |
|  | Внедрение новых технологий работы с гражданами пожилого возраста и людьми с инвалидностью, вовлечение наибольшего количества граждан, вышеуказанных категорий в социально-культурные и спортивные мероприятия. | - создание условий для сохранения жизненной активности, реализации внутреннего потенциала граждан пожилого возраста и инвалидов;  - увеличение охвата граждан пожилого возраста и инвалидов мероприятиями, направленными на социальную реабилитацию и общественную интеграцию;  -расширение возможности использования пожилыми людьми и инвалидами спортивных и оздоровительных, объектов района и значит – повышение уровня качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов Варненского муниципального района. | Вовлечение ежегодно все большего количества граждан пожилого возраста и граждан с ограниченными возможностями здоровья в культурно-спортивную жизнь района, реабилитация людей –инвалидов за счет вовлечения их в спортивные мероприятия |

**4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшест-вующий отчетному году  (факт) | отчетный год | |
| План по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная Программа | | | | | |
| 1 | Увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных реабилитационными мероприятиями, от общего количества граждан, обслуженных в муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения Варненского муниципального района» | Про цент | 7 | 8 | 8 | - |
| 2 | Увеличение количества проведенных реабилитационных мероприятий | Про цент | 7 | 8 | 8 | - |
| 3 | Количество граждан из числа инвалидов, детей-инвалидов и граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и абилитационных услуг от общей численности опрошенных граждан вышеуказанных категорий | Про цент | 100 | 100 | 100 | - |
| 4 | Количество инвалидов (в т.ч. родителей детей-инвалидов) положительно оценивающих систему информирования граждан о предоставлении реабилитационных услуг нуждающимся гражданам от общей численности, опрошенных граждан вышеуказанных категорий | Про цент | 100 | 100 | 100 | - |

**5. Перечень мероприятий муниципальной Программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году,**

**выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п\* | Наименование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Результаты | | Выполнено/  не выполнено |
| начало реализации | окончания реализации | запланиро-ванные (тыс. руб.) | Достигнутые (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа: | | | | | | | |
| **Перечень мероприятий в рамках осуществления задачи по внедрению новых технологий работы с гражданами пожилого возраста и людьми с инвалидностью, вовлечению наибольшего количества граждан, вышеуказанных категорий в социально-культурные и спортивные мероприятия.**  **1.Организационная работа** | | | | | | | |
| 1 | Разработка плана спортивно-оздоровительных мероприятий для инвалидов и граждан пожилого возраста | УСЗН, КЦСОН, Управление образования, отдел по физкультуре и спорту | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Выполнено в рамках реализации плана работы |
| 2 | Выявление и привлечение детей-инвалидов, подростков и взрослого населения с ограниченными возможностями здоровья к спортивно-оздоровительным мероприятиям с помощью проведения анкетирования, опросов | МУ КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Выполнено в рамках работы МУ КЦСОН |
| 3 | Подбор целевой группы для работы | МУ КЦСОН, УСЗН | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Выполнено в рамках работы МУ КЦСОН |
| **2. Организация, подготовка и проведение реабилитационных мероприятий среди инвалидов и граждан пожилого возраста** | | | | | | | |
| 4 | Проведение фестиваля по Скандинавской ходьбе «Ходим вместе» среди граждан пенсионного возраста» | УСЗН, КЦСОН | 01.02.2023 | 31.03.2023 | 17,5 | 17,5 | - |
| 5 | Проведение летнего фестиваля по адаптивным видам спорта | КЦСОН | 01.06.2023 | 31.07.2023 | 9,2 | 9,2 | - |
| 6 | Проведение осеннего марафона «Золотая осень» | КЦСОН | 01.09.2023 | 31.10.2023 | 8,0 | 8,0 | - |
| 7 | Организация проведения занятий «группы здоровья» с учетом заболеваний и возраста | КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | Выполнено в рамках плана работы КЦСОН |
| 8 | Организация доставки людей с ограниченными возможностями здоровья на областные мероприятия проводимые Правительством и Губернатором  Челябинской области | УСЗН, КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 38,5 | 38,5 | - |
| 9 | Организация мероприятий по «Социальному туризму» | КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 24,8 | 24,8 | - |
| 10 | Организация проведения Дня инвалида (выставка работ людей с ограниченными возможностями, занимающимися рукоделием. Проведение конкурса «Творческая мастерская») | УСЗН | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 | - | - | Выполнено без финансирования |
| 11 | Обеспечение инвалидов спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной формой, канцелярскими принадлежностями, приобретение баннеров | УСЗН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 39,9 | 39,9 | - |
| 12 | Организация клубной деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов | КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 23,0 | 23,0 | - |
| 13 | Проведение новогодней акции для детей-инвалидов «Подарим новый год детям» | УСЗН | 01.12.2023 | 31.12.2023 | - | - | Выполнено в рамках запланированных мероприятий из средств областного бюджета |
| **3. Социально-психологическая реабилитация и абилитация** | | | | | | | |
| 14. | Обучение детей-инвалидов пользованию средствами реабилитации | КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Выполнено согласно плана работы КЦСОН |
| 15. | Социально-психологическое консультирование семей с детьми-инвалидами, в т.ч. по вопросам внутрисемейных отношений | КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Выполнено согласно плана работы КЦСОН |
| **4. Информационно-консультативная помощь** | | | | | | | |
| 16. | Проведение межрайонного семинара, посвященного вопросам развития спортивно-оздоровительной среды для граждан пожилого возраста и инвалидов (Участники семинара – специалисты- субъекты социальной работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами ) | КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Выполнено согласно плана работы КЦСОН |
| 17. | Разработка методических и информационных материалов по пропаганде физической активности, информирование населения о способах сохранения и укрепления физического и психического здоровья среди инвалидов и граждан пожилого возраста | КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Выполнено согласно плана работы КЦСОН |
| 18. | Размещение в средствах массовой информации, информационно- разъяснительных статей, касающихся реабилитации инвалидов и граждан пожилого возраста | КЦСОН | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Без финансирования | Без финансирования | Выполнено согласно плана работы КЦСОН |
| Итого по Программе: 18 мероприятий  количество мероприятий:18  из них выполненных:18  невыполненных:0 | | | | | | | |

**6. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы. | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Эффективность программы в % | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| план по программе | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная Программа, в том числе: | всего: | 160,9 | 160,9 | 100 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | 160,9 | 160,9 | 100 | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Подпрограмма, в том числе: | всего: | Подпрограммы отсутствуют | | | |
| федеральный бюджет | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - | - |  |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Спортивно-оздоровительная среда для граждан пожилого возраста и инвалидов Варненского муниципального района Челябинской области »**

**за 2023 год**

Данная муниципальная программа направлена на укрепление физического и психического здоровья, развитие личности граждан пожилого возраста и инвалидов с помощью создания спортивно-оздоровительной среды в Варненском муниципальном районе Челябинской области

**Оценка степени реализации мероприятий (п.13\*):**

ед. изм. коэффициент

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации мероприятий,  СРм=Мв /М | общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (М) | количество мероприятий, выполненных в полном объёме;  (Мв) |
| 1 | 18 | 18 |

**Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы (п.15\*).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (**С суз = Зф / Зп),** коэффициент | фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зф), тыс. руб. | плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году, (Зп), тыс. руб. |
| 1 | 160, 95 | 160, 95 |

**Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (п.19\*).**

**1.Степень достижения планового значения показателя**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СД мппз =ЗП мпф / ЗП мпп | Плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи, (Змпп), | Значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода (Змпф), |
| Увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных реабилитационными мероприятиями, от общего количества граждан, обслуженных в муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения Варненского муниципального района» | 1 | 8 | 8 |
| Увеличение количества проведенных реабилитационных мероприятий | 1 | 8 | 8 |
| Количество граждан из числа инвалидов, детей-инвалидов и граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и абилитационных услуг от общей численности опрошенных граждан вышеуказанных категорий | 1 | 100 | 100 |
| Количество инвалидов (в т.ч. родителей детей-инвалидов) положительно оценивающих систему информирования граждан о предоставлении реабилитационных услуг нуждающимся гражданам от общей численности, опрошенных граждан вышеуказанных категорий | 1 | 100 | 100 |
|  | 1,0 | 216 | 216 |

**2.Степень реализации муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень реализации муниципальной программы СРмп= | Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, (СДмппз) | Число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы (М) |
| 1 | 1 | 4 |

**Эффективность реализации муниципальной программы (п.20\*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эффективность реализации муниципальной программы  ЭРмп =СРмп\*(С суз), коэффициент | Степень реализации муниципальной программы, (СРмп), коэффициент | степень соответствия фактически произведённых затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов (С суз), коэффициент |
| 1 высокая эффективность муниципальной программы | 1 | 1, |