# СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28 ноября  2012 года

с.Варна                                                     №  106

Об утверждении муниципальной целевой Программы

«Разработка  генеральных планов, правил землепользования и

застройки, проектов планировки и межевания территорий

для жилищного строительства и строительства нежилых объектов,

в том числе с определением площадок для инвестиционной

деятельности в Варненском муниципальном районе

на 2012 - 2020 годы»

Собрание депутатов Варненского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Разработка  генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий для жилищного строительства и строительства нежилых объектов, в том числе с определением площадок для инвестиционной деятельности в Варненском муниципальном районе на 2012 - 2020 годы» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя Главы Варненского муниципального района по строительству и ЖКХ Парфёнова Е.А.

3.  Направить настоящее Решение Главе Варненского муниципального района для подписания и обнародования.

Глава Варненского

муниципального района                                                            С.В.Маклаков

Приложение

к  Решению Собрания Депутатов

Варненского муниципального района

от 28 ноября 2012 года  №  106

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Разработка  генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий для жилищного строительства и строительства нежилых объектов в том числе с определением площадок для инвестиционной деятельности в Варненском муниципальном районе

на 2012 - 2020 годы»

с.Варна.

Согласовано:

Заместитель главы по строительству и ЖКХ

Администрации Варненского муниципального

района                                                 			                ________________

Начальник Управления финансами

администрации Варненского

муниципального района                 					      ________________

Заместитель Главы района

Начальник комитета экономики

Варненского муниципального района                                          ________________

Начальника юридического отдела

администрации Варненского

муниципального района						     _________________

Глава Алексеевского сельского поселения			      В.И.Шевяков

Глава Аятского сельского поселения				      А.Г.Вишниченко

Глава Бородиновского сельского поселения			     С.И.Мананников

Глава Варненского сельского поселения			               М.Н.Щербаков

Глава Казановского сельского поселения				     В.В.Коломыцев

Глава Катенинского сельского поселения			     В.М.Николаев

Глава Краснооктябрьского сельского поселения	               А.М. Майоров

Глава Кулевчинского сельского поселения	                          В.В. Мельников

Глава Лейпцигского сельского поселения	                          Э.Т. Пискунова

Глава Николаевского сельского поселения	                           А.Ю.Кульков

Глава Новоуральского сельского поселения	                            В.М. Зубков

Глава Покровского сельского поселения	                                       В.А. Дерхо

Глава Толстинского сельского поселения	                                      В.А. Белоус

- I. Паспорт районной целевой программы

| Наименование целевой Программы | «Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий для жилищного строительства и строительства нежилых объектов, в том числе с определением площадок для инвестиционной деятельности в Варненском муниципальном районе на 2012-2020 годы» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс РФ от 20.12.2004г №190-ФЗ - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года - Устав Варненского муниципального района |
| Заказчик Программы | Администрация Варненского муниципального района Администрация Алексеевского сельского поселения Администрация Аятского сельского поселения Администрация Бородиновского сельского поселения Администрация Варненского сельского поселения Администрация Казановского сельского поселения Администрация Катенинского сельского поселения Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Администрация Кулевчинского сельского поселения Администрация Лейпцигского сельского поселения Администрация Николаевского сельского поселения Администрация Новоуральского сельского поселения Администрация Покровского сельского поселения Администрация Толстинского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Варненского муниципального района |
| Исполнитель программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Варненского муниципального района |
| Цель и задачи Программы | Целью Программы является обеспечение населенных пунктов Варненского муниципального района современной градостроительной документацией, картографической информацией, информацией о территориальном планировании и градостроительном развитие, и на их основе, нормативными правовыми актами по градостроительному регулированию застройки сельских поселений. |
| Важнейшие целевые индикативные показатели | - расширение границ населенных пунктов: с. Варна до 1804,8 га - увеличение количества земельных участков для ИЖС до 10 ед. в год - увеличение количества земельных участков для ЛПХ до 100 ед. в год - стабилизация увеличение объемов вводимого в эксплуатацию жилья увеличиться до 1500 кв. м. в год |
| Сроки реализации Программы | 1 этап 2012-2015гг. 2 этап 2015-2020гг. |
| Источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы 1-го этапа: всего –18623,000тыс. руб., в т.ч.: - за счет средств областного бюджета – 10373,000 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета – 8250,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2012 г. – 600,0 тыс. руб.; 2013 г. – 2710,0 тыс. руб.; 2014 г. – 2760,0 тыс. руб.; 2015 г. – 2180,0 тыс. руб. Примечание: расчеты объемов финансирования 2-го этапа реализации программы предусмотрены дополнительной подпрограммой. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности | Результатом намеченных мероприятий станет создание основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию сельских поселений и определения направлений развития населенных пунктов сельских поселений по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека. |
| Порядок осуществления контроля за ходом выполнения Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Варненского муниципального района |

- II. Основные понятия и термины

- - ИЖС – индивидуальное жилищное строительство

- - ЛПХ  – личное подсобное хозяйство

Генеральный план - является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, городских округов, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

Градостроительная документация - документация о градостроительном планировании развития территорий и поселений и об их застройке;
зонирование - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование;

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений;

- III. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом

Изменившиеся экономические, земельные и имущественные отношения требуют новых подходов и методов регулирования, планирования и организации градостроительной деятельности на всей территории Варненского муниципального района. В связи с устаревшим материалом и большим количеством сельских населенных пунктов (37  н. п.), а именно:

1. разработанных  и утвержденных генпланов в период с 1965г. по 1995 год - 28;

2. разработанных  и утвержденных генпланов в период с 2009г. по 2010 год -   2;

3. отсутствуют генпланы в 7-ми населенных пунктах.

Решение назревшей проблемы требует реализации комплекса мероприятий, указанных по задачам, срокам и ресурсам в единой Программе.

Такой Программой является разработанная целевая Программа  «Разработка  генеральных планов, правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий для жилищного строительства и строительства нежилых объектов, в том числе с определением площадок для инвестиционной деятельности в Варненском муниципальном районе на 2012-2020 годы».

Программа состоит из двух этапов: 1 этап – 2012 – 2015гг.;

и 2 этап – 2015 – 2020гг.

Программой предлагается стабилизация современной системы расселения с развитием населенных пунктов (строительство жилья, объектов культурно-бытового обслуживания, инженерного обеспечения).

Основу системы расселения составляют населенные пункты – административные центры поселений, которые выполняют функции не только административных центров, но и центров социального обслуживания населения, экономических центров, имеют более благоприятные транспортные условия.

В состав Варненского муниципального района входит тринадцать поселений. Все поселения имеют статус сельских: Алексеевское сельское поселение, Аятское сельское поселение, Бородиновское сельское поселение, Варненское сельское поселение, Казановское сельское поселение, Катенинское сельское поселение, Краснооктябрьское сельское поселение, Кулевчинское сельское поселение, Лейпцигское сельское поселение, Николаевское сельское поселение, Новоуральское сельское поселение, Покровское сельское поселение, Толстинское сельское поселение.

Все поселения муниципального района различны по основным социально-экономическим характеристикам, производственному потенциалу, уровню и качеству жизни.

В настоящее время отмечается большой интерес со стороны различных предпринимателей для создания и развития сферы услуг населения, а также наблюдается приток инвесторов к территориям Варненского района и повышенный спрос на земельные участки ни столько для жилищного строительства, как для ведения личного подсобного хозяйства, развитие фермерства.

По существующим населенным пунктам района выделены две группы, имеющие различия в направлении их дальнейшего развития:

● развиваемые населенные пункты, имеющие базу для дальнейшего экономического развития (размещение новых обслуживающих предприятий и учреждений, стройиндустрии, объектов промышленности с использованием недр, объектов рекреации и др.). В этих населенных пунктах намечается концентрация нового жилищного строительства с развитием инженерного оборудования (локальные системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения). Развитие населенных пунктов: с.Варна, с.Катенино, п.Новый Урал, п.Кызыл-Маяк, п.Большевик, п.Красноармейка ориентировано на удовлетворение запросов жителей Варненского муниципального района в связи с растущим интересом к ведению личного подсобного хозяйства с индивидуальным жильем и престижем проживания если не в районном центре, так хотя бы в ближайших от него населенных пунктах;

● сохраняемые населенные пункты, где предлагается реконструкция существующих домов и в незначительной степени новое строительство.

Решение жилищной проблемы, удовлетворения растущих потребностей населения в качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счет:

● освоения свободных площадок, привлекательных по природно-ландшафтным характеристикам, с учетом возможностей территориального развития каждого населенного пункта;

● строительства одно – двух, и трехэтажных усадебных домов и коттеджей, обустроенных необходимой системой жизнеобеспечения во всех населенных пунктах района;

● строительства двухэтажных блокированных домов (таун-хаусы), разноэтажного комфортного жилья (предпочтительно в с.Варна);

● реновация жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов на новые – в пределах существующих земельных участков).

Развитие жилых территорий, предусмотренное схемой территориального планирования, позволяет всем желающим приобрести необходимый участок земли для строительства усадебного дома.

Кроме того, на окраинах сельских населенных пунктов предлагаются участки (площадью от 0,1 - 0,5 га и выше) под мини-фермы, производственные территории и т.п., для желающих заниматься крестьянским (фермерским) или личным подсобным хозяйством. На их территории кроме жилого дома с необходимым санитарным разрывом предусмотрено строительство животноводческих помещений, организация склада кормов и т.д.

Площадь земель населенных пунктов в существующих границах на 2009 год составляла 4366,96 га. Программой предполагается расширение границ населенных пунктов: с. Варна от  1556,2 га до 1804,8 га (прирост составит 248,6  га).

В 2011 году было сформировано и выдано 92 земельных участков для ведения личного хозяйства и индивидуальной жилой застройки. Расширение границ населенных пунктов позволит сформировывать до 200 земельных участков в год для ведения ЛПХ и ИЖС. Тем самым снижающийся уровень объемов вводимого жилья в эксплуатацию, к концу действия программы должен увеличиться– с 1500 кв. метров до  3000  кв. метров.

IV. Цель,  задачи, сроки и этапы реализации целевой программы

1. Программа разработана с целью обеспечения населенных пунктов  района предпосылками для устойчивого развития, формирования благоприятной среды жизнедеятельности, экологической безопасности, надежности транспортной и инженерной инфраструктур, комплексности решений жилищной программы, эффективности использования производственных территорий, культурной преемственности градостроительных решений, эстетической выразительности.

2. Обеспечение населенных пунктов Варненского муниципального района основными градостроительными документами территориального планирования развития - генеральными планами, градостроительной документацией о застройке территории, проектами планировки и основными нормативными правовыми актами в области регулирования градостроительной деятельности – правилами землепользования и застройки.

Разработка генеральных планов населенных пунктов Варненского муниципального района должна обеспечить возможность:

- установления территориальных потребностей для уточнения границ  населенных пунктов;

- создания юридической базы для осуществления строительной деятельности - правил землепользования и застройки населенных пунктов;

- определения направлений развития и совершенствования планировочной структуры, социальной инженерной и транспортной инфраструктур населенных пунктов;

- подготовки рекомендаций по очередности и режиму освоения новых районов, участков, а также реконструкции существующей застройки;

- регулирования процесса отвода земельных участков и продажи (сдачи в аренду) объектов недвижимости с учетом функционального зонирования территорий населенных пунктов;

- определения и повышения инвестиционной привлекательности территорий населенных пунктов;

- определения наиболее целесообразной формы и режима функционального использования любой части территории населенного пункта;

- определения основы для стоимостной оценки земли, дифференцирования налоговых ставок и платежей, а также для подготовки  различных правовых документов и нормативных правовых актов в сфере земельных отношений.

Разработка в комплексе с генеральными планами градостроительной документации о застройке территорий – проектов планировки – предусматривается для максимального сокращения сроков освоения территорий и призвана предоставить возможность оперативно вести рабочее проектирование отдельных объектов и их комплексов.

3. Реализация программы рассчитана на период 2013-2020 годы.

Очередность и сроки разработки генеральных планов населенных пунктов Варненского муниципального района установлены в зависимости от нескольких факторов:

- от численности населения, проживающего в данных населенных пунктах;

- объемов жилищного строительства на период  2013-2020 г.г.;

- наличия неиспользованных свободных территорий в существующих границах населенного пункта;

-объемов финансирования.

- V. Система программных мероприятий

Программа разработана с целью обеспечения сельских населенных пунктов Варненского муниципального района предпосылками для устойчивого развития, формирования благоприятной среды жизнедеятельности, экологической безопасности, надежности транспортной и инженерной инфраструктур, комплексности решений жилищной программы, эффективности использования производственных территорий, культурной преемственности градостроительных решений, эстетической выразительности. Формирование и осуществление государственной градостроительной политики и правового регулирования градостроительной деятельности на территории  Варненского муниципального района.

Программа включает:

1. Разработка (корректировка) и согласование генеральных планов и проектов планировки поселений.

Современный генеральный план муниципального образования разрабатывается в качестве структурного документа, определяющего перспективное территориальное развитие населенного пункта, создания инженерной инфраструктуры и коммуникационного каркаса, размещение основных центров притяжения, формирование систем открытых природных пространств на основе оценки ресурсов и прогноза развития по комплексу факторов.

При разработке учитываются особенности современного подхода к генеральным планам, т.е. необходимость учета вероятностного характера изменений, стремление к большей гибкости и вариантности, прогноза самого процесса развития населенного пункта, а не только его конечного состояния.

2. Разработка и согласование правил землепользования и застройки населенных пунктов.

Правовое регулирование должно стать важнейшим дополняющим механизмом развития территорий, поэтому в программе предусмотрена разработка на основе генеральных планов правил землепользования и застройки.

Разработанные Правила землепользования и застройки будут регламентировать функциональное использование земельных участков и параметры строительных изменений с учетом конкретных ограничительных условий, присущих данному участку, и принципов градостроительной политики населенного пункта, установленных в генеральном плане, а также:

- определят для каждой территориальной зоны градостроительный регламент, устанавливающий совокупность видов и параметров использования земельных участков и иных объектов недвижимости, в том числе допустимые их изменения;

- установят правовой режим для каждой территориальной зоны;

- обеспечат баланс интересов землепользователей, с одной стороны, и населенного пункта, с другой, создавая тем самым систему гарантий через определенный диапазон разрешенной деятельности в пределах каждой учетной единицы территории;

- установят процедуры оформления всех этапов градостроительной деятельности на территории населенного пункта.

- СВЕДЕНИЯ

- О планируемых финансовых средствах на разработку градостроительной документации поселений Варненского муниципального района Челябинской области

- Таблица № 1

| - № - п-п | - Наименование градостроительной документации | - Общая ст-сть планируемых финансовых средствах на разработку градостроительной док-циитыс. руб. | - Планируемые финансовые средства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Местный бюджет тыс. руб. |  |  |  | - Областной бюджет тыс. руб. |
|  |  |  | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2013-2015 |
| - 1 | - Правила землепользования и застройки с. Алексеевка | - 150,0 | - 50,0 | - 50,0 | - -- | - ---- | - Непредусмотрен |
|  | - Проект застройки и планировки жилого квартала |  |  |  | - 50,0 | - --- | - Непредусмотрен |
| - 2 | - Правила землепользования и застройки п. Арчаглы-Аят | 150,0 | - 50,0 | - 50,0 | - --- | - ---- | - Непредусмотрен |
|  | - Проект застройки и планировки жилого квартала |  | - -- | - -- | - 50,0 | - ---- | - Непредусмотрен |
| - 3 | - Правила землепользования и застройки с. Бородиновка | 150,0 | - 50,0 | - 50,0 | - -- | - ---- | - Непредусмотрен |
|  | - Проект застройки и планировки жилого квартала |  | - -- | - -- | - 50,0 | - ---- | - Непредусмотрен |
| - 4 | - Правила землепользования и застройки с. Варна | 150,0 | - Разработаны и утверждены в 2009г. |  |  |  | - Непредусмотрен |
|  | - Проект застройки и планировки жилого квартала |  |  | - 50,0 | - 50,0 | - 50,0 | - Непредусмотрен |
| - 4.1 | - Правила землепользования и застройки п. Кызыл Маяк | 100,0 | - Разработаны и утверждены 2010г. |  |  |  | - Непредусмотрен |
|  | - Проект застройки и планировки жилого квартала |  | - - | - - | - 50,0 | - 50,0 | - Непредусмотрен |
| - 5 | - Правила землепользования и застройки п. Казановка | - 150,0 | - 50,0 | - 50,0 | - -- | - ---- | - Непредусмотрен |
|  | - Проект застройки и планировки жилого квартала |  | - -- | - -- | - 50,0 | - ---- | - Непредусмотрен |
| - 6 | - Правила землепользования и застройки с. Катенино | 150,0 | - 50,0 | - 50,0 | - -- | - ---- | - Непредусмотрен |
|  | - Проект застройки и планировки жилого квартала |  | - - | - - | - 50,0 | - -- | - Непредусмотрен |
| - 7 | - Правила землепользования и застройки п. Красный Октябрь | 150,0 | - 50,0 | - 50,0 | - -- | - ---- | - Непредусмотрен |
|  | - Проект застройки и планировки жилого квартала |  | - -- | - - | - 50,0 | - ---- | - Непредусмотрен |
| - 8 | - Правила землепользования и застройки с. Кулевчи | 150,0 | - 50,0 | - 50,0 | - --- | - ---- | - Непредусмотрен |
|  | - Проект застройки и планировки жилого квартала |  | - -- | - -- | - 50,0 | - -- | - Непредусмотрен |
| - 9 | - Правила землепользования и застройки с. Лейпциг | 150,0 | - 50,0 | - 50,0 | - -- | - ---- | - Непредусмотрен |
|  | - Проект застройки и планировки жилого квартала |  | - --- | - -- | - 50,0 | - -- | - Непредусмотрен |
| - 10 | - Правила землепользования и застройки с. Николаевка | 150,0 | - 50,0 | - 50,0 | - -- | - ---- | - Непредусмотрен |
|  | - Проект застройки и планировки жилого квартала |  | - -- | - -- | - 50,0 | - ---- | - Непредусмотрен |
| - 11 | - Правила землепользования и застройки п. Новый Урал | 150,0 | - 50,0 | - 50,0 | - -- | - ---- | - Непредусмотрен |
|  | - Проект застройки и планировки жилого квартала |  | - -- | - -- | - 50,0 | - ---- | - Непредусмотрен |
| - 12 | - Правила землепользования и застройки п. Новопокровка | 150,0 | - 50,0 | - 50,0 | - -- | - ---- | - Непредусмотрен |
|  | - Проект застройки и планировки жилого квартала |  | - -- | - -- | - 50,0 | - ---- | - Непредусмотрен |
| - 13 | - Правила землепользования и застройки с. Толсты | 150,0 | - 50,0 | - 50,0 | - -- | - ---- | - Непредусмотрен |
|  | - Проект застройки и планировки жилого квартала |  | - -- | - -- | - 50,0 | - ---- |  |
|  | - Итого: | - 2050,0 | - 600,000 | 650,000 | 700,000 | - 100,000 | - Непредусмотрен |

- СВЕДЕНИЯ

- О планируемых финансовых средствах на разработку градостроительной документации поселений Варненского муниципального района Челябинской области

- Таблица № 2

| - № - п-п | - Наименование градостроительной документации | - Общая стоимость - млн. руб. | - Планируемые финансовые средства 2012-2015гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Местный бюджет млн. руб. |  |  |  | - Областной бюджет млн. руб. |
|  |  |  | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2012-2015 |
| - 1 | - Корректировка генерального плана Алексеевского с/п С.Алексеевка | - 1,393 | - ---- | - 0,2 | 0,2 | 0,2 | - 0,793 |
| - 2 | Корректировка генерального плана Аятского с/п п.Арчаглы Аят | 1,510 | - ---- | - 0,2 | 0,2 | 0,2 | - 0,91 |
| - 3 | Корректировка генерального плана Бородиновского с/п с.Бородиновка | 1,510 | - ---- | - 0,2 | 0,2 | 0,2 | - 0,91 |
| - 4 | Корректировка генерального плана Варненского с/п С.Варна п.Кызыл Маяк | - утвержден Реш.С.Д. №17 от 28.08.09г. утвержден Реш.С.Д. №19 от 29.09.10г. |  |  |  |  |  |
| - 5 | Корректировка генерального плана Казановского с/п п.Казановка | - 1,597 | - ---- | - 0,2 | 0,2 | 0,2 | - 0,997 |
| - 6 | Корректировка генерального плана Катенинского с/п с.Катенино | 1,597 | - ---- | - 0,2 | 0,2 | 0,2 | - 0,997 |
| - 7 | Корректировка генерального плана Краснооктябрьского с/п п.Красный Октябрь | 1,393 | - ---- | - 0,2 | 0,2 | 0,2 | - 0,793 |
| - 8 | Корректировка генерального плана Кулевчинского с/п с.Кулевчи | 0,870 | - ---- | - 0,1 | 0,1 | 0,1 | - 0,57 |
| - 9 | Корректировка генерального плана Лейпцигского с/п п.Лейпциг | 0,870 | - ---- | - 0,1 | 0,1 | 0,1 | - 0,57 |
| - 10 | Корректировка генерального плана Николаевского с/п с.Николаевка | 1,292 | - ---- | - 0,1 | 0,1 | 0,1 | - 0,992 |
| - 11 | Корректировка генерального плана Новоуральского с/п п.Новый Урал | 1,393 | - ---- | - 0,2 | 0,2 | 0,2 | - 0,793 |
| - 12 | Корректировка генерального плана Покровского с/п п.Новопокровка | 0,870 | - ---- | - 0,1 | 0,1 | 0,1 | - 0,57 |
| - 13 | Корректировка генерального плана Толстинского с/п с.Толсты | 1,597 | - ---- | - 0,2 | 0,2 | 0,2 | - 0,997 |
|  | - Итого: | - 15,892 |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - 9,892 |

- СВЕДЕНИЯ

Информация о документах градостроительного регулирования муниципальных образований, планируемых к разработке и утверждению до 2015 года  в Варненском муниципальном районе Челябинской области

- Таблица № 3

| Наименование городского округа, муниципального района, всех городских и сельских поселений (входящих в состав муниципального района) | Генеральные планы или схемы территориального планирования |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ранее планируемые сроки утверж-дения | Планируемые сроки утверждения (в случае отсутствия) |
| Новопокровское сельское поселение 1.) п.Покровска (ц.у.) 2.) п.Заречье отд. | 2008-2009г.г. | 2013-2015г.г. |
| Новоуральское сельское поселение 1.)п.Новый Урал (ц.у.) | 2008-2009г.г. | 2013-2015г.г. |
| Катенинское сельское поселение 1.)п.Катенино (ц.у.) 2.)п.Красноармейка отд. | 2008-2009г.г. 2009-2010г.г. | 2013-2015г.г. |
| Толстинское сельское поселение 1.)п.Толсты (ц.у.) | 2009-2010г.г. | 2013-2015г.г. |
| Николаевское сельское поселение 1.)п.Николаевка (ц.у.) | 2009-2010г.г. | 2013-2015г.г. |
| Аятское сельское поселение 1.)п.Арчаглы-Аят (ц.у.) | 2009-2010г.г. | 2013-2015г.г. |
| Бородиновское сельское поселение 1.)с.Бородиновка | 2009-2010г.г. | 2013-2015г.г. |
| Краснооктябрьское сельское поселение 1.)п.Красный Октябрь (ц.у.) | 2009-2010г.г. | 2013-2015г.г. |
| Кулевчинское сельское поселение 1.) с. Кулевчи (ц.у.) | 2008-2009г.г. | 2013-2015г.г. |
| Казановское сельское поселение 1.)п.Казановка | 2009-2010г.г. | 2013-2015г.г. |
| Лейпцигское сельское поселение 1.)п.Лейпциг | 2009-2010г.г. | 2013-2015г.г. |
| Алексеевское сельское поселение 1.)с.Алексеевка | 2009-2010г.г. | 2013-2015г.г. |
| Всего 14 населенных пунктов, в том числе 12 сельских поселений |  | 2013-2015г.г. |

- СВЕДЕНИЯ

Информация о документах градостроительного регулирования муниципальных образований, планируемых к разработке  и утверждению с 2015 по 2020 г.г.  в Варненском муниципальном районе Челябинской области

- Таблица № 4

| Наименование городского округа, муниципального района, всех городских и сельских поселений (входящих в состав муниципального района) | Генеральные планы или схемы территориального планирования |
| --- | --- |
|  | Планируемые сроки утверждения (в случае отсутствия) |
| Новопокровское сельское поселение 1.) Алтырка | 2015-2016г.г. |
| Новоуральское сельское поселение 1.) Правда 2.)Большевик 3.)Дружный 4.)Красная Заря 5.)Саламат | 2015-2020г.г. |
| Катенинское сельское поселение 1.)Караоба 2.)Комсомолка | 2015-2016г.г. |
| Толстинское сельское поселение 1.)п.Солнце | 2015-2016г.г. |
| Аятское сельское поселение 1.) Александровка 2.) п.Алакамыс 3.)Маслоковцы | 2016-2018г.г |
| Краснооктябрьское сельское поселение 1.) Белоглинка 2.) Ракитный 3.)Городище 4.)Камышинка 5.)Нововладимировский | 2016-2020г.г |
| Кулевчинское сельское поселение 1.) Владимировка 2.)Кинжитай 3.)Новокулевчи | 2016-2019г.г |
| Лейпцигское сельское поселение 1.) Саламат | 2016-2017г.г |
| Всего 21 населенный пункт | 2015-2020г.г |

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- планируемых к разработке и утверждению до 2015 года  в Варненском муниципальном районе Челябинской области

| № п/п | Мероприятия |  |  | Исполнители мероприятия | Сроки исполнения с разбивкой по периодам выполнения мероприятия |  |  | Источники финансирования (местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет внебюджетные источники) | Объем финансирования (с разбивкой по источникам, в тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алексеевское сельское поселение Разработка правил землепользования и застройки |  |  | по итогам заключения договора | 2012-2014г.. |  |  | местный бюджет | 150,0* |  |  |  |  |
| 2. | Аятское сельское поселение Разработка правил землепользования и застройки |  |  | по итогам заключения договора | 2012-2014г.. |  |  | местный бюджет | 150,0* |  |  |  |  |
| 3. | Бородиновское сельское поселение Разработка правил землепользования и застройки |  |  | по итогам заключения договора | 2012-2014г.. |  |  | местный бюджет | 150,0* |  |  |  |  |
| 4. | Варненское сельское поселение -Разработка правил землепользования и застройки - проект застройки и планировки жилого квартала в районе ул.Заречная с.Варна |  |  | Утвержден 2009г. по итогам заключения договора | Утвержден 2009г. 2015г.. |  |  | Утвержден 2009г. местный бюджет | Утвержден 2009г. 100,0* |  |  |  |  |
| 5. | Казановское сельское поселение Разработка правил землепользования и застройки |  |  | по итогам заключения договора | 2012-2013г.. |  |  | местный бюджет | 150,0* |  |  |  |  |
| 6. | Катенинское сельское поселение Разработка правил землепользования и застройки |  |  | по итогам заключения договора | 2012-2014г.. |  |  | местный бюджет | 150,0* |  |  |  |  |
| 7. | Краснооктябрьское сельское поселение Разработка правил землепользования и застройки |  |  | по итогам заключения договора | 2012-2014г.. |  |  | местный бюджет | 150,0* |  |  |  |  |
| 8. | Кулевчинское сельское поселение Разработка правил землепользования и застройки |  |  | по итогам заключения договора | 2012-2014г.. |  |  | местный бюджет | 150,0* |  |  |  |  |
| 9 | Лейпцигское сельское поселение Разработка правил землепользования и застройки |  |  | по итогам заключения договора | 2012-2014г.. |  |  | местный бюджет | 150,0* |  |  |  |  |
| 10 | Николаевское сельское поселение Разработка правил землепользования и застройки |  |  | по итогам заключения договора | 2012-2014г.. |  |  | местный бюджет | 150,0* |  |  |  |  |
| 11 | Новоуральское сельское поселение Разработка правил землепользования и застройки |  |  | по итогам заключения договора | 2012-2014г.. |  |  | местный бюджет | 150,0* |  |  |  |  |
| 12 | Покровское сельское поселение Разработка правил землепользования и застройки |  |  | по итогам заключения договора | 2012-2014г.. |  |  | местный бюджет | 150,0* |  |  |  |  |
| 13 | Толстинское сельское поселение Разработка правил землепользования и застройки |  |  | по итогам заключения договора | 2012-2014г.. |  |  | местный бюджет | 150,0* |  |  |  |  |
|  | ИТОГО : |  |  | местный бюджет в тыс.руб. |  |  | 2050,0 |  |  |  |  |  |  |
| - СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ - планируемых к разработке и утверждению до 2015 года в Варненском муниципальном районе Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Мероприятия | Исполнители мероприятия |  | Сроки исполнения с разбивкой по периодам выполнения мероприятия |  | Источники финансирования общая стоимость финансирования(местный, областной, федеральный бюджеты, и внебюджетные источники, в тыс. руб.) | Источники финансирования (местный бюджет, и внебюджетные источники, в тыс. руб.) | Объем финансирования (областной, бюджет, и внебюджетные источники, в тыс. руб.) |  |  |  |  |
| 1 |  | Корректировка генерального плана с. Алексеевка | Согласно законодательства |  | 2013-2015 |  | 1393,000 | 600,000 | 793,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год |  | 460,000 | 200,000 | 260,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год |  | 460,000 | 200,000 | 260,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  | 473,000 | 200,000 | 273,000 |  |  |  |  |
| 2. |  | Корректировка генерального плана с.Арчаглы Аят | Согласно законодательства |  | 2013-2015 |  | 1510,000 | 600,000 | 910,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год |  | 500,000 | 200,000 | 300,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год |  | 500,000 | 200,000 | 300,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  | 510,000 | 200,000 | 310,000 |  |  |  |  |
| 3. |  | Корректировка генерального плана с. Бородиновка | Согласно законодательства |  | 2013-2015 |  | 1510,000 | 600,000 | 910,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год |  | 500,000 | 200,000 | 300,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год |  | 500,000 | 200,000 | 300,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  | 510,000 | 200,000 | 310,000 |  |  |  |  |
| 4. |  | Корректировка генерального плана с.Варна, п.Кызыл Маяк | Согласно законодательства |  | Утвержден 2009г. 2010г. |  | Утвержден 2009г. 2010г. | Утвержден 2009г. 2010г. | Утвержден 2009г. 2010г. |  |  |  |  |
| 5. |  | Корректировка генерального плана п. Красноармейка | Согласно законодательства |  | 2013-2015 |  | 340,000 | 100,000 | 240,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год |  | 110,000 | 30,000 | 80,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год |  | 110,000 | 30,000 | 80,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  | 120,000 | 40,000 | 80,000 |  |  |  |  |
| 5/1. |  | Корректировка генерального плана с. Катенино | Согласно законодательства |  | 2013-2015 |  | 1597,000 | 600,000 | 997,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год |  | 530,000 | 200,000 | 330,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год |  | 530,000 | 200,000 | 330,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  | 537,000 | 200,000 | 337,000 |  |  |  |  |
| 6. |  | Корректировка генерального плана п.Казановка | Согласно законодательства |  | 2013-2015 |  | 1597,000 | 600,000 | 997,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год |  | 530,000 | 200,000 | 330,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год |  | 530,000 | 200,000 | 330,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  | 537,000 | 200,000 | 337,000 |  |  |  |  |
| 7. |  | Корректировка генерального плана п.Красный Октябрь | Согласно законодательства |  | 2013-2015 |  | 1393,000 | 600,000 | 793,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год |  | 460,000 | 200,000 | 260,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год |  | 460,000 | 200,000 | 260,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  | 473,000 | 200,000 | 273,000 |  |  |  |  |
| 8 |  | Корректировка генерального плана с.Кулевчи | Согласно законодательства |  | 2013-2015 |  | 870,000 | 300,000 | 570,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год |  | 290,000 | 100,000 | 190,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год |  | 290,000 | 100,000 | 190,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  | 290,000 | 100,000 | 190,000 |  |  |  |  |
| 9 |  | Корректировка генерального плана п.Лейпциг | Согласно законодательства |  | 2013-2015 |  | 870,000 | 300,000 | 570,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год |  | 290,000 | 100,000 | 190,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год |  | 290,000 | 100,000 | 190,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  | 290,000 | 100,000 | 190,000 |  |  |  |  |
| 10. |  | Корректировка генерального плана с.Николаевка | Согласно законодательства |  | 2013-2015 |  | 1292,000 | 300,000 | 992,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год |  | 430,000 | 100,000 | 330,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год |  | 430,000 | 100,000 | 330,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  | 432,000 | 100,000 | 332,000 |  |  |  |  |
| 11 |  | Корректировка генерального плана п. Новый Урал | Согласно законодательства |  | 2013-2015 |  | 1393,000 | 600,000 | 793,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год |  | 460,000 | 200,000 | 260,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год |  | 460,000 | 200,000 | 260,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  | 473,000 | 200,000 | 273,000 |  |  |  |  |
| 12. |  | Корректировка генерального плана п. Новопокровка | Согласно законодательства |  | 2013-2015 |  | 870,000 | 300,000 | 570,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год |  | 290,000 | 100,000 | 190,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год |  | 290,000 | 100,000 | 190,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  | 290,000 | 100,000 | 190,000 |  |  |  |  |
| 12/1. |  | Корректировка генерального плана п. Заречье | Согласно законодательства |  | 2013-2015 |  | 341,000 | 100,000 | 241,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год |  | 30,000 | 30,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год |  | 150,000 | 30,000 | 120,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год |  | 161,000 | 40,000 | 121,000 |  |  |  |  |
| 13. |  | Корректировка генерального плана с. Толсты | Согласно законодательства |  | 2013-2015 |  | 1597,000 | 600,000 | 997,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 530,000 |  | 200,000 | 330,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 530,000 |  | 200,000 | 330,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 537,000 |  | 200,000 | 337,000 |  |  |  |  |
| ВСЕГО: в том числе с разбивкой по годам: |  |  |  |  | 2013-2015 | 16573,000 |  | 6200,000 | 10373,000 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 2013 год | 5410,000 |  | 2060,000 | 3350,000 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 2014 год | 5530,000 |  | 2060,000 | 3470,000 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 2015 год | 5633,000 |  | 2080,000 | 3553,000 |  |  |  |  |

- разработанные сметы на проектные и изыскательские работы по разработке генеральных планов и правил землепользования и застройки населенных пунктов Варненского муниципального района разработаны в соответствии с государственными сметными нормативами РФ (СБЦП 81-02-01-2001), справочником базовых цен на проектные работы в строительстве (СБЦП 81-2001-01), территориальным планированием и планировкой территорий (СБЦП 2001-01), которые утверждены Приказом Минрегиона РФ от 28.05.2010 г. № 260 (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.09.2010 г. № 18439).

Объемы расходов на выполнение мероприятий в 2012, 2013, 2014, 2015годах будут уточняться в процессе исполнения бюджета.

VI. Механизм реализации целевой программы

Исполнитель Программы совместно с органами местного самоуправления сельских поселений обеспечивает сбор необходимых исходных данных и  согласование с соответствующими органами.

1. Заказчик- администрация Варненского муниципального района

администрация Алексеевского сельского поселения

администрация Аятского сельского поселения

администрация Бородиновского сельского поселения

администрация Варненского сельского поселения

администрация Казановского сельского поселения

администрация Катенинского сельского поселения

администрация Краснооктябрьского сельского поселения

администрация Кулевчинского сельского поселения

администрация Лейпцигского сельского поселения

администрация Николаевского сельского поселения

администрация Новоуральского сельского поселения

администрация Покровского сельского поселения

администрация Толстинского сельского поселения

2. Разработчик-координатор – Отдел архитектуры и градостроительства администрации Варненского муниципального района.

3. Нормативная база – Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г., № 190-ФЗ

(далее- Градостроительный кодекс РФ), №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

4. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Варненского муниципального района.

VII. Ресурсное обеспечение целевой программы

Общий объем финансирования прогноз  на 1-й этап реализации программы составит:  18623,000 тыс.руб., в т.ч. по годам:

2012 г.- 600,000 тыс.руб.,                                                                                                                                                      2013 г.- 6060,000 тыс.руб.,                                                                                                          2014 г.- 6230,0000 тыс.руб.,                                                                                                                                       2015 г . – 5733,000 тыс.руб.

Из них: областной бюджет – 10373,000 тыс. руб. местный бюджет – 8250,000 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется через администрацию Варненского муниципального района, которая  контролирует освоение выделенных средств.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год.

VIII. Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации программных мероприятий

1. Разработка современных генеральных планов муниципального образования обеспечивает всеми предпосылками формирования благоприятной среды жизнедеятельности, экологической безопасности, надежности транспортной и инженерной инфраструктур, комплексности решения жилищной программы, эффективности использования производственных территорий, культурной преемственности градостроительных решений, эстетической выразительности и гармонии.

2. Разработанные Правила землепользования и застройки сельских поселений создадут условия для устойчивого развития сельского поселения,      сохранения  окружающей среды и объектов культурного наследия; обеспечат      права и законные интересы физических и юридических лиц, в том числе      правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;      создадут условия для привлечения инвестиций, в том числе путем              предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов      разрешенного использования земельных участков и объектов капитального      строительства; обеспечат сбалансированный учет экологических,      экономических, социальных и иных факторов при осуществлении      градостроительной деятельности.

Главный архитектор администрации                                                                               Варненского муниципального района                                                                              Начальник отдела архитектуры и                                                                              градостроительства                                                                                                                                            И.А. Данилейко                                                   _____________