# СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

# ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р Е Ш Е Н И Е

от 26 декабря 2012 года

с.Варна                                                  № 125

Об утверждении муниципальной целевой

Программы «Безопасность образовательных учреждений

на территории Варненского муниципального

района на 2013 год»

Собрание депутатов Варненского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Безопасность образовательных учреждений на территории Варненского муниципального района на 2013 год» (прилагается).

2.  Направить настоящее Решение Главе Варненского муниципального района для подписания и обнародования.

Глава Варненского

муниципального района                                                            С.В.Маклаков

Приложение к Решению Собрания депутатов Варненского муниципального района от 26.12. 2012 г. № 125

Муниципальная целевая программа

"Безопасность образовательных учреждений на территории Варненского муниципального района на 2013 год»

Паспорт

Муниципальной целевой программы: "Безопасность образовательных учреждении на территории Варненского муниципального района

на 2013 год»

| Наименование Программы | − | Муниципальная целевая программа: "Безопасность образовательных учреждении на территории Варненского муниципального района на 2013 год» |
| --- | --- | --- |
| Заказчик – координатор Программы | − | Администрация Варненского муниципального района Челябинской области |
| Основной разработчик Программы | − | Отдел образования администрации Варненского муниципального района Челябинской области |
| Цель Программы | − | - Реализация государственной политики в области безопасности; - Повышение безопасности образовательных учреждений; - Создание безопасных условий в местах пребывания обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала образовательных учреждений; - Недопущение человеческих жертв и уменьшение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров. |
| Задачи Программы | − | - Проведение организационно-правовых мероприятий по обеспечению безопасности образовательных учреждений Варненского муниципального района; - Совершенствование системы обеспечения безопасности для эффективного решения проблем предупреждения и ликвидации пожаров в образовательных учреждениях Варненского муниципального района; - Обеспечение безопасного пребывания обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала в образовательных учреждениях на основе укрепления их материально-технической базы; - Выполнение первоочередных мероприятий по безопасности образовательных учреждений; - Совершенствование противопожарной пропаганды; Повышение качества знаний учащихся по правилам пожарной безопасности; Осознание преподавательским составом, обслуживающим персоналом образовательных учреждений важности и необходимости выполнения всех требований государственных инспекторов по пожарному надзору |
| Сроки реализации Программы | − | 2013 год |
| Важнейшие целевые показатели: |  | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в части обеспечения безопасности; обеспечение необходимым противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения образовательных учреждений; повышение безопасности образовательных учреждений, снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  | Улучшение качества безопасности образовательных учреждений Варненского муниципального района; создание условий для безопасного пребывания обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала в образовательных учреждениях; Повышение безопасности образовательных учреждений, снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей; Повышение уровня знаний и навыков обучающихся, воспитанников, преподавательского состава и обслуживающего персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров |

Мероприятия по реализации Программы

| N п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа о назначении ответственных лиц за безопасность образовательного учреждения | Руководитель образовательного учреждения | 2013 |
| 2. | Издание приказа о противопожарном режиме образовательного учреждения | Руководитель образовательного учреждения | 2013 |
| 3. | Разработка и утверждение инструкции о мерах безопасности образовательного учреждения | Руководитель образовательного учреждения | 2013 |
| 4. | Издание приказа о создании добровольной пожарной дружины образовательного учреждения и организация ее работы | Руководитель образовательного учреждения | 2013 |
| 5. | Разработка и принятие плана противопожарных мероприятий на учебный год, согласованного с профсоюзным комитетом | Руководитель образовательного учреждения | 2013 |
| 6. | Разработка и принятие плана эвакуации образовательного учреждения в случае возникновения пожара | Руководитель образовательного учреждения | 2013 |
| 7. | Разработка и утверждение инструкции о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре | Руководитель образовательного учреждения | 2013 |
| 8. | Разработка и принятие плана проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре | Руководитель образовательного учреждения | 2013 |
| 9. | Издание приказа о назначении ответственного за электрохозяйство образовательного учреждения | Руководитель образовательного учреждения | 2013 |
| 10. | Ведение журнала регистрации противопожарного инструктажа | Руководитель образовательного учреждения | 2013 |
| 11. | Проверка пожарного гидранта образовательного учреждения на водоотдачу и оформление акта | Руководитель образовательного учреждения | 2013 |
| 12. | Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в образовательных учреждениях и оформление акта | Руководитель образовательного учреждения | 2013 |
| 13. | Проверка работоспособности пожарной автоматики образовательного учреждения | Руководитель образовательного учреждения | 2013 |
| 14. | Заключение договора на обслуживание установок пожарной автоматики образовательного учреждения с лицензионной организацией | Руководитель образовательного учреждения | 2013 |
| 15. | Испытание пожарных эвакуациционных лестниц образовательного учреждения и оформление акта | Руководитель образовательного учреждения | 2013 |
| 16. | Проведение тренировок по эвакуации учащихся и сотрудников образовательного учреждения в случае возникновения пожара | Руководитель образовательного учреждения | 4 раза в год |
| 17. | Создание и организация работы школьных отрядов юных друзей пожарных (ЮДП) | Руководитель образовательного учреждения | 2013 |
| 18. | Оформление уголков и стендов, посвященных безопасности | Руководитель образовательного учреждения | 2013 |
| 19. | Обеспечение образовательного учреждения наглядными пособиями, учебно-методической литературой и нормативными правовыми документами по безопасности | Руководитель образовательного учреждения | 2013 |

Ресурсное обеспечение Программы

Объём необходимых финансовых средств местного бюджета для выполнения Программы на 2013 год  составляет     1464,9 тыс. рублей.

| Направление расходования средств |  | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Противопожарные мероприятия |  | 981,2 |
| Охрана |  | 483,7 |
| Итого на 2013 год: |  | 1464,9 |