# СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

от 19 ноября 2013 года

с.Варна                                                      № 104

Об утверждении муниципальной Программы

поддержки и развития малого и

среднего предпринимательства

в Варненском муниципальном районе

на 2014 – 2016 годы

Собрание депутатов Варненского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Варненском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы  (прилагается).

2. Настоящее Решение направить Главе Варненского муниципального района для подписания и обнародования.

Глава Варненского

муниципального района                                             С.В. Маклаков

УТВЕРЖДЕНА

Решением Собрания депутатов

Варненского  муниципального района

от 19 ноября 2013года № 104

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО  И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В ВАРНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2014-2016 ГОДЫ

ПАСПОРТ

муниципальной Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства  в Варненском муниципальном районе на 2014-2016 годы

Ответственный исполнитель          -  Комитет экономики администрации

Программы                                          Варненского муниципального района

Основная цель                                 - обеспечение благоприятных условий для развития

Программы                                         малого и среднего предпринимательства,

повышение его роли в социально-экономическом

развитии Варненского района, стимулирование

экономической  активности субъектов малого и

среднего предпринимательства

основные задачи                              обеспечение занятости населения, развитие деловой

Программы                                       активности населения за счет повышения интереса

к предпринимательской деятельности;

развитие инфраструктуры поддержки малого и

среднего  предпринимательства;

оказание адресной методической информационной и

консультационной поддержки

развитие форм финансовой поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства;

повышение прозрачности деятельности  субъектов

малого и среднего предпринимательства.

Целевые                                            увеличение  количества малых и средних предприятий индикаторы  и показатели              на 1 тыс. чел .населения

Программы                                       увеличение   доли среднесписочной численности (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий

в среднесписочной численности (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций,

- увеличение  оборота малых предприятий:

Этапы и сроки                                  2014-2016год

реализации

Программы

Объемы бюджетных                        общий объем реализации программы средства местного          асигнований                                      бюджета  1500  тыс. рублей,  в том числе:

2014г. -500тыс.руб.

2015г.-500,0 тыс.руб..

2016г.- 500,0  тыс.руб.

Ожидаемые результаты                 увеличение количества субъектов малого и среднего

реализации                                     предпринимательства  на      1 тыс. насел.

с 24,4 един. до 25,5 единиц.

увеличение доли среднесписочной численности (без

внешних совместителей) малых и средних предприятий

в среднесписочной численности (без внешних

совместителей) всех предприятий и организаций с 26,5

процентов  до   27,0 процентов;

увеличение доли выпуска производимых субъектами

малого и среднего предпринимательства товаров(работ,

услуг)на 15,5 процентов в действующих ценах

В стратегии   социально-экономического развития Варненского муниципального района до 2020 года, утвержденной решением Собрания депутатов Варненского муниципального района от 22.04.2008г. № 18 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Варненского района до 2020года» развитие предпринимательства определено «точкой роста» экономики Варненского района, что  обусловлено высокой значимостью малого и среднего бизнеса в решении социальных и экономических задач.

Особую роль малого и среднего  предпринимательства в современных условиях определяют следующие факторы:

Формирование конкурентной среды, цивилизованных рыночных отношений;

Расширение ассортимента и повышение качества товаров(работ, услуг);

Создание новых рабочих мест, что способствует снижению уровня безработицы и  социальной напряженности на рынке труда;

Повышению общего  уровня доходов населения;

Влияние предпринимательской деятельности на формирование местного бюджета;

Формирование положительного общественного мнения о предпринимательской деятельности.

Муниципальная программа является логическим продолжением раннее действовавшей муниципальной целевой программы и разработана в целях обеспечения благоприятных условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЕ

Субъекты малого и среднего предпринимательства - потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Челябинской области, отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";

субъект женского предпринимательства – субъект малого предпринимательства, в уставном капитале которого доля, принадлежащая женщинам, составляет не менее 51 процента и руководителем которого является женщина;

субъект семейного предпринимательства - субъект малого предпринимательства, руководителем и учредителями которого являются физические лица (супруги, близкие родственники). Круг близких родственников определяется в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации;

субъект молодежного предпринимательства - субъект малого предпринимательства, в уставном капитале которого доля, принадлежащая лицам в возрасте от 18 до 30 лет, составляет не менее 51 процента и руководителем которого является лицо в возрасте от 18 до 30 лет;

начинающий предприниматель - субъект малого предпринимательства, осуществляющее деятельность менее одного года с момента государственной регистрации.

Глава 1.

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ

И ОБОСНОВАНИЕ  НЕОБХОДИМОСТИ  ЕЁ  РЕШЕНИЯ

ПРОГРАМНЫМИ МЕТОДАМИ

Анализ состояния малого и среднего предпринимательства в Варненском муниципальном районе показал, что малый и средний бизнес занял определяющее место в структуре экономики района и играет существенную роль в социальной жизни его населения.

На 1 января 2013 года  количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) Варненском муниципальном районе составило 806 ед., в том числе:

- малые предприятия (включая микропредприятия) -48

- средние предприятия (юридические лица) – 5

- индивидуальные предприниматели – 720

- крестьянско-фермерские хозяйства - 38

По состоянию на 01.01.2013г. доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составляет 25,8 %.  Численность занятых в сфере малого предпринимательства составила 1,14тыс.человек. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 января 2013 года  составил 737,9 млн.рублей.

Поддерживая политику Губернатора Челябинской области в отношении малого и среднего бизнеса, Администрация Варненского муниципального района ставит задачу: создание благоприятных условий для развития бизнеса.

Применение программно-целевого метода и системного подхода к вопросам развития малого и среднего предпринимательства с учетом оценки реального состояния предпринимательства, его потребностей, возможностей местного бюджета, проблем и перспектив развития района, достаточно эффективно. Для  дальнейшего развития субъектов малого и среднего бизнеса необходимо проводить кадровое, информационное, методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства.

В Варненком муниципальном районе создана  инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов предпринимательской деятельности, устранения административных барьеров с 2006 года в районе функционирует общественный координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства (далее - ОКС).

В районе действуют одна некоммерческая организация, выражающая интересы субъектов малого и среднего предпринимательства – общественное объединение СМСП. Важнейшим элементом развития предпринимательства является оказание консультационной и информационной поддержки субъектам СМСП, которая осуществляется специалистами информационно-консультационного центра при Администрации Варненского муниципального района.

Кредитование субъектов СМСП осуществляется в основном двумя банковскими организациями, расположенными на территории района.

Важной составляющей развития малого  и среднего предпринимательства является  поддержка на уровне муниципального образования.  Одним из ее основных инструментов является финансовая помощь за счет предоставления субсидий в рамках реализации  Программ развития малого и среднего предпринимательства. Субсидии предоставляются прежде всего СМСП, занятым в реальном секторе экономики и в сфере услуг, которые не имеют задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, расширяют сферу своей деятельности, создают рабочие места, обеспечивают рост заработной платы. Ежегодно из муниципального бюджета планируется выделение средств на субсидирование субъектов МСП по нескольким видам поддержки.

Развитие малого и среднего бизнеса и переход его на качественно новый уровень требуют существенного расширения возможностей для субъектов малого и среднего предпринимательства в вопросах обеспечения  не только финансовыми ресурсами, но и нежилыми помещениями, необходимыми для осуществления хозяйственной деятельности.

В рамках программ поддержки малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления района осуществляется имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2008 году сформирован и утвержден перечень муниципального  недвижимого имущества,  которое может быть передано во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего бизнеса (далее - Перечень). Муниципальное имущество, включенное в Перечень,  будет передаваться или предоставляться в аренду субъектам малого и среднего бизнеса.                                     . Основной целью этих мероприятий является оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

В Варненском муниципальном районе существуют следующие факторы, сдерживающие развитие малого и среднего бизнеса:

Нестабильность федерального налогового и бюджетного законодательства;

-высокий уровень износа основных средств;

- низкий уровень инвестиций в основной капитал;

- увеличение тарифной нагрузки на энергоресурсы при низкой энергетической эффективности;

- дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень их профессиональной

подготовки;

-недостаточное развитие инфраструктуры поддержки СМСП;

-отсутствие необходимых знаний у СМСП в вопросах правового, финансового, налогового    законодательства и иных вопросах;

-недоступность финансовых ресурсов;

-недостаточная эффективность функционирования  системы обучения и  консультирования малого бизнеса.

Низкий уровень социальной ответственности работодателей.

Для эффективного решения перечисленных проблем малого и среднего предпринимательства необходим комплексный подход \. Обеспечивающий одновременную координацию действий всех заинтересованных сторон: органов государственной власти и органов местного самоуправления . субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства.

Глава 2.

ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной Программы является  обеспечение благоприятных условий для  развития малого и среднего предпринимательства, повышение его роли в социально-экономическом развитии района, стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства в Варненском  муниципальном районе.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

--обеспечение занятости и развитие самозанятости населения,  развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности;

выбор приоритетных направлений развития малого и среднего предпринимательства в районе, качественное изменение отраслевой структуры субъектов малого и среднего предпринимательства;

-повышение конкурентоспособности товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства;

- - развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

Развитие форм финансовой поддержки поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

Оказание адресной методической . информационной и консультационной  поддержки.

Глава 3.

- СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Срок реализации мероприятий муниципальной Программы рассчитан на 2014-2016 годы, в соответствии с системой основных мероприятий и объемом их финансирования

Глава 4.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В Программе предусматривается реализация мероприятий по 5основным направлениям (приложение 1).

1.Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, и устранение административных барьеров

В рамках данного направления предусмотрены следующие основные мероприятия:

-анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, Варненского муниципального района, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, и разработка предложений по их совершенствованию;

-проведение общественной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. утверждаемых поселениями района;

-проведение мониторинга состояния предпринимательского климата в районе, исследование проблем, сдерживающих развитие бизнеса, оценка состояния рынка труда и определение потребностей в кадрах, образовательных услугах  для малого и среднего предпринимательства;

-организация работы «горячей линии» для субъектов малого и среднего предпринимательства, анализ поступающих обращений, принятие мер по защите прав и интересов предпринимателей, выработка предложений по решению актуальных проблем развития бизнеса.

2.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

В мероприятиях этого раздела Программы  предусмотрены:

-участие в  конкурсе «Лучший городской округ (муниципальный район) Челябинской области по развитию малого и среднего предпринимательства»;

-методическое обеспечение органов местного самоуправления  поселений Варненского муниципального района Челябинской области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

- поддержание в актуальном состоянии и модернизация автоматизированных рабочих мест для самостоятельной работы субъектов малого и среднего предпринимательства с электронными информационно-правовыми системами.

3.Финансовая поддержка малого предпринимательства

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия Основными направлениями финансовой поддержки СМСП являются:

Предоставление субсидий

предоставление субсидий начинающим предпринимателям;

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений;

- предоставление субсидий субъектам женского и семейного предпринимательства на возмещение затрат по реализации предпринимательских проектов субъектам женского и семейного предпринимательства;

- предоставление субсидий субъектам молодежного предпринимательства на возмещение затрат по реализации предпринимательских проектов;

.

Эффективным средством станет работа по предоставлению субсидий за счет средств областного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях софинансирования.

Данные направления поддержки позволят:

- повысить эффективность деятельности СМСП;

- организовать новые рабочие места.

4.Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Оказание имущественной поддержки СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого или среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» осуществляется в виде передачи во владение и (или) пользование недвижимого имущества на возмездной основе. При этом указанное имущество должно использоваться  по целевому назначению.

Мероприятия раздела включают комплекс мероприятий, способствующих упрощению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства района  к муниципальному имуществу, прежде всего к нежилым помещениям, зданиям, строениям.

В рамках данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

- мониторинг реализации Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях

- ведение Перечней недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП;

- предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень, в пользование СМСП;

5. Информационная  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Данное направление включает в себя следующий комплекс мероприятий, направленных на информационную поддержку малого и среднего предпринимательства и популяризацию их деятельности:

- организация освещения в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства, пропаганда положительного имиджа малого и среднего бизнеса;

-ведение реестров субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей имущественной и финансовой  поддержки и размещение  его на сайте  Варненского муниципального района;

-оказание информационно-консультационных услуг СМСП по вопросам ведения предпринимательской деятельности, в т.ч. по предоставлению грантов и субсидий;

-взаимодействие с  общественной организацией субъектов малого и среднего предпринимательства района;

-организация и проведение семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов, «круглых столов», конференций, консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности, организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в областных семинарах, курсах, тренингах, мастер-классах, «круглых столах», конференциях по вопросам предпринимательской деятельности;

Глава 5.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Варненского муниципального района. На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета, в порядке, определенном законодательством. Объем финансирования мероприятий за счет средств бюджетов различных уровней приводится на 2014-2016 г.г. и может уточняться.

Общий объем финансирования Программы  на весь период реализации составляет  1500,0тыс.рублей.                                                                                                                                                 Таблица 1

| № п/п | Направление мероприятий | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего |
| 1. | Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - |
| 3. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| 4. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - |
| 5. | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - |
|  | Всего | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |

Объемы финансирования Программы могут корректироваться с учетом доходов местного бюджета на соответствующий финансовый год.

На территории Варненского муниципального района приоритетными видами деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства  являются:

1) обрабатывающие производства;

2) строительство и ремонт зданий и сооружений;

3) инновационная деятельность;

4) сельское хозяйство;

5) здравоохранение (деятельность лечебных учреждений, врачебная практика,   ветеринарная деятельность, прочая деятельность по охране здоровья), образование и предоставление социальных услуг;

6) жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению;

7) бытовые услуги, предоставляемые населению;

8) услуги розничной торговли и общественного питания.

Условия и порядок оказания финансовой поддержки в форме предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг определяются Правительством Челябинской области и нормативными актами Варненского муниципального района.

Глава 6.

Организация управления и механизм выполнения мероприятий

муниципальной программы

Комитет экономики администрации Варненского муниципального района

- Осуществляет управление реализацией муниципальной программы, и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей. конечных результатов её реализации

- В срок до 1 марта 2015года подготавливает годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.

- Внесение изменений в муниципальную Программу осуществляется в соответствии  с законодательством  Российской федерации, Челябинской области и  нормативно- правовыми актами органов местного самоуправления.

- Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Варненского муниципального района .

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат осуществляется в порядке и на условиях, определяемых Администрацией Варненского муниципального района.

Глава 7.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация Программы позволит обеспечить стабилизацию и улучшение состояния субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения их роли в социально-экономическом развитии района.

Динамика индикативных показателей, которые будут достигнуты в результате реализации мероприятий Программы, представлена в таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование показателя | 2012 год (факт) | 2013 год (оценка) | 2014 год (прогноз) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. населения, единиц | 22,4 | 24,5 | 24,6 | 24,9 | 25,5 |
| 2. | Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 26,0 | 26,2 | 26,5 | 27,0 | 27,1 |

Глава8.                                                                                       Финансово-экономическое обоснование муниципальной Программы

Финансово-экономическое обоснование муниципальной Программы приведено в Приложении 2.

Глава 9.

Методика оценки эффективности муниципальной Программы

Системная реализация мероприятий муниципальной программы, включающих меры по финансовой, информационной, имущественной и другим видам поддержки, способствует достижению основной цели – обеспечению благоприятного бизнес – климата в районе, вовлечению незанятых граждан в предпринимательскую деятельность, содействию самозанятости населения. Это, несомненно, влечет за собой рост количественных показателей – фактической численности малых и средних предприятий, занятых в малом и среднем бизнесе, объемов производства.

Государственная финансовая поддержка дает предпринимателям возможность направить дополнительные средства на развитие бизнеса, увеличить финансовые показатели своей деятельности, что позволяет положительно оценить эффективность вложенных бюджетных средств.

Расчет показателей производится на основе данных статистического наблюдения за деятельностью малых и средних предприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной Программе поддержки

и развития малого и среднего предпринимательства

в Варненском  муниципальном районе

на 2014-2016 годы

Система основных мероприятий муниципальной

Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства

Варненского муниципального района на 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнители | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, и устранение административных барьеров |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, Челябинской области Варненского муниципального района, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, и разработка предложений по их совершенствованию |  | Отдел экономики, ОКС | 2014-2016 годы | - | - | - |
| 1.2. | Проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов Варненского муниципального района, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства |  | Комитет экономики ОКС | 2014-2016 годы | - | - | - |
| 1.4. | Организация работы «горячей линии» для субъектов малого и среднего предпринимательства, анализ поступающих обращений, принятие мер по защите прав и интересов предпринимателей, выработка предложений по решению актуальных проблем развития бизнеса |  | Комитет экономики, ОКС | 2014-2016 годы | - | - | - |
| Итого |  |  |  |  | - | - | - |
| 2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в конкурсе «Лучший городской округ (муниципальный район) Челябинской области по развитию малого и среднего предпринимательства» |  | Отдел экономики, ОКС | 2014-2016 годы | - | - | - |
| 22. | Методическое обеспечение органов местного самоуправления поселений Варненского муниципального района Челябинской области по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |  | Отдел экономики | 2014-2016 годы | - | - | - |
| 2.3. | Поддержание в актуальном состоянии и модернизация автоматизированных рабочих мест для самостоятельной работы субъектов малого и среднего предпринимательства с электронными информационно-правовыми системами. |  | Отдел экономики | 2014-2016 годы | - | - | - |
| 3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение затрат по организации собственного дела | Комитет экономики, Финансовое управление, ОКС | 2012-2014 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. |  | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений | Комитет экономики, Финансовое управление, ОКС | 2012-2014 годы | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3.3. |  | Предоставление субсидий субъектам женского и семейного предпринимательства на возмещение затрат по реализации предпринимательских проектов | Отдел экономики, Финансовое управление, ОКС | 2012-2014 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.4. |  | Предоставление субсидий субъектам молодежного предпринимательства на возмещение затрат по реализации предпринимательских проектов | Отдел экономики, Финансовое управление, ОКС | 2014-2016 годы | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Мониторинг реализации Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Варненского района |  | Отдел по имуществу и земельным отношениям, ОКС | 2014-2016 годы | - | - | - |
| 4.3. | Ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  | Отдел по имуществу и земельным отношениям | 2014-2016 годы | - | - | - |
| 4.5. | Размещение в сети «Интернет» информации о муниципальном имуществе, предназначенном для передачи в пользование СМСП. |  | Отдел экономики | 2014-2016 годы | - | - | - |
| 5. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация освещения в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства, пропаганда положительного имиджа малого и среднего бизнеса |  | Отдел экономики | 2014-2016 годы | - | - | - |
| 5.2. | Оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  | Отдел экономики | 2014-2016 годы |  |  |  |
| 5.3. | Ведение реестров субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей имущественной и финансовой поддержки и размещение его на сайте Варненского муниципального района |  | Отдел экономики | 2014-2016 годы | - | - | - |
| 5.4. | Организация и проведение семинаров, «круглых столов», конференций, консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности; организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в областных семинарах, курсах, тренингах, мастер-классах, «круглых столах», конференциях по вопросам предпринимательской деятельности |  | Отдел экономики, ГУ ЦЗН | 2014-2016 годы | - | - | - |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ – |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

Приложение 2

к муниципальной Программе поддержки и

развития малого и среднего предпринимательства                                        в Варненском муниципальном районе на

2014-2016 годы

| Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |
| 1 | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение затрат по организации собственного дела | Комитет экономики, Финансовое управление, ОКС | 2012-2014 годы |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений | Комитет экономики, Финансовое управление, ОКС | 2012-2014 годы |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |
| 3 | Предоставление субсидий субъектам женского и семейного предпринимательства на возмещение затрат по реализации предпринимательских проектов | Отдел экономики, Финансовое управление, ОКС | 2012-2014 годы |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| 4 | Предоставление субсидий субъектам молодежного предпринимательства на возмещение затрат по реализации предпринимательских проектов | Отдел экономики, Финансовое управление, ОКС | 2014-2016 годы |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |
| Итого |  |  |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |