УТВЕРЖДАЮ:

Глава  Варненского

муниципального района

Челябинской области

___________К.Ю. Моисеев

«16» января 2020 г.

ПРОГРАММА

по достижению

целевых показателей

социально-экономического развития

Варненского муниципального района

Челябинской области

на 2019 год и плановый период до 2025 года

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы

1. Социально-экономическое положение   Варненского муниципального района Челябинской области

2. Основные проблемы социально-экономического развития  Варненского муниципального района Челябинской области

3. Основные цели, задачи, мероприятия и индикативы программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития Варненского муниципального района Челябинской области на 2019 год и плановый период до 2025 года, приоритеты социальной и экономической политики на 2019 год и  плановый период до 2025 года

Приложения:

1. Перечень муниципальных программ, предусмотренных к реализации на период действия программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития  Варненского муниципального района Челябинской области на 2019 год и плановый период до 2025 года;

2. Портфель инвестиционных проектов, реализуемых на территории  Варненского муниципального  района Челябинской области в 2019 году и  плановый период до 2025 года.

Паспорт программы

Наименование Программы	Программа по достижению целевых показателей социально-экономического развития  Варненского муниципального района  Челябинской области на 2019 год и плановый период до 2025 года

Заказчик программы	Администрация  Варненского муниципального  района Челябинской области.

Цели и задачи Программы	Реализация основных положений национальных проектов и документов стратегического планирования муниципального образования, направленных на комплексное социально-экономическое развитие Варненского муниципального района

Сроки реализации Программы	2019-2024 гг.

Ожидаемые конечные результаты

реализации Программы                    	 обеспечение достижения основных индикативных показателей социально-экономического развития   Варненского  муниципального района Челябинской области.

Исполнители программы	органы местного самоуправления Варненского муниципального района Челябинской области, предприятия и организации всех форм собственности

Источники финансирования	Областной бюджет,  местный бюджет, средства хозяйствующих субъектов, внебюджетные источники

Система контроля за исполнением

программы	Ежегодный отчет Главы  Варненского муниципального района перед Губернатором Челябинской области о ходе реализации программы

1. Социально-экономическое положение   Варненского муниципального района Челябинской области

Варненский район находится в юго-восточной части Челябинской области, в степной зоне.  Почвы преимущественно обыкновенные черноземы и выщелоченные черноземы значительной мощности.. На территории района расположено 28 прудов и водохранилищ, преимущественно сезонного регулирования. Лесные ресурсы представлены  сосновыми островными борами и березово-осиновыми колками. Лесной фонд составляет 17724 га.

Варненский муниципальный район объединяет 13 сельских поселений, в составе которых  37 населенных пунктов.

Все населенные пункты соединены автомобильными дорогами с твердым покрытием,  протяженностью   465 км.  Общая территория района  3853 кв. км. Варненский район граничит с  Чесменским, Карталинским районами, имеет  самую протяженную  в УРФО границу с государством Казахстан протяженностью 313  км. Расстояние до областного центра - 270 км, до города Магнитогорск -210 км.

Численность населения составляет 24749 человек, из них трудоспособного возраста 12151  человек  (49,1%), моложе трудоспособного 5507 человек (22,2%), старше трудоспособного возраста 7091 человек (28,7 %). Численность населения имеет тенденцию к снижению. Естественная убыль составила – 107чел., миграционное снижение -323 чел

Уровень безработицы, зарегистрированный в Варненском районе на 01.01.2019 года, составил 2,29 % от экономически активного населения района (снизился по сравнению с началом 2018 года на 1,01 %). Численность официально зарегистрированных безработных снизилась и на 01 января 2019 года составила 236 человек, что на 108 человек меньше, чем в начале 2018 года (344 чел.).

Среднемесячная номинальная  начисленная  заработная плата по крупным и средним предприятиям района за 2018 год по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 18,3 % и составила 34 тыс. 68рубля.

По состоянию на 1 января 2019г. на территории района осуществляют деятельность 245 крупных и средних  предприятий (организаций) различных организационных форм собственности и видов экономической деятельности.         Экономический потенциал и структуру экономики района формируют промышленность и сельское хозяйство. Промышленность района представлена следующими видами экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства и производство пищевых продуктов.

Крупными и  средними  промышленными предприятиями района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами  по «чистым» видам экономической  деятельности на сумму  29 миллиардов 238 миллион  рублей,  рост   к уровню  прошлого года составил 21,5 процентов.

На территории района осуществляет деятельность крупнейший в  Европе Горно-обогатительный Комбинат Русской медной компании - АО Михеевский ГОК, который является главным бюджетообразующим предприятием района. За 2018 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 22  миллиарда девятьсот тридцать один миллион рублей, рост  к уровню  прошлого  года составил 26,7 процента.  Доля налоговых поступлений в местный бюджет от АО «Михеевский ГОК» и подрядных организаций составила 55 процентов от общей суммы собственных доходов районного бюджета.

Основными направлениями развития сельского хозяйства является развитие растениеводства и животноводства, ориентированные на производство мяса, молока и зерна.  По  итогам за 2018 год произведено  продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств на сумму 3293,8 млн.руб. В Варненском муниципальном районе в 2018 году работало 106 сельскохозяйственных организаций, из них пятнадцать общество с ограниченной ответственностью и 91 К(Ф)Х   и ИП.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в 2018 году по району составляет 339 338 га, в том числе пашни в обработке – 204 624 га.   Произведено зерна (в весе после доработки) по всем категориям хозяйств 163,2 тыс. тонн.

Поголовье крупного рогатого скота по району по всем категориям хозяйств и ЛПХ составило – 13,1 тысяч голов. Надой молока в 2018 году на одну фуражную корову по сельхозпредприятиям района составил 4 304 кг. Всего произведено по всем категориям хозяйств - 17 000 тонн молока, в том числе в сельхозпредприятиях – 3 573 тонн.  Произведено скота и птицы на убой в живом весе 7,5 тысяч тонн мяса.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям района в 2018 году увеличился  в 5,1 раза  и составил  6 миллиардов 486 миллион рублей. Рост инвестиций произошёл за счет ввода в эксплуатацию АО «Михеевский ГОК» вспомогательного корпуса  третей  стадии измельчения медной руды. В 2018 году введено в действие 4243 кв.м жилья (113,1 % к уровню прошлого года). Все жилье возведено индивидуальными застройщиками.

Значимое место в экономической и социальной сфере района занимает малый и средний бизнес, который способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, пополнению бюджета района.

По состоянию на 1 января 2019г. на территории района осуществляют деятельность 581 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица и 110 малых предприятий в таких отраслях как  розничная и оптовая торговля – 41,5 %, сельское хозяйство – 15 %, транспортировка и хранение – 17 %, обрабатывающие производства – 7,6 %, строительство – 4,6 %.

Всего на территории района осуществляют деятельность 200 предприятий розничной торговли, 54 предприятия бытового обслуживания и 29 предприятий общественного питания. Оборот розничной торговли за 2018 год составил 502 млн рублей, темп роста к прошлому году - 104,5 %. Темп роста оборота общественного питания - 146,3 %.

Образование. В Варненском районе функционирует сложившаяся образовательная система, которая включает в себя сеть образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего, дополнительного образования, полностью обеспечивающая потребности населения района в образовательных услугах.

В общеобразовательных учреждениях района обучаются 3 009 учащихся, что на 12 человек больше аналогичного показателя прошлого года.

В 2018 году в системе общего образования района функционируют в статусе юридических лиц 16 учреждений, реализующих программы начального, основного, среднего общего образования.

По состоянию на 1 декабря 2018 года в общеобразовательных организациях района обучается 197 детей с ОВЗ, из них 31 ребенок-инвалид. Обучение по основным общеобразовательным программам на дому организовано для 22 детей-инвалидов (в форме семейного обучения).

Система дошкольного образования в Варненском муниципальном районе представлена 30-тью дошкольными образовательными организациями, в которых воспитываются 1 602 ребёнка.

В числе тридцати дошкольных образовательных учреждений – 3 структурных подразделения, 3 учреждения признаны инновационными площадками и 15 малокомплектных садов: это детские сады с одной группой и количеством детей до 30 человек. Сеть дошкольных образовательных учреждений включает в себя – 67 групп. Доступность дошкольного образования для детей от 3-х до 7 лет составляет 100 %, для детей от полутора до 3-х лет – 98 %.

Возможность получения дополнительного образования в Варненском муниципальном районе обеспечивается	организациями дополнительного образования, общеобразовательными и дошкольными образовательными организациями. Из трех учреждений дополнительного образования одно учреждение  относится к Управлению образования – «Детско-юношеская спортивная школа им. Н.В. Ловчикова».

В «ДЮСШ им. Н.В. Ловчикова» 596 детей занимаются в 9 объединениях.

Культура. В 2018 году в районе работало 58 учреждений культуры: 30 клубных учреждений, 25 библиотечных, 2 школы искусств, 1 музей.

Жителей  Варненского  района  обслуживают  25  библиотек,  из  них  1- центральная,  1- детская  и  23  сельских  филиала; из них - 4 модельных, 10 - Павленковских (в 2018 году звание Павленковской получила Бородиновская сельская библиотека).

В районе работают 2 детские школы искусств – Варненская и Новоуральская. В 2018 году в школах обучалось 520 детей. Коллективы школ приняли участие в 22 конкурсах различного уровня. Общее количество участников составило 235 человек. Школа искусств с. Варна располагает концертным залом на 200 мест, оборудованным звуковой аппаратурой, концертным роялем. В этом зале проводятся районные, областные и даже международные мероприятия.

В 2018 году проведено 4 737 культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовали более 161 тысячи зрителей.

В 2018 году проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений культуры Варненского района.

Здравоохранение. Здравоохранение Варненского муниципального района представлено одной  районной больницей, десятью офисами врачей общей практики, 22-мя фельдшерско-акушерскими пунктами, один из которых мобильный, тремя отделениями скорой медицинской помощи, межрайонным Центром здоровья, кабинетом перинатальной диагностики.

В районе работают 50 врачей и 260 средних медицинских работников.

Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывалась по 20 врачебным специальностям. Число посещений в поликлинику составило 218 947 раз.

Охвачено профилактическими осмотрами несовершеннолетних - 79 %.Диспансеризация взрослого населения составила  63,55 %.

Скорую медицинскую помощь оказывают 4 фельдшерские бригады отделения скорой помощи в с. Варна, пос.Красный Октябрь и пос.Арчаглы-Аят, укомплектованные в соответствии со стандартами. За год выполнено 8351 выезд.

Продолжает работу с ноября 2015годамобильный (передвижной) ФАП, обслуживающий 5населенных пункта.

В декабре 2018 года построен модульный ФАП в п. Саламат на сумму 5млн 900 тыс.рублей.

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник» в 2018 году приобретены:

- электрокардиограф на сумму 47,6 тыс. рублей;

- аппарат ультразвуковой диагностики на сумму 2млн 220 тыс. рублей;

- дефибриллятор на сумму 112 тыс.рублей

Физическая культура и спорт. По итогам 2018 года охват населения Варненского района занятиями физической культурой и спортом составил 8 037 человек или 34,6 % населения  Варненского муниципального района, в том числе учащихся и студентов 70,76% от числа обучающихся в общеобразовательных организациях и организациях среднего профессионального образования.

Для более активной заинтересованности к занятиям физической культуры и спорта у школьников и взрослого населения Варненского района, проводится спартакиада школьников и допризывной молодежи, спартакиада трудовых коллективов.

Все большую актуальность приобретает адаптивная физическая культура и спорт. Постепенно увеличивается охват занимающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья, который составляет 108 человек или 11,05 % от общей численности инвалидов, допущенных к занятиям физической культурой и спортом. Успешно проводится спартакиада среди ветеранов труда и спорта  и спартакиада по  адаптивным видам спорта. Проведено по адаптивному спорту 9 соревнований по 7  видам спорта, среди ветеранов Варненского района - 10 соревнований.

В рамках  развития массовго спорта в 2018 году проведено более 105 (42 - среди детей и молодежи, 44 - среди производственных коллективов, 9 - среди инвалидов, 10 - среди ветеранов) физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня по 20 видам спорта, с охватом свыше 8,5 тысяч человек, что  способствует утверждению здорового образа жизни, воспитанию физических, морально-этических и волевых качеств.

Жилищно-коммунальное хозяйство. Для повышения уровня и качества жизни населения ежегодно повышается степень благоустройства жилищного фонда: газификация жилищного сектора, оснащение жилищного фонда водопроводом, канализацией. Удельный вес площади (к общей площади жилищного фонда), оборудованной:

водопроводом – 78,0%,

водоотведением (канализацией) –52%,

отоплением – 85,0%,

газом (сетевым, сжиженным) –94%.\

Протяженность ведомственных и частных автомобильных дорог составляет 1431,2 километра. Осуществляет деятельность Варненское муниципальное автотранспортное предприятие. По территории района проходит Южно-Уральская железнодорожная магистраль, имеется пассажирская и грузовая станции. Охват населения автобусным сообщением составляет 98 %.

2. Основные проблемы социально-экономического развития

Варненского муниципального района Челябинской области

| Проблема | Описание | Решение проблемы |
| --- | --- | --- |
| Развитие человеческого капитала и социальной сферы |  |  |
| Высокий уровень населения, нуждающегося в мерах социальной поддержки | Ежегодно в органах социальной защиты населения, как получатели различных мер социальной поддержки в виде субсидий, пособий и льгот состоит более 12 тысяч граждан, что составляет около 51,0 % от общей численности населения Варненского муниципального района. Численность граждан получателей мер социальной поддержки на протяжении последних нескольких лет остается неизменной, что свидетельствует об отсутствии доступных рабочих мест и низких доходах населения района. | Снижение количества граждан – получателей мер социальной поддержки возможно только путем создания дополнительных рабочих мест на территории района с уровнем заработной платы выше прожиточного минимума. |
| Ухудшения демографической ситуации вследствие снижения рождаемости и увеличения миграционного оттока населения | По состоянию на 01.01.2019г. численность населения Варненского района снизилась на 419 чел., что составляет 1,7% к уровню 2017г., в 2018г. родилось 303 чел., снижение на 39 чел. – 11,5%. Общий коэффициент рождаемости составил 12,1%. | Рост доступности жилья для молодых семей, создание новых рабочих мест. Повышение качества деятельности организаций сферы здравоохранения. |
| Нехватка квалифицированных медицинских кадров | Низкий уровень обеспеченности населения врачами. В 2018 году уровень обеспеченности врачами на 10.тыс. населения составил 19,9 и снизился к уровню 2017г. на 6,1% (2017г-21,2).В настоящее время для 100% укомплектования квалифицированными врачебными кадрами согласно штатному расписанию и действующему нормативу требуется 19 врачей. | Выделение муниципального жилья, выплата подъемных, профориентация с учащимися школ района. Оказание мер социальной поддержки медицинских работников. |
| Недостаточная материально-техническая оснащенность объектов социально-культурной сферы, спортивных объектов, объектов общего и дошкольного образования | Изношенность зданий и оборудования объектов социально-культурной сферы, спортивных объектов, объектов общего и дошкольного образования требует значительных расходов на обеспечение безопасных и комфортных условий как для работников, так и для посетителей и обучающихся Средний процент износа составляет 80% . | Увеличение объемов финансирования мероприятий направленных на капитальный ремонт учреждений социальной сферы из федерального и областного бюджетов. |
| Высокая доля семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях -797 семей. | В список молодых семей – участников подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» включено 16семей. В очереди на предоставление бесплатных земельных участков стоят 12человек | Реализация комплекса мер направленных на увеличение количества граждан, улучшивших жилищные условия за счет государственной поддержки в рамках федеральных и региональных программ на территории Варненского муниципального района |
| Старение педагогических кадров и сокращение притока в образовательные организации молодых специалистов | Молодые специалисты систему образования не пополняют в связи с отсутствием жилья и низкой заработной платы. За последние 3 года прибыло 14 молодых специалистов. Число педагогов в возрасте старше 55лет-89 что составляет 30% от общей численности (всего 296 педагогов). | Оказание социальной поддержки молодым специалистам, предоставление жилья и увеличение заработной платы. |
| Экономическое развитие |  |  |
| Низкий уровень предпринимательской активности | В муниципальном образовании отмечается отрицательная динамика развития малого и среднего предпринимательства. Доля занятых в сфере малого бизнеса в 2018 году снизилась на 20%. Численность занятых в малом бизнесе составляет 1480 человек. Отраслевая структура малого бизнеса остается практически неизменной и характеризуется высокой долей предприятий, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли, которые составляют около 42 % от общего количества зарегистрированных СМСП. | Создание благоприятных условий ведения бизнеса. Предоставление СМСП информационно - консультационных услуг, проведение заседаний координационного совета предпринимателей района увеличение доли объектов имущества в перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления СМСП |
| Низкая инвестиционная привлекательность территории | Удаленность от областного центра составляет -270км. от г.Магнитогорск-210км. Район находится в зоне рискованного земледелия, | Предоставление налоговых льгот инвесторам Реализация концессионных соглашений, иных соглашений, контрактов с признаками МЧП |
| Моральное и физическое старение оборудования предприятий | Износ машино-тракторного парка сельхозпредприятий района составляет по комбайнам 74%, по тракторам и сельхозмашинам – 68% | Выделение субсидий сельхозпредприятиям района на покупку отечественной техники, реализация программы «Агролизинг», развитие льготного кредитования сельхозпредприятий |
| Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности |  |  |
| Отсутствие 100% обеспеченности контейнерных площадок для сбора ТКО | В населенных пунктах отсутствуют контейнерные площадки соответствующие ГОСТ | Строительство 428 контейнерных площадок с размещением 603 контейнера. |
| Пространственное развитие, в том числе основные направления развития межмуниципальных и межрегиональных связей |  |  |
| Высокая степень износа инженерной и транспортной инфраструктуры | Техническое состояние коммунальной инфраструктуры в сфере тепло -, газо-, водо - , электроснабжения характеризуется низкой производительностью, высокой аварийностью. Степень износа инженерной инфраструктура составляет более 50% | Увеличение объемов финансирования мероприятий, направленных на модернизацию инженерных сетей. Привлечение на эти цели целевого программного финансирования из федерального и регионального бюджетов. |
| Недостаточный уровень благоустройства МО | Многие дворовые и общественные территории района требуют благоустройства | Благоустройство дворовых и общественных территорий |
| Развитие муниципального управления |  |  |
| Недостаток квалифицированных кадров для муниципальной службы | Уровень средней заработной платы на градообразующем предприятии превышает аналогичный показатель по прочим организациям, включая учреждения социальной сферы. | Ежегодная индексация заработной платы работников бюджетной сферы. |
| Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления | В настоящее время необходимо как можно шире освещать деятельность органов местного самоуправления как в официальных источниках, так и в социальных сетях | Официальная публикация НПА и информации о деятельности администрации на сайте администрации, сетевом издании, иных СМИ, социальных сетях |

3. Основные цели, задачи, мероприятия и индикативы программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития Варненского муниципального района Челябинской области на 2019 год и плановый период до 2025 года, приоритеты социальной и экономической политики на 2019 год и  плановый период до 2025 года

Основной целью программы является решение ключевых социально-экономических проблем Варненского муниципального района Челябинской области и достижение целевых индикативных показателей на период 2019 – 2024 годы.

Программа предполагает реализацию приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения населения жильем, развития промышленного комплекса; создание благоприятного инвестиционного климата, проведение структурной перестройки экономики, которые позволят обеспечить высокие и устойчивые темпы экономического роста.

Приоритеты программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития Варненского муниципального района Челябинской области до 2020 года

Для достижения основной цели настоящей Программы предусматривается решение следующих задач:

формирование здорового образа жизни у населения Варненского муниципального района, развитие первичной медико-санитарной помощи;

улучшение качества жизни отдельных категорий граждан за счет развития и совершенствования системы социального обслуживания, а также повышения реальных доходов населения;

обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями;

обеспечение жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся под опекой (попечительством) по договорам найма специализированных жилых помещений;

обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования;

укрепление и дальнейшее развитие сети спортивных сооружений;

обеспечение единства культурного пространства, многообразия культурной жизни. Создание необходимых условий для участия в культурной жизни населения;

организация работы единой дежурно-диспетчерской службы как органа повседневного управления «Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

снижение количества погибших при чрезвычайных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях;

развитие системы имущественной и информационной поддержки субъектов предпринимательства;

развитие системы имущественной и информационной поддержки субъектов предпринимательства;

повышение инвестиционной привлекательности района;

обеспечение эффективного управления, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

обеспечение экологической безопасности населения;

обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети;

благоустройство общественных территорий

увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции, текущего и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

совершенствование механизма муниципального управления и повышение качества муниципальных услуг.

|  | 1. Направление «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель: создание условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи населению Варненского района в целях увеличения ожидаемой продолжительности жизни при рождении и обеспечение естественного прироста населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Мероприятие |  | Источник финансирования |  | Показатели мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
|  | Задача: формирование здорового образа жизни у населения Варненского муниципального района, развитие первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Прохождение гражданами профилактических осмотров, тыс. человек |  | ОБ |  | 1601 |  |  |  |  |  |  |  | Охват населения профилактическими осмотрами на уровне 100% |
|  | 2 | Привлечение медицинских работников в систему здравоохранения чел. |  | ОБ |  | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 2 |  | 2 | Обеспечение медицинских организаций медицинскими кадрами на 100% |
|  | 3 | Строительство модульного ФАП в п.Дружный, п.Саламат п.Большевик, ед. |  | ОБ |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | Обеспечение медицинской помощью населения п. Дружный п.Саламат, п.Большевик |
|  | Цель: снижение уровня бедности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: улучшение качества жизни отдельных категорий граждан за счет развития и совершенствования системы социального обслуживания, а также повышения реальных доходов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан за счет развития и совершенствования системы социального обслуживания, млн. рублей |  | ФБ |  | 16,8 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |  | 17,0 |  | 17,0 | Рост величины среднедушевого дохода 200 семей |
|  | Цель: увеличение количества семей (граждан), улучшивших жилищные условия, повышение уровня доступности жилья на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительства) жилья гражданам нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках федеральных и региональных программ на территории Варненского района, млн. рублей |  | ФБ ОБ МБ ВБ |  | 0,655 0,715 0,612 7,417 | 1,0 1,083 0,833 5,415 | 0,9 1,05 0,78 6,0 | 0,9 1,05 0,78 6,0 |  | 0,9 1,05 0,78 6,0 |  | 0,9 1,05 0,78 6,0 | Обеспечением жильем 24 молодые семьи. Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, а так же собственных средств граждан. |
|  | 2 | Предоставление земельных участков для жилищного строительства, ул. Хлебозаводская,26, площадью 0,56 га. |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнен проект планировки и межевания территории средне этажного здания, на которых планируется разместить 3 многоквартирных дома (120 квартир) |
|  | Задача: обеспечение жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся под опекой (попечительством) по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | обеспечение предоставления жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма жилых помещений, чел |  | ОБ |  | 8,3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  | 10,5 |  | 10,5 | Планируется приобретение 9 квартир ежегодно для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, находящихся под опекой (попечительством) по договорам найма специализированных жилых |
|  | Цель: повышение уровня образования я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Цифровая образовательная среда в рамках нац. проекта «Образование», млн. рублей |  | ОБ МБ |  | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 4,5 0,01 | 23,8 0,02 |  | 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 | Внедрение целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях, оснащение современным оборудованием 13 школ из 16 |
|  | 2 | Современная школа в рамках национального проекта «Образование», млн. рублей. |  | ОБ МБ |  | 0,148 0,0392 | 0,0951 0,0168 | 0,0951 0,0168 | 0,0951 0,0168 |  | 0,0951 0,0168 |  | 0,0951 0,0168 | Оборудование пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего и общего образования, МОУ СОШ №1 с.Варна |
|  | 3 | Успех каждого ребенка, млн. рублей |  | ОБ МБ |  | 0,0 0,0 | 5,1 0,5 | 5,1 0,5 | 4,9 0,5 |  | 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 | Создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности условий для занятия физической культурой и спортом. МОУ СОШ Новый Урал на 2020 год, каждый год по одной МОУ СОШ |
|  | 4 | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение поддержания уровня заработной платы педагогических работников, млн. рублей |  | ОБ МБ |  | 178,2 6,4 | 178,2 6,4 | 178,2 6,4 | 178,2 6,4 |  | 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 | Доведение уровня заработной платы до индикативного показателя. Средняя численность педагогов -299 индикативный показатель по заработной плате 31407,2 руб |
|  | 5 | Социальная активность, млн. руб. |  | ОБ МБ |  | 0,226 0,1 | 0,225 0,1 | 0,225 0,1 | 0,225 0,1 |  | 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 | Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью на территории Варненского района ежегодно проводить не менее 31 мероприятия |
|  | Задача: обеспечение единства культурного пространства, многообразия культурной жизни. Создание необходимых условий для участия в культурной жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение поддержания уровня заработной платы педагогических работников, работников культуры, млн. рублей |  |  | МБ | 11,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |  | 12,5 |  | 12,5 | Доведение уровня заработной платы до индикативного показателя. Средняя численность педагогов -25 индикативный показатель по заработной плате 31954,76 руб. |
|  | 2 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы ДК в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел. млн.руб. |  |  | ОБ МБ |  | 5,2 0,63 | 4,7 0,45 | 1,8 0,2 |  |  |  |  | Создание условий для сохранения развития культурного потенциала жителей района, «МУК Бородиновский ДК-ремонт»-2020г., МУК «Катенинский –ДК» приобретение, оснащение.-2021г. МУК ЛейпцигскийДК-приобретение, оснащение-2021г., МУК «Бородиновский ДК» приобретение, оснащение-2022г.. |
|  | 3 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт ДК в рамках нац.проекта «Культура», млн.руб. . |  |  | ФБ ОБ МБ | 8,9 9,7 1,5 | 8,4 0,8 |  |  |  |  |  |  | Создание условий для сохранения развития культурного потенциала жителей района, МУК «ЛейпцигскийДК»-2020г. |
|  | 4 | Приобретение Автоклуба, млн.рублей |  |  | ОБ МБ |  |  | 4,7 0,45 |  |  |  |  |  | Специализированный автотранспорт позволит обеспечить равную доступность услуг в сфере культуры района. Планируется приобрести 1 автоклуб. |
|  |  | Задача: укрепление и дальнейшее развитие сети спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительство ФОК в с.Варна, млн.руб. |  |  | ОБ МБ |  |  | 50,0 0,5 |  |  |  |  |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта жителей района, доля граждан занимающихся физической культуры и спортом в общей численности населения к 2024 году составит 55%. |
|  |  | Строительство III очереди ФОК (плавательный бассейн), млн. руб. |  |  | ВБ |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  | Реализация проекта будет способствовать развитию спортивной жизни района, привлечению дополнительного контингента воспитанников, начиная с самого раннего жизненного этапа – дошкольного возраста, укреплению здоровья населения. Дополнительно будет создано около 40 рабочих мест. |
|  | Цель: обеспечение общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: организация работы единой дежурно-диспетчерской службы как органа повседневного управления «Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Мероприятие |  | Источник финансирования |  | Показатели мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
|  | 1 | Приведение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы в соответствие требований ГОСТ Р 22.7.01-2016, млн руб. |  | МБ |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | Внедрен современный программно-аппаратный комплекс координации действий при чрезвычайных ситуациях |
|  | Задача: снижение количества погибших при чрезвычайных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Организация создания добровольных пожарных дружин и команд в населенных пунктах. В которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, млн. руб. |  | МБ |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 | Снижение количества погибших при чрезвычайных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях в 2 раза к 2024 году |
|  | 2 | Организация обеспечения жилых помещений социально неблагополучных и социально незащищенных семей, стоящих на учете в органах социальной защиты, пожарными извещателями, ед. |  | ОБ |  | 28 | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 | Снижение количества погибших при чрезвычайных ситуациях |
|  | 3 | Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах местного значения, в том числе вблизи образовательных учреждений, единиц |  | МБ |  | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | Снижение количества погибших при чрезвычайных ситуациях и дорожно-транспортных происшествиях в 2 раза к 2024 году |
|  | 2. Направление «Экономическое развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие | Источник финансирования |  |  | Показатели мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  |
|  | Задача: развитие системы имущественной и информационной поддержки субъектов предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | увеличение доли объектов имущества в перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления СМСП, ед. | Без финансирования |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | Увеличение количества объектов, включенных перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) СМСП не менее, чем на 10% ежегодно |
|  | 2 | предоставление СМСП информационно - консультационных услуг, ед. | Без финансирования |  |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 | Ежегодное предоставление информационно – консультационных услуг СМСП, обратившимся за услугой |
|  | 3 | Проведение обучающих мероприятий, с цель пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности, единиц | Без финансирования |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | Рост числа занятых в сфере СМСП на 10 тыс.населения достичь до 280,0 к 2024г. |
|  | Цель: увеличение объема инвестиций в основной капитал. Сохранение и создание новых высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики. Рост производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: повышение инвестиционной привлекательности района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Разработка и реализация мероприятий «дорожных карт» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, ед. | Без финансирования |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | Разработаны и реализуются 9 «дорожных карт» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса |
|  | 2. | Реализация концессионных соглашений, иных соглашений, контрактов с признаками МЧП, ед. | Без финансирования |  |  | 14 | 14 | 14 |  | 14 | 14 |  | 14 | Привлечение инвесторов за счет применения механизмов МЧП. Заключено 14 концессионных соглашений в коммунально-энергетической сфере. |
|  | 3 | Актуализация инвестиционного паспорта Варненского муниципального района. ед. | Без финансирования |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | Ежегодная актуализация инвестиционного паспорта Варненского муниципального района на официальном сайте администрации района |
|  | 4 | Ведение, актуализация и публикация на официальном сайте перечня муниципального имущества, находящегося в собственности МО, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование СМСП и организациям образующим инфраструктуру поддержки СМСП | Без финансирования |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | Увеличение к 2024 году количества объектов в перечне муниципального имущества, находящегося в собственности МО, предназначенного для предоставления во владение (или) пользование СМСП |
|  | 5 | Принятие системных мер по регистрации незарегистрированного имущества для передачи объектов коммунальной инфраструктуры Варненского района по концессионным соглашениям, ед. | Без финансирования |  |  | 0 | 26 | 35 |  | 31 | 0 |  | 0 | Уменьшение доля не зарегистрированного имущества коммунальной инфраструктуры на 100%. |
|  | 6 | Предоставление муниципального имущества, находящегося в собственности Варненского муниципального района,ед. | Без финаснирования |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | Оказание имущественной поддержки 6 СМСП. |
|  | 7. | Проведение круглых столов для обсуждения возникающих административных барьеров, выяснения потребности в мерах поддержки СМСП | Без финансирования |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | Проводить ежегодно круглый стол по обозначенной тематике |
|  | 8 | Модернизация и техническое перевооружение предприятий Варненского муниципального района, ед.. | Внебюджетные источники |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | Сохранение и создание новых высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики |
|  | Задача: обеспечение эффективного управления, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Проведение работ по технической инвентаризации муниципальной собственности и оценка рыночной стоимости, объектов муниципальной собственности, млн.рублей | МБ |  |  | 0,4 | 0,8 | 1,7 |  | 1,6 | 0,0 |  | 0,0 | Проведение работ по паспортизации и регистрации права муниципальной собственности на 92 объектов муниципальной собственности к концу 2024 года |
|  | Цель: повышение уровня реальной среднемесячной заработной платы работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: снижение численности неформально занятого населения, повышение и легализация доходов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Проведение информационной кампании формирующей негативное отношение населения к неформальной занятости, ед. | Без финансирования |  |  | 1 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | Проведение информационной кампании 4 раза в год. Открыт телефон «горячей линии» по неформальной занятости на официальном сайте, ОКУ «Центр занятости населения Варненского района. |
|  | 3. Направление «Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение качества окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие | Источник финансирования |  |  | Показатели мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  |
|  | Задача: обеспечение экологической безопасности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Оборудование контейнерных площадок и приобретение контейнеров для сбора ТКО, млн.руб. | ОБ МБ |  |  | 0,545 | 12,0 | 11,6 |  |  |  |  |  | Строительство 428 контейнерных площадок с размещением 603 контейнера для сбора ТКО |
|  | 4. Направление «Пространственное развитие, в том числе основные направления развития межмуниципальных и межрегиональных связей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие | Источник финансирования |  |  | Показатели мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  |
|  | 1. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, млн.руб.. | ОБ МБ |  |  | 9,8 0,5 | 20,4 2,0 | 32,1 1,5 |  | 26,7 1,3 | 25,0 1,3 |  | 25,0 1,3 | Ежегодное снижение не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения на 1% |
|  | Цель: повышение уровня благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Благоустройство общественных территории, млн.руб. | ФБ ОБ МБ |  |  | 8,7 0,36 0,3 | 5,8 2,5 | 5,8 2,5 |  | 7,5 3,4 | 10,4 0,4 |  | 10,5 0,4 | Благоустройство 14 дворовых территорий и 10 наиболее посещаемых общественных территорий |
|  | Задача: увеличение объемов строительства , модернизации, реконструкции, текущего и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Строительство газопроводов и газовых сетей, млн. рублей | ОБ МБ |  |  | 14,9 13,6 | 9,0 | 20,0 2,0 |  | 20,0 2,0 | 10,0 |  | 10,0 | Строительство подводящих и разводящих систем газопровода, подключение к газу 232 жилых дома, школы, детского сада. |
|  | 2 | Реконструкция, модернизация, текущий ремонт систем водоснабжения с.Варна, с.Кулевчи, с.Алексеевка, с.Лейпциг, п.Алтырка. млн. руб. | ОБ МБ |  |  | 36,4 0,6 | 18,6 1,8 | 23,2 1,1 |  | 23,2 1,1 | 20,0 1,0 |  | 20,0 1,0 | Бесперебойное обеспечение качественной водой жителей района |
|  | 5. Направление «Развитие муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: повышение уровня доверия к муниципальной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие | Источник финансирования |  |  | Показатели мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  |
|  | Задача: совершенствование механизма муниципального управления и повышение качества муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | повышение квалификации (обучение) муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, чел. | МБ |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | Число муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку – 25 человек |
|  | 2 | Повышение качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования Челябинской области, в том числе через МФЦ, % | МБ |  |  | 90 | 90 | 90 |  | 90 | 90 |  | 90 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», по месту пребывания в МФЦ – не менее 90% |
|  | 3 | Официальная публикация НПА и информации о деятельности администрации на официальном сайте администрации, % | Без финансирования |  |  | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% публикация НПА в соответствии с законодательством, а также иной информации о деятельности администрации |

* Окончательные объемы финансирования, и, соответственно, показатели мероприятий уточняются  после утверждения федерального/областного/местного бюджетов на каждый последующий год.

Основные целевые показатели программы по достижению целевых показателей социально-экономического развития Варненского  муниципального района Челябинской области на 2019 год и плановый период до 2025 года

| № | Целевой показатель (индикатор) | Единица измерения | 2018 год (факт) | 2019 год (оценка) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень бедности | % | 14,2 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 2 | Смертность населения | на 1 тыс. человек | 16,0 | 15,2 | 14,7 | 14,4 | 14,0 | 13,6 | 13,1 |
|  | Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми | на 1 тыс. человек | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 5,8 |
|  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 71,65 | 72,5 | 73,35 | 74,2 | 75,05 | 75,89 | 76,74 |
| 3 | Естественный прирост населения | на 1 тыс. человек | -3,9 | -4,22 | -3,09 | -2,76 | -2,44 | -2,11 | -1,34 |
| 4 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | тыс. семей | 0,038 | 0,039 | 0,040 | 0,041 | 0,042 | 0,043 | 0,044 |
| 5 | Уровень доступности жилья | % | 34,7 | 35,0 | 35,1 | 35,2 | 35,3 | 35,5 | 36,0 |
| 6 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 67,4 | 68,07 | 68,8 | 69,4 | 70,09 | 70,79 | 71,49 |
| 8 | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики | тыс. человек | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 9 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. человек | 1,48 | 1,55 | 1,61 | 1,69 | 1,77 | 1,85 | 1,91 |
| 10 | Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики, индекс (2017 год – базовое значение) | % | 121,4 | 134,5 | 136,6 | 144,9 | 144,9 | 151,6 | 163,5 |
| 11 | Уровень реальной среднемесячной заработной платы (2017 год – базовое значение) | % | 112,8 | 115,5 | 119,2 | 123,0 | 126,9 | 130,8 | 135,0 |
| 12 | Уровень реальной среднемесячной заработной платы, в % к пред. году | % | 112,8 | 102,4 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,1 | 103,2 |
| 13 | Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, индекс (2018 год – базовое значение) | % | 100 | 39,8 | 18,46 | 12,95 | 13,62 | 14,33 | 15,10 |
| 14 | Качество окружающей среды | % | 67,00 | 67,00 | 82,00 | 96,00 | 102,00 | 105,00 | 117,00 |
| 14.1 | Коэффициент качества воды |  | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,005 | 1,015 | 1,005 | 1,005 |
| 15 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям | % | 35,3 | 34,3 | 33,3 | 32,3 | 31,3 | 30,3 | 29,3 |

Приложение 1

к  программе комплексного социально-экономического развития

муниципального образования Челябинской области  на 2019 год и плановый период до 2025 года

Перечень муниципальных программ,

предусмотренных к реализации на период действия программы комплексного социально-экономического

развития муниципального образования Челябинской области  на 2019 год и плановый период до 2025 года

| № п /п | Наименование муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемые результаты |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет Областной бюджет | Местный | бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | «Социальная поддержка населения Варненского муниципального района Челябинской области » | 2019 2020-2024 | 7589,7 37948,5 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 7589,7 37948,5 | 0 0 | последовательное осуществление программных мероприятий должно обеспечить создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы семьями, гражданами старшего поколения и другими категориями граждан Варненского муниципального района, нуждающимися в защите и поддержке государства. |
| 2 | «Противодействие злоупотреблению и незаконному обороту наркотических средств на в Варненском муниципальном районе Челябинской области» | 2019 2020-2021 | 25,0 75,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 25,0 75,0 | 0,0 0,0 | Социально-экономический эффект представляет собой уменьшение совокупности финансовых, правовых, социальных, медицинских и других последствий от распространения алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧ-инфекции. Поскольку проблема является социально значимой, основной эффект будет проявляться в снижении социальной напряженности. Экономический эффект будет выражаться в уменьшении затрат на лечение и социально - медицинскую реабилитацию больных. |
| 3 | «Спортивно-оздоровительная среда для граждан пожилого возраста и инвалидов Варненского муниципального района Челябинской области» | 2019 2020-2022 | 138,9 540,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 138,9 540,0 | 0,0 0,0 | Реализация данного проекта позволит организовать на территории Варненского муниципального района активную общественно-полезную деятельность, в которую будут вовлечены граждане пожилого возраста и инвалиды, содействовать активизации их жизненной позиции, повышению качества жизни. |
| 4 | «Развитие муниципальной службы в Варненском муниципальном районе Челябинской области» | 2019 2020-2024 | 100,0 400,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 400,0 | 0,0 | Повысить результативность работы муниципальных служащих. Повысить эффективность кадровой политики в системе муниципальной службы с целью улучшения кадрового состава муниципальной службы |
| 5 | «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории Варненского муниципального района Челябинской области» | 2019 2020-2024 | 25,0 100,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 25,0 100,0 | 0,0 0,0 | совершенствовать формы и методы работы органов местного самоуправления по профилактике экстремизма, проявлений национальной расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории Варненского муниципального района; - способствовать снижению социальной напряженности в обществе, рискам проявления экстремизма, укреплению межнационального согласия |
| 6 | «Улучшение условий и охраны труда в Варненском муниципальном районе Челябинской области» | 2019 2020-2024 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Совершенствование системы взаимодействия с предприятиями и организациями, ориентированной на управление охраной труда; увеличение количества работников, прошедших периодические медицинские осмотры, согласно Перечню вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры |
| 7 | «Развитие сферы культуры в Варненском муниципальном районе» | 2019 2020-2024 | 64167,7 375000,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 64167,7 375000,0 | 0,0 0,0 | развитие проектной, инновационной деятельности в сфере культуры, увеличение числа социально значимых проектов сохранение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры создание многообразного культурного и информационного пространства района |
| 8 | «Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия в Варненском муниципальном районе Челябинской области » | 2019 2020-2024 | 200,0 1000,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 200,0 1000,0 | 0,0 0,0 | Данная программа будет способствовать сокращению количества лишений родительских прав; улучшению социально-экономического положения и психологического климата в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет оказания им дополнительных мер социальной поддержки и профессиональной психологической помощи; |
| 9 | «Информатизация Варненского муниципального района Челябинской области » | 2019 2020-2024 | 500,0 3000,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 500,0 3000,0 | 0,0 0,0 | Повышение эффективности системы муниципального управления в Варненском районе за счет использования информационно-коммуникационных технологий активное вовлечение граждан и организаций в использование информационных и коммуникационных технологий за счет подключения к общедоступным информационным системам |
| 10 | «Управление муниципальными финансами Варненского муниципального района» | 2019 2020-2024 | 91033,7 455168,7 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 91033,7 455168,7 | 0,0 0,0 | создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств Варненского муниципального района при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; создание условий для повышения обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов; достижение и соблюдение установленных параметров, характеризующих качество бюджетной, налоговой и долговой политики Варненского муниципального района |
| 11 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Варненском муниципальном районе Челябинской области» | 2019 2020-2024 | 715,0 3500,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 715,0 3500,0 | 0,0 0,0 | увеличение доли жителей Варненского муниципального района, охваченных мероприятиями информационного характера о деятельности по профилактике преступлений и правонарушений ; снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними |
| 12 | «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Варненского муниципального района Челябинской области» | 2019 2020-2024 | 155894,7 779476,7 | 0,0 0,0 | 155894,7 779476,7 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | протяженность отремонтированных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения ; Доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности дорог общего пользования муниципального значения |
| 13 | «Повышение энергетической эффективности экономики Варненского муниципального района и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2015 – 2020 годы» | 2019 2020-2024 | 17085,5 85427,5 | 0,0 0,0 | 15885,5 79427,5 | 0,0 0,0 | 1200,0 6000,0 | обеспечение ежегодного снижения на 3 процента энергопотребления (на 18 процентов к 2020 году) |
| 14 | «Развитие сельского хозяйства в Варненском муниципальном районе Челябинской области » | 2019 2020-2024 | 6733,9 33700,0 | 328,9 1644,0 | 395,0 1975,0 | 5840,0 29231,0 | 170,0 850,0 | обеспечение продовольственной безопасности и увеличение доли отечественной сельскохозяйственной продукции, произведенной в Варненском муниципальном районе, на продовольственном рынке |
| 15 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Варненском муниципальном районе Челябинской области » | 2019 2020-2024 | 40000,0 175000,0 | 1640,0 8200,0 | 23360,0 116800,0 | 2000,0 10000,0 | 13000,0 65000,0 | улучшение жилищных условий граждан муниципального района (рост обеспеченности жильем с 21,92 кв. метра в 2015 году до 22,05 кв. метра на человека к 2020 году); увеличение годового объема ввода в эксплуатацию жилья до 6,3 тыс. кв. метра, в том числе 0,22 кв. метра жилья на человека в год; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: |
| 17 | «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности по территориальному планированию, градостроительному зонированию, проектам планировки и межевания территорий для жилищного строительства и строительства нежилых объектов, в том числе с определением площадок для инвестиционной деятельности в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2015-2020 годы | 2019 2020-2024 | 1116,7 5583,5 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 1116,7 5583,5 | 0,0 0,0 | использование планируемого резервирования зон развития как резерв для застройки территорий района и определения направлений развития населенных пунктов сельских поселений по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека, обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц |
| 18 | «Чистая вода в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2015-2020 годы» | 2019 2020-2024 | 6150,0 307500 | 0,0 0,0 | 6150,0 307500 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | снижение уровня износа объектовсистем водоснабжения и водоотведения до 60 процентов; улучшения качества питьевой воды, улучшения качества сточных вод; обеспечение возможности подключения частного жилого фонда к сетям водоснабжения; |
| 19 | «Развитие физической культуры и спорта в Варненском муниципальном районе Челябинской области» | 2019 2020-2024 | 7912,4 | 0,0 | 3218,5 | 4693,9 | 0,0 | создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Варненского муниципального района заниматься физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности спортсменов Варненского муниципального района на областных и российских соревнованиях; содействие физическому развитию населения Варненского муниципального района |
| 20 | «Молодежь Варненского муниципального района Челябинской области » | 2019 2020-2024 | 408,0 2040,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 408,0 2040,0 | 0,0 0,0 | охват молодых граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию должно быть не менее 5%; доля молодых граждан, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической направленности должно быть не менее 3%; |
| 21 | «Приобретение служебных помещений в муниципальную собственность Варненского муниципального района» | 2019 2020-2024 | 640,0 3200,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 640,0 640,0 | 0,0 0,0 | Создание условий для улучшения демографической ситуации в районе, реализации эффективной миграционной политики,снижения социальной напряженности в обществе, реализация прав муниципальных служащих, работников бюджетной сферы на обеспечение служебными жилыми помещениями количество приобретенных служебных жилых помещений - не менее 2 шт. |
| 22 | «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения Варненского муниципального района» | 2019 2020-2024 | 3360,3 16802,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 3360,3 16802,0 | 0,0 0,0 | Увеличение доли населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением; повышение комфортабельности перевозок; повышение равной доступности транспортных услуг всем слоям населения |
| 23 | «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Варненском районе, в том числе на базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» | 2019 2020-2024 | 5475,8 27379,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 5475,8 27379,0 | 0,0 0,0 | снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг; снижение организационных, временных, финансовых затрат физических и юридических лиц на преодоление административных барьеров при получении государственных и муниципальных услуг; обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна |
| 24 | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Варненском муниципальном районе Челябинской области» | 2019 2020-2024 | 200,0 1000,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 200,0 0,0 | 0,0 0,0 | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек населения, от 28,42 до 28,5 единиц; |
| 25 | «Развитие кадрового потенциала работников бюджетной сферы в Варненском муниципальном районе Челябинской области» | 2019 2020-2024 | 222,9 222,9 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 222,9 1114,5 | 0,0 | укомплектовать кадрами учреждения Варненского муниципального района – 100 %; количество студентов-получателей стипендии в системе высшего профессионального образования |
| 26 | «Повышение безопасности дорожного движения и создание безопасных условий для движения пешеходов в Варненском муниципальном районе Челябинской области» | 2019 2020-2024 | 7502,0 37510,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 7502,0 37510,0 | 0,0 0,0 | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий ежегодно на территории района и уменьшения количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 27 | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Варненском муниципальном районе Челябинской области» | 2019 2020-2024 | 3120,0 15600,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 3120,0 15600,0 | 0,0 0,0 | снизить количество пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, произошедших на территории района; снизить количество погибших людей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, произошедших на территории района; |
| 28 | «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию на территории Варненского муниципального района Челябинской области» | 2019 2020-2024 | 100,0 500,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 100,0 500,0 | 0,0 0,0 | Пополнение доходной части бюджета района. Эффективное расходование бюджетных средств. Оптимизация учета муниципального имущества |
| 29 | «Противодействие терроризму и минимизация (ликвидация) последствий проявления терроризма на территории Варненского муниципального района Челябинской области» | 2019 2020-2024 | 50,0 250,0 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | 50,0 250,0 | 0,0 0,0 | повышение эффективности борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями; снижение социальной напряженности |
| 30 | «Капитальное строительство в Варненском муниципальном районе Челябинской области» | 2019 2020-2024 | 66550,0 332750 | 0,0 0,0 | 28050 140250 | 38500 192500 | 0,0 0,0 | повышение качества жизни населения; - обеспечение безопасных условий жизнедеятельности населения; - обеспечение населения Варненского муниципального района объектами социальной сферы; |
| 31 | «Развитие образования в Варненском муниципальном районе Челябинской области» | 2019 2020-2024 | 325727,0 16228635 | 0,0 0,0 | 195855,5 979277,5 | 129871,7 649358,5 | 0,0 0,0 | Создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Варненского муниципального района. |
| 32 | «Развитие дошкольного образования в Варненском муниципальном районе Челябинской области» | 2019 2020-2024 | 449628,3 749380,5 | 0,0 0,0 | 78487,5 392437,5 | 71388,6 356943,0 | 0,0 0,0 | Создание в дошкольных образовательных организациях Варненского муниципального района равных возможностей для получения качественного дошкольного образования |
| 33 | «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Варненского муниципального района Челябинской области» | 2019 2020-2024 | 9484,3 | 0,0 | 0,0 | 9484,3 | 0,0 | Территория Варненского муниципального района дополнительно оснащена новыми контейнерными площадками накопления твердых коммунальных отходов, отвечающих санитарным требованиям |
| 34 | «Формирование современной городской среды» на территории Варненского муниципального района» | 2019 2020-2024 | 8704,8 32223,9 | 6193,4 30967,1 | 2451,4 1256,8 | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | заключить соглашения по благоустройству, предусматривающие: благоустройство 100 процентов объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков |
| 35 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Варненского муниципального района Челябинской области» | 2019 2020-2024 | 24083,7 17385,0 | 0,0 0,0 | 20583,7 14385,0 | 3500,0 3000,0 | 0,0 0,0 | - повышение качества и надежности коммунальных услуг, оказываемых потребителям, эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры - сокращение объема затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение уровня инвестиционной привлекательности района; - улучшение уровня экологического состояния района |

Приложение 2

к  программе комплексного социально-экономического развития

муниципального образования Челябинской области на 2019 год и плановый период до 2025 года

Портфель инвестиционных проектов

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации, годы | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | Ремонт сетей водоснабжения района | 2019-2024 | 125688,0 |  | 124938,0* | 750,0 |  | Бесперебойное обеспечение качественной питьевой водой жителей Варненского район |
| 2 | Строительство ФОКа в с. Варна | 2021 | 50500,0 |  | 50000,0 | 500,0 |  | Создание условий для развития спорта в районе |
| 3 | Благоустройство мемориала «Славы» в с. Варна | 2020 | 23400,0 | 8800,0 | 1217,0 | 13383,0 |  | Создание историко-мемориального Комплекса |
| 4 | Благоустройство общественных территорий | 2019-2024 | 49498,0 | 38209,0 | 10989,0 | 300,0 |  | Обеспечение комфортных условий проживания |
| 5 | Строительство подводящих и разводящих сетей газопроводов | 2019-2024 | 95250,0 |  | 94950,0 | 300,0 |  | Строительство подводящих и разводящих систем газопровода, подключение к газу 232 жилых дома, школы, детского сада |
| 6 | Ремонт дорог общего пользования местного значения | 2019-2024 | 141897,0 |  | 134797,0 | 7100,0 |  | Обеспечение постоянного функционирования и сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования |
| 7 | Реконструкция моста через р. Нижний Тогузак | 2020 | 84000,0 |  | 77000,0 | 7000 |  | Создание безопасных условий жизнеобеспечения населения |
| 8 | Замена котлов | 2019 | 4130,2 |  | 4000,0 | 130,2 |  | Модернизация предприятий теплоснабжения |
| 9 | Замена окон в ДОУ, МОУ СОШ | 2019 | 8000,0 |  | 7700,0 | 300,0 |  | Снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов, создание комфортных условий для пребывания детей |
| 10 | Капитальный ремонт ДК с. Толсты | 2019 | 20050,3 | 8852,9 | 9682,7 | 1514,7 |  | Создание условий для сохранения развития культурного потенциала |
| 11 | Оборудование пешеходных переходов | 2019 | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  | Повышение безопасности дорожного движения |
| 12 | Строительство III очереди ФОК (плавательный бассейн), млн.руб. |  | 250,0 |  |  |  | 250,0 | Реализация проекта будет способствовать развитию спортивной жизни района, привлечению дополнительного контингента воспитанников, начиная с самого раннего жизненного этапа – дошкольного возраста, укреплению здоровья населения. Дополнительно будет создано около 40 рабочих мест. |
|  | Модернизация действующих предприятий | 2019-2024. | 12586646,5 |  |  |  | 12586646,5 | Сохранение высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики |
|  | ИТОГО |  | 13191310 | 55861,9 | 515273,7 | 33277,9 | 12586896,5 |  |

*Финансирование на плановый период    не определено