Муниципальная программа

«Профилактика преступлений

и иных правонарушений в Варненском муниципальном районе

Челябинской области»

-2018 год.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ**

**В ВАРНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | **–** | муниципальная Программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2018 год» (далее – Программа) |
|  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | – | Администрация Варненского муниципального района Челябинской области |
| Основные  разработчики муниципальной  Программы  Соисполнители муниципальной Программы  Программно- целевые инструменты муниципальной Программы | –  - | * - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ((далее КДН и ЗП) 3 – 00 – 71;   ОМВД России по Варненскому району (далее – ОМВД) 2 – 18 - 68  -Управление образования Варненского муниципального района;  Центральная районная больница Варненского района (МУЗ «Варненская ЦРБ»);  -Управление социальной защиты населения администрации Варненского муниципального района (УСЗН)  - Варненское сельское поселение.   * отсутствует |
| Цель муниципальнойПрограммы | – | совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, позволяющей снизить количество зарегистрированных на территории Варненского муниципального района преступлений и иных противоправных проявлений. |
| Задачи муниципальной  Программы | – | 1. Осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений.  2. Снижение уровня преступности на территории Варненского муниципального района за счет:  1). Совершенствования нормативной правовой базы района по профилактике правонарушений;  2). Активизации участия и улучшения координации деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в предупреждении правонарушений;  3). Вовлечения в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений, иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных организаций;  4). Повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и применения технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;  5).Активизации работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах, на улицах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;  6).Создания надежной системы противодействия организованной преступности, наркобизнесу, терроризму, проявлениям экстремизма, незаконной миграции, экономической преступности и коррупции.  3. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений.  4. Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных местах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; |
| Важнейшие показатели и индикаторы муниципальной  Программы | – | Увеличение количества раскрытых преступлений (преступлений);  Снижение доли тяжких преступлений;  Снижение количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения (преступлений);  Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (преступлений);  Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах (преступлений);  Снижение доля тяжких преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений (преступлений);  Снижение количества человек, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотических средств (до человек);  Увеличение числа трудоустроенных несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении (до человек);  Увеличение числа трудоустроенных граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание, зарегистрированных в службе занятости населения в качестве безработных и ищущих работу (до человек);  Увеличение числа вовлеченных в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений, иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных организаций (организаций); |
| Сроки и этапы реализации муниципальной  Программы | – | 2018 год. |
| Основные направления осуществления мероприятий муниципальной Программы | – | общие организационные мероприятия;  -предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних;  -культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан;  -предупреждение рецидивной преступности;  -профилактика алкоголизма и наркомании;  -организация трудоустройства;  -материально техническое обеспечение; |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы | – | Общий объем финансирования Программы из местного бюджета в 2018 году составит 715,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы | – | Рост количества раскрытых преступлений.  Снижение доли тяжких преступлений.  Снижение количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения.  Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления.  Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах.  Снижение доли тяжких преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений.  Снижение количества человек, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотических средств;  Увеличение числа трудоустроенных граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание, зарегистрированных в службе занятости населения в качестве безработных и ищущих работу;  Рост числа вовлеченных в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений, иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных организаций; |
| Система организации управления реализацией Программы и контроля за ее исполнением | – | * Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ((далее КДН и ЗП);   Отдел Мининистерства внутренних дел России по Варненскому району (далее – ОМВД); |

**Раздел I. Содержание проблемы и обоснование**

**необходимости ее решения программными методами.**

1. Правоохранительным органам Варненского муниципального района в результате комплекса принятых мер, реализации мероприятий муниципальной Программы профилактики преступлений и иных правонарушений в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2017 год удалось стабилизировать криминогенную обстановку. По итогам 2017 года число зарегистрированных преступлений уменьшилось на ------, вместе с тем увеличилась раскрываемость преступлений на ------- %.

Вместе с тем, криминогенная обстановка в районе остается сложной.

Остаются острыми проблемы детской безнадзорности, преступности несовершеннолетних, преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения.

2. На криминогенную обстановку негативно влияют: распространение алкоголизма и наркомании, детская безнадзорность, преступления, совершаемые в сфере семейно-бытовых отношений, и преступления, совершаемые лицами, не имеющими постоянного источника доходов и ранее судимыми.

3. В ближайшей перспективе возможны:

увеличение количества преступлений, направленных против личности и собственности;

рост числа преступлений экономической направленности, в том числе коммерческого подкупа, взяточничества;

повышение степени опасности, изощренности и дерзости преступлений, все большее использование в преступных целях профессиональных знаний специалистов различного профиля, усиление технической оснащенности преступников;

рост преступности несовершеннолетних;

увеличение числа правонарушений, связанных с контрабандой, изготовлением и сбытом контрафактной продукции, в том числе опасной для здоровья.

4. Предупреждение правонарушений и борьба с преступностью, обеспечение общественной безопасности являются непременным условием стабильного существования и поступательного развития общества, создания достойных условий и уровня жизни граждан.

Сложившаяся в предыдущие десятилетия практика ориентации только на силовые методы борьбы с преступностью, ужесточения наказания не даёт желаемых результатов. В условиях развития демократического общества важнейшей составной частью противодействия преступности и иным противоправным проявлениям должно стать их предупреждение.

Стабилизация и последующее улучшение криминогенной ситуации невозможны без создания эффективной многоуровневой системы профилактики правонарушений и преступлений.

Задача снижения уровня правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах, предполагает совершенствование форм и методов несения службы сотрудниками правоохранительных органов, развитие систем технического наблюдения и связи, активное использование и увеличение численности сил, повседневно осуществляющих охрану общественного порядка в населенных пунктах, за счет более активного привлечения населения и разработки системы моральных (материальных) стимулов, обеспечения правовой и социальной защиты лиц, участвующих в поддержании правопорядка.

Решение всего этого комплекса задач невозможно без постоянной государственной поддержки, объединения и координации усилий органов государственной власти и местного самоуправления, привлечения к профилактической работе негосударственных структур, общественных объединений и населения.

### Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной Программы.

1. Целью муниципальной Программы является совершенствование системы профилактики правонарушений, позволяющей снизить количество зарегистрированных на территории Варненского муниципального района преступлений и иных правонарушений.

2. Программа предусматривает решение следующего комплекса задач:

2.1. Осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений.

2.2. Снижение уровня преступности на территории Варненского муниципального района за счет:

совершенствования нормативной правовой базы Варненского муниципального района по профилактике правонарушений;

активизации участия и улучшения координации деятельности органов государственной власти и органов власти муниципальных образований в предупреждении правонарушений;

вовлечения в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений, иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных организаций;

повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания сил правопорядка и применения технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

улучшение материально-технической базы ОМВД.

2.3. Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных местах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;

2.4. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

###### **Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы.**

Срок реализации муниципальной Программы - 2018 год.

**Раздел IV. Система мероприятий муниципальной Программы.**

1. Мероприятия Программы осуществляются по следующим основным направлениям:

1.1 Общие организационные мероприятия;

1.2 Предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних;

1.3 Культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан;

1.4 Предупреждение рецидивной преступности;

1.5 Профилактика алкоголизма и наркомании;

1.6 Организация трудоустройства;

1.7 Материально – техническое обеспечение;

Система программных мероприятий и объем их финансирования представлены в Приложении 1. К муниципальной Программе.

**Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы.**

Общий объем финансирования муниципальной Программы из местного бюджета в 2018 году **715,0** тыс. рублей.

1. Объемы финансирования муниципальной Программы «Профилактики преступлений и иных правонарушений в Варненском муниципальном районе Челябинской области на 2018 год» могут корректироваться с учетом доходов местного бюджета на соответствующий финансовый год.

2. В целях финансирования отдельных мероприятий, направленных на профилактику преступлений и иных правонарушений, планируется привлечение средств из областного бюджета.

3. Кроме того, предполагается привлечение средств из внебюджетных источников – сумма не определена.

Участие внебюджетных источников в реализации мероприятий Программы осуществляется на основании соглашений (договоров, государственных контрактов).

**Раздел VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной Программы.**

1. Заказчиком Программы является администрация Варненского муниципального района Челябинской области.

2. Реализация Программы обеспечивается путем осуществления мер по предупреждению преступлений и иных правонарушений, укреплению правопорядка, обеспечению общественной безопасности в жилом секторе.

3. Соисполнители муниципальной Программы ежеквартально в срок до 5 числа, следующего за отчетным периодом, подготавливают отчеты об исполнении мероприятий муниципальной Программы, и предоставляют его основному разработчику Программы.

4. Основной разработчик муниципальной Программы на основании отчетов соисполнителей ежеквартально подготавливает сводный отчет о ходе реализации муниципальной Программы и предоставляет в Комитет экономики администрации Варненского муниципального района Челябинской области в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом.

5. Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых для выполнения Программы.

5. Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для государственных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

**Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы.**

1. Рост количества раскрытых преступлений.

2. Снижение доли тяжких преступлений.

3. Снижение количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения.

4. Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления.

5. Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах.

6. Снижение доли тяжких преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений.

7. Снижение количества человек, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотических средств;

8. Увеличение числа трудоустроенных несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;

9. Увеличение числа трудоустроенных граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание, зарегистрированных в службе занятости населения в качестве безработных и ищущих работу;

10. Рост числа вовлеченных в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений, иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных организаций;

Основными целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы избраны целевые индикаторы и показатели, позволяющие адекватно оценить процессы достижения результатов, измерить на основе отобранных критериев результаты развития процессов в динамике, осуществить мониторинг реализации запланированных мероприятий муниципальной программы на муниципальном уровне, оптимизировать финансовые расходы

**Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Целевые индикаторы и показатели | Достигнутое значение по итогам **2017 года** | Плановые значения  **2018 года** | (%) |
| 1 | Увеличение количества раскрытых преступлений (преступлений) | 358 | 265 | 9,6 |
| 2 | Снижение доля тяжких преступлений (%) | 43 | 31 | 27,9 |
| 3 | Снижение количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения (преступлений) | 159 | 122 | 23,3 |
| 4 | Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (преступлений) | 109 | 65 | 40,4 |
| 5 | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах (преступлений) | 90 | 53 | 41,1 |
| 6 | Снижение доля тяжких преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений (%) | 34 | 31 | 8,8 |
| 7 | Снижение количества человек, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотических средств (человек) | 530 | 500 | 5,6 |
| 8 | Увеличение числа трудоустроенных несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении (человек) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Увеличение числа трудоустроенных граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание, зарегистрированных в службе занятости населения в качестве безработных и ищущих работу (человек) | 7 | 16 | 128 |
| 10 | Увеличение числа вовлеченных в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений, иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных организаций (организаций) | 15 | 15 | 0 |

**Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной Программы.**

Финансово-экономическое обоснование муниципальной Программы приведено в Приложении 1 к муниципальной Программе.

**Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной Программы.**

Для оценки планируемой эффективности Программы применяются следующие критерии:

а) соответствие Программы системе приоритетов социально – экономического развития Челябинской области;

б) обоснование целей и задач Программы в соответствии с целями и задачами Стратегии социально – экономического развития Челябинской области;

в) обоснование решения системных проблем отрасли через программно-целевой метод;

г) уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы и соответствие их следующим функциональным критериям:

- отражение специфики и решение задач по проблемам, отраженным в Программе;

- количественные значения показателей;

- зависимость показателей от реализации мер государственной поддержки;

- динамичный характер и изменяемость показателей;

д) уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное полное выполнение запланированных на период ее реализации программных мероприятий. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на конце отчетного периода.

**Приложение 1**

**К муниципальной программе Варненского муниципального района**

**«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Варненском**

**муниципальном районе Челябинской области на 2018 год»**

**Основные программные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | |  | |  | |  | итого | | 2017 год |  |
| 1. | | 2. | | | | 3. | | 4. | | 5. | 6. | | 7. |
| 1. **Общие организационные мероприятия** | | | | | | | | | |
|  | | | мероприятия | | | исполнитель | | сроки | | источники финансирования | сумма | | сумма |  |
| 1 | | Организация и проведение круглого стола по теме «Проблемы взаимодейст­вия правоохранительных органов и органов местного самоуправле­ния в целях профилактики пре­ступлений» | | | | Межведомственная комиссия | | 2018 год | | Без дополнительного финансирования | - | | - |
| 2 | | Обеспечение участия населения в деятельности добровольных формирований правоохранительной направленности, народных дружин, активизация работы внештатных сотрудников полиции | | | | ОМВД (по согласов.) ,  Варненское сельское поселение | | 2018 год | | Местный бюджет | 60,0 | | 60,0 |
| 3 | | Размещение в средствах массовой информации передач, видео и радиосюжетов о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, проблемах подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма | | | | ОМВД (по согласов.) | | 2018 год | | Без дополнительного финансирования | - | | - |
| 4 | | Разработка планов проведения межведомственных профилактических акций | | | | КДН и ЗП, ОМВД (по согласов.), УСЗН. КЦСОН | | 2018 год | | Без дополнительного финансирования | - | | - |
| 5 | | Осуществление профилактических мероприятий с целью контроля за лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том числе несовершеннолетними | | | | УИИ,  КДН и ЗП,  ОМВД (по согласов.) | | 2018 год | | Без дополнительного финансирования | - | | - |
| 6 | | Организация родительского всеобуча по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних | | | | Межведомственная комиссия | | 2017 год | | Без дополнительного финансирования | - | | - |
|  | | **Итого по разделу** | | | |  | |  | |  | **60,0** | | **60,0** |
|  | | **Местный бюджет** | | | |  | |  | |  | **60,0** | | **60,0** |
| **II. Предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7 | | Проведение мероприятий по выявлению лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и ставящих семьи в тяжелое материальное положение, организация патрулирования улиц | | | | ОМВД (по согласов.),  КДН и ЗП,  УСЗН, УО, ВЦРБ,  Администрация Варненского муниципального района | | 2018 год | | Местный бюджет | **500,0**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | | **500,0**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-** |  |
| 8 | | Проведение семинаров, лекций в образовательных учреждениях, центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей Варненского муниципального района по профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом, суицидами, самовольными уходами из дома, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | УО, ФКиС,  КДН и ЗП, УСЗН, ВЦРБ, ОМВД (по согласов.) | | 2018 год | | Без дополнительного финансирования | - | | - |
| 9 | | Организация работы по закреплению шефов наставников из числа представителей органов местного самоуправления, общественности за семьями, состоящими на учете в категориях: «социально опасное положение», «трудная жизненная ситуация» | | | | УО,  КДН, УСЗН,  ФК и С. | | 2018 год | | Без дополнительного финансирования | - | | - |
| 10 | | Организация и проведение межведомственных акций «Образование – всем детям», «Дети улиц», «За здоровый образ жизни», «Подросток», «Защита» | | | | УО, ВЦРБ,  КДН и ЗП, УСЗН, ЦЗ,  ФК и С, ОМВД (по согласов.) | | 2017 год | | Без дополнительного финансирования | - | | - |
| 11 | | Проведение «горячих» линий по выявлению фактов и проблем, связанных с непосещением несовершеннолетними учебных занятий | | | | УО,  КДН и ЗП, УСЗН, ОМВД(по согласов.) | | III-IV квартал  2018 года | | Без дополнительного финансирования | - | | - |
| 12 | | Приобретение памяток первоклассникам, родителям | | | | ГИБДД (по согласов.) | | 2018 год | | Без дополнительного финансирования | - | | - |
| 13 | | ОПМ «Летние каникулы», «Весенние каникулы», «Осенние каникулы», «Зимние каникулы» (баннеры, социальные рекламы по БДД, листовки, СМИ) | | | | ГИБДД (по согласов.) | | 2018 год | | Без дополнительного финансирования | - | | - |
| 14 | | Проведение мероприятия «Засветись» | | | | ГИБДД (по согласов.) | | 2018 год | | Без дополнительного финансирования | - | | - |
| 15 | | Оснащение участковых пунктов полиции | | | | ОМВД (по согласов.) | | 2018 год | | Без дополнительного финансирования | - | | - |
| 16 | | Приобретение и размещение на территории с. Варна камер видеонаблюдения  ТК «Солнечный» - детская площадка  Микрорайон – во дворе ул. Спартака  во дворе ул. Спартака, где д. № 12 (проезд)  ж\д вокзал (кольцо)  Выезд из с.Варна ул. Гагарина  пер. Технический | | | | ОМВД(по согласов.),  Варненское сельское поселение | | 2018 год | | Местный бюджет | 100,0 | | 100,0 |
| 17 | | Приобретение и размещение на территории Варненского муниципального района в местах массового пребывания граждан социальной рекламы (баннеров, плакатов, буклетов, памяток) по тематике «Ваш участковый» | | | | ОМВД (по согласов.), Варненское сельское поселение | | 2018 год | | Местный бюджет | 5,0 | | 5,0 |
| 18 | | Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о действиях граждан при совершении в отношении них разного рода правонарушений | | | | Сельские поселения | | 2018 год | | Без дополнительного финансирования | **-** | | **-** |
|  | | **Итого по разделу** | | | |  | |  | |  | **605,0** | | **605,0** |
|  | | **местный бюджет** | | | |  | |  | |  | **605,0** | | **605,0** |
| 1. **Культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан** | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Организация летнего отдыха, досуга и оздоровление несовершеннолетних, детей, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в ПДН ОМВД, УО | | | | ОМВД(по согласов.),КДН и ЗП, Администрация Варненского муниципального района | | 2018 год | | Местный бюджет | 50,0 | | 50,0 |  |
| 20 | | Проведение круглых столов, лекций, бесед, показ видеороликов в образовательных учреждениях, Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей Варненского района по профилактике и вреде употребления наркотиков, алкогольной продукции, суицидам, самовольным уходам, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | | | ОМВД (по согласов.),  УО,  ВЦРБ,  КДН и ЗП,  УСЗН, | | 20178год | | Без дополнительного финансирования | - | | - |
| 21 | | Физкультурно-спортивное мероприятие - соревнования по футболу среди воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей Варненского района и сотрудниками ОМВД России по Варненскому району | | | | ФК и С  ОМВД (по согласов.) | | 2018 год | | Без дополнительного финансирования | - | | - |
|  | | **Итого по разделу** | | | |  | |  | |  | **50,0** | | **50,0** |
|  | | **местный бюджет** | | | |  | |  | |  | **50,0** | | **50,0** |
| 1. **Профилактика алкоголизма и наркомании** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 22 | | Осуществление комплекса мероприятий по содержанию лиц, подвергнутых административному аресту, вытрезвлению и обеспечению их безопасности | | | | ОМВД (по согласов.) | | 2018 год | | Без дополнительного финансирования | - | | - |
| 23 | | Проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании в образовательных учреждениях района | | | | УО,  ВЦРБ,  ФК и С | | 2018 год | | Без дополнительного финансирования | - | | - |
| 24 | | Организация спортивно-массовых, досуговых мероприятий как путь предупреждения алкогольной, наркотической зависимости, подростковой преступности, несовершеннолетних, детей проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете УИИ, УСЗН, ПДН ОВД, УО | | | | ОМВД (по согласов.),  КДН и ЗП,  УИИ | | 2018 год | | Без дополнительного финансирования | - | | - |
|  | | **Итого по разделу** | | | |  | |  | |  | **-** | | **-** |
|  | | **Местный бюджет** | | | |  | |  | |  |  | |  |
| 1. **Организация трудоустройства** | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации для граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание, зарегистрированных в службе занятости населения в качестве безработных и нуждающихся в профессиональном обучении по специальностям, востребованным на рынке труда | | | | УИИ,  Управление занятости населения | | 2018 год | | Без дополнительного финансирования | | **-** | **-** | |
| 26 | Трудоустройство лиц, состоящих на профилактическом учете в ОМВД | | | | ОМВД (по согласов.) | | 2018 год | | В рамках программы | | **-** | **-** | |
| 27 | Трудоустройство несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе проведение летний оздоровительной компании | | | | УО  ОМВД (по согласов.) | | 2017 **год** | | Без дополнительного финансирования | | **-** | **-** | |  |
| 28 | Пилотный проект – трудоустройство по квотам на предприятия района, с финансовой поддержкой этих организаций из местного бюджета | | | | Межведомственная комиссия | | 2018 год | | Без дополнительного финансирования | | **-** | **-** | |  |
| 29 | Квотирование рабочих мест для трудоустройства осужденных по ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей) к исправительным работам с удержанием штрафа из заработной платы осужденного в доход государства | | | | УО  ОМВД (по согласов.) | | 20178год | | Без дополнительного финансирования | | **-** | **-** | |  |

**V. Материально технические обеспечения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Создание единого банка данных о семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении | Межведомственная комиссия | 2018 год | Без дополнительного финансирования | - | - |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  |  |  | **715,0** | **715,0** |