Паспорт

муниципальной Программы «Молодежь Варненского муниципального района Челябинской области» на 2016-2017 гг.

| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Варненского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной Программы | Управление образования Варненского муниципального района Управление социальной защиты администрации Варненского муниципального района Муниципальное учреждение комплексный центр социального обслуживания населения МКУ Центр занятости населения Варненского муниципального района МКУ Варненский районный дом культуры «Планета» Военный комиссариат Челябинской области по г. Карталы, Карталинскому и Варненскому районах Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Варненского муниципального района МУЗ Варненская центральная районная больница Отделение министерства внутренних дел России по Варненскому муниципальному району Отделение УФМС России в Варненском районе Администрации сельских поселений Варненского муниципального района |
| Программно-целевые инструменты муниципальной Программы | Государственная программа Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» на 2015-2017 гг. |
| Основная цель муниципальной Программы | Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи |
| Основные задачи муниципальной Программы | 1) формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи; 2) обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и предпринимательской деятельности; 3) оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для детей и молодежи, проводимых при участии социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области государственной молодежной политики на территории Челябинской области; 4) реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития; 5) создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы | охват молодых граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию (процентов); доля молодых граждан, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической направленности (процентов); количество молодых людей, принявших участие в различных мероприятиях (форумах, круглых столах, открытых лекциях и других) (человек); доля молодых граждан, участвующих в реализации мероприятий по вовлечению молодежи и детей в общественно полезную деятельность (процентов); количество проектов молодых граждан, которые были направлены для участия в районных, областных и Всероссийских конкурсах (единиц); количество молодых граждан, награжденных стипендиями Главы муниципального образования, (человек); количество молодых граждан, которые были приняты на работу в трудовые подростковые отряды (человек) количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (единиц); количество молодежи, вовлеченной в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (человек) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | 2016-2017 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы | Местный бюджет: Всего: 816,0 тыс. рублей В том числе по годам: 2016 год: 408,0 тыс. рублей 2017 год: 408,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | охват молодых граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию должно быть не менее 5%; доля молодых граждан, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической направленности должно быть не менее 3%; количество молодых людей, принявших участие в различных мероприятиях (форумах, круглых столах, открытых лекциях и других) должно быть 100 человек; доля молодых граждан, участвующих в реализации мероприятий по вовлечению молодежи и детей в общественно полезную деятельность должно быть не менее 7%; количество проектов молодых граждан, которые были направлены для участия в районных, областных и Всероссийских конкурсах должно быть не менее 5 единиц; количество молодых граждан, награжденных стипендиями Главы муниципального образования должно быть 10 человек; количество молодых граждан, которые были приняты на работу в трудовые подростковые отряды не менее 150 человек количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества должно быть не менее 25 единиц; количество молодежи, вовлеченной в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества должно быть не менее 250 человек |

Раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами»

Молодёжь – это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности. Молодёжь понимается как совокупность молодых людей, которым общество предоставляет возможность социального становления, обеспечивая их льготами, но ограничивая в возможности активного участия в определённых сферах жизни социума.

Полноценное участие в жизни социума, на наш взгляд, предполагает создание привилегий для молодежи, а также предоставление возможностей для самовыражения и искоренения неравенства, и как следствие, напряжения в начале жизненного пути.

Целостная и последовательная политика государственной поддержки этой категории населения является одним из ключевых факторов обеспечения устойчивого экономического, социального и культурного развития района.

Развитие позитивных тенденций и использование потенциала молодежи в интересах созидания и гражданского служения может быть достигнуто лишь при создании системы участия органов местного самоуправления в процессах самореализации молодежи. 	Содержанием такой молодежной политики становятся отношения власти, молодежи, бизнеса и гражданского общества, направленные на согласование общественных интересов, целей, представлений о будущем Варненского муниципального района, и организация продуктивного взаимодействия между всеми заинтересованными субъектами, путем перевода молодежи из пассивного потребителя общественных благ в активного субъекта социально-экономических отношений, максимального использования потенциала молодых, обеспечения должного уровня конкурентоспособности молодежи, проживающей в Варненском муниципальном районе. Программа представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления молодежной политики в Варненском муниципальном районе, и определяет цели первоочередного инвестирования необходимых ресурсов.

Программа включает в себя комплекс мероприятий направленных на социализацию молодежи, а также способствует достижению позитивных результатов в межведомственном взаимодействии по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в Варненском муниципальном районе. Программа включает поиск новых механизмов решения молодежных проблем.

Целевая группа Программы – граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Варненского муниципального района.

Раздел 2. «Основные цели и задачи муниципальной Программы»

Основной целью муниципальной Программы «Молодежь Варненского муниципального района Челябинской области» на 2015-2016 гг. является содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи.

Для достижения указанной цели Программа предусматривает решение следующих задач:

1) формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи;

2) обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и предпринимательской деятельности;

3) оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для детей и молодежи, проводимых при участии социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области государственной молодежной политики на территории Челябинской области;

4) реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития;

5)  создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

Раздел 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной Программы»

Реализация муниципальной Программы рассчитана на 2016-2017 гг.

Раздел 4 «Система мероприятий муниципальной Программы»

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в Приложении 1 к программе.

Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы»

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы –  816,0 тыс. рублей, в том числе по годам

2016 год:   408,0 тыс. рублей

2017 год:  408,0 тыс. рублей

Раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы   с указанием целевых индикаторов и показателей»

В  результате реализации муниципальной Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- охват молодых граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию должно быть не менее 5%;

- доля молодых граждан, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической направленности  должно быть не менее 3%;

- количество молодых людей, принявших участие в различных мероприятиях (форумах, круглых столах, открытых лекциях и других) должно быть  100 человек;

- доля молодых граждан, участвующих в реализации мероприятий по вовлечению молодежи и детей в общественно полезную деятельность должно быть не менее 7%;

- количество проектов молодых граждан, которые были направлены для участия в районных, областных и Всероссийских конкурсах должно быть не менее 5 единиц;

- количество молодых граждан, награжденных стипендиями Главы муниципального образования должно быть 10 человек;

- количество молодых граждан, которые были приняты на работу в трудовые подростковые отряды не менее 150 человек;

- количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества должно быть не менее 25 единиц;

- количество молодежи, вовлеченной в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества должно быть не менее 250 человек.

Раздел 8 «Финансово-экономическое обоснование муниципальной Программы» содержит расчет затрат на мероприятия муниципальной Программы

Финансово-экономическое обоснование муниципальной Программы  приведено в Приложении 2 к Программе.

Раздел 9 «Методика оценки эффективности муниципальной программы»

Методика оценки эффективности муниципальной Программы приведена в Приложении 3 к Программе

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной Программе

«Молодежь Варненского муниципального района

Челябинской области» на 2016-2017 гг.

Система мероприятий муниципальной Программы

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения |  | Финансово-экономическое обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Направление «Подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической направленности, в том числе посвященных юбилейным и памятным событиям России» |  |  |  |  |  |  |
|  | Двухдневный слёт военно- патриотических объединений школ Варненского муниципального района с 21 по 22 июня, приуроченный ко Дню памяти и скорби |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 годы | Общий объем финансирования составит 120,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 60,0 тыс. рублей 2017 г . – 60,0 тыс. рублей |  |
|  | Организация и проведение торжественных церемоний вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации, приуроченных к следующим памятным датам: 9 мая 12 июня 4 ноября 12 декабря |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 годы | Общий объем финансирования составит 20,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 10,0 тыс. рублей 2017 г. – 10,0 тыс. рублей |  |
|  | Организация и проведение торжественного мероприятия патриотической направленности «День призывника» (весенний призыв, осенний призыв) |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 годы | Общий объем финансирования составит 40,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 20,0 тыс. рублей 2017 г. – 20,0 тыс. рублей |  |
|  | Организация и проведение командных соревнований среди учащихся МОУ СОШ Варненского района по прохождению полосы препятствий при поддержке ОМВД России по Варненскому району (сентябрь) |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 годы | Общий объем финансирования составит 80,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 40,0 тыс. руб. 2017 г. – 40,0 тыс. руб. |  |
| Итого: |  |  |  |  | Общий объем финансирования: 260,0 тыс. рублей В том числе по годам: 2016 г. – 130,0 тыс. руб. 2017 г. – 130,0 тыс. руб. |  |
| II. Подготовка и проведение мероприятий по вовлечению молодых людей в предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение участия молодых предпринимателей Варненского муниципального района в региональных, межрегиональных, общероссийских и международных выставочных и образовательных площадках |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 годы | Общий объем финансирования составит 20,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 10,0 тыс. рублей 2017 год – 10,0 тыс. рублей |  |
| Итого: |  |  |  |  | Общий объем финансирования: 20,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 10,0 тыс. рублей 2017 год –10,0 тыс. рублей |  |
| III. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 годы | Общий объем финансирования составит 56,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 28,0 тыс. рублей 2017 г. – 28,0 тыс. рублей |  |
|  | Организация и проведение районного слета подростковых трудовых отрядов |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 годы | Общий объем финансирования составит 60,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 30,0 тыс. рублей 2017 г. – 30,0 тыс. рублей |  |
|  | Обеспечение участия молодых людей в областном конкурсе «Лучший социально-экономический проект трудового подросткового отряда Челябинской области» |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 г. | Общий объем финансирования составит 30,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 15,0 тыс. руб. 2017 г. – 15,0 тыс. руб. |  |
|  | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России» |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 г. | Общий объем финансирования составит: 20,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2016 г. – 10,0 тыс. руб. 2017 г. – 10,0 тыс. руб. |  |
| Итого: |  |  |  |  | Общий объем финансирования: 166,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2016 г. – 83,0 тыс. руб. 2017 г. – 83,0 тыс. руб. |  |
| IV. Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение районного слета выпускников |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 г. | Общий объем финансирования составит 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 50,0 тыс. рублей; 2017 г. – 50 тыс. рублей |  |
|  | Обеспечение пребывания детей в ВДЦ «Океан», «Орленок», «Артек» |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 г. | Общий объем финансирования составит 80,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 40,0 тыс. рублей; 2017 г. – 40,0 тыс. рублей. |  |
|  | Организация и проведение праздника, посвященного Дню студента (25 января) |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 г. | Общий объем финансирования составит 20,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 10,0 тыс. рублей; 2017 г. – 10,0 тыс. рублей. |  |
| Итого: |  |  |  |  | Общий объем финансирования: 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 100,0 тыс. рублей; 2017 г. – 100 тыс. рублей. |  |
| V. Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение дебатов среди учащихся Варненского муниципального района в День избирателя |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 г. | Общий объем финансирования составит 20,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 10,0 тыс. рублей; 2017 г. – 10,0 тыс. рублей |  |
|  | Обеспечение участия молодых граждан Варненского муниципального района в областных, региональных и всероссийских молодежных форумах, слетах, творческих конкурсах, КВН и др. |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 г. | Общий объем финансирования составит 30,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 15,0 тыс. рублей; 2017 г. – 15,0 тыс. рублей |  |
|  | Выпуск районной школьной газеты «Мы – это будущее» |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 г. | Общий объем финансирования составит 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 50,0 тыс. рублей; 2017 г. – 50,0 тыс. рублей |  |
|  | Организация и проведение муниципального этапа регионального конкурса чтецов им. Мусы Джалиля |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 г. | Общий объем финансирования составит 20,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 10,0 тыс. рублей; 2017 г. – 10,0 тыс. рублей |  |
| Итого: |  |  |  |  | Общий объем финансирования составит 170,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 85,0 тыс. рублей; 2017 г. – 85,0 тыс. рублей. |  |
| Итого по всем направлениям: |  |  |  |  | Общий объем финансирования составит 816,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 408,0 тыс. рублей; 2017 г. – 408,0 тыс. рублей. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной Программе

«Молодежь Варненского муниципального района

Челябинской области» на 2016-2017 гг.

Финансово-экономическое обоснование муниципальной Программы

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения |  | Финансово-экономическое обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Направление «Подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической направленности, в том числе посвященных юбилейным и памятным событиям России» |  |  |  |  |  |  |
|  | Двухдневный слёт военно- патриотических объединений школ Варненского муниципального района с 21 по 22 июня, приуроченный ко Дню памяти и скорби |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 годы | расходы на проведение мероприятия включают приобретение спортивного инвентаря, акарицидная обработка территории, организация питания, стоимость проезда. Общий объем финансирования составит 120,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 60,0 тыс. рублей 2017 г . – 60 тыс. рублей |  |
|  | Организация и проведение торжественных церемоний вручения паспортов юным гражданам Российской Федерации, приуроченных к следующим памятным датам: 9 мая 12 июня 4 ноября 12 декабря |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 годы | расходы на проведение мероприятия включают приобретение памятных подарков. Общий объем финансирования составит 20,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 10,0 тыс. рублей 2017 г. – 10,0 тыс. рублей |  |
|  | Организация и проведение торжественного мероприятия патриотической направленности «День призывника» (весенний призыв, осенний призыв) |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 годы | расходы на проведение включают проезд, приобретение памятных подарков, изготовление полиграфической продукции. Общий объем финансирования составит 40,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 20,0 тыс. рублей 2017 г. – 20,0 тыс. рублей |  |
|  | Организация и проведение командных соревнований среди учащихся МОУ СОШ Варненского района по прохождению полосы препятствий при поддержке ОМВД России по Варненскому району (сентябрь) |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 годы | расходы на проведение мероприятия включают приобретение спортивного инвентаря, памятных подарков, наградной продукции, организация питания, стоимость проезда участников. Общий объем финансирования составит 80,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 40,0 тыс. руб. 2017 г. – 40,0 тыс. руб. |  |
| II. Подготовка и проведение мероприятий по вовлечению молодых людей в предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение участия молодых предпринимателей Варненского муниципального района в региональных, межрегиональных, общероссийских и международных выставочных и образовательных площадках |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 годы | расходы на проведение мероприятия включают стоимость билетов (железнодорожный транспорт, авиабилеты, автобус) до места проведения региональных, межрегиональных, общероссийских и международных мероприятий для молодых предпринимателей Варненского муниципального района. Общий объем финансирования составит 20,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 10,0 тыс. рублей 2017 год – 10,0 тыс. рублей |  |
| III. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 годы | расходы включают финансирование затрат на оплату труда участников трудовых подростковых отрядов; приобретение спецодежды (футболки, бейсболки с символикой района); приобретение инвентаря. Общий объем финансирования составит 56,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 28,0 тыс. рублей 2017 г. – 28,0 тыс. рублей |  |
|  | Организация и проведение районного слета подростковых трудовых отрядов |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 годы | расходы на проведение мероприятия включают приобретение памятных подарков, дипломов, стоимость проезда. Общий объем финансирования составит 60,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 30,0 тыс. рублей 2017 г. – 30,0 тыс. рублей |  |
|  | Обеспечение участия молодых людей в областном конкурсе «Лучший социально-экономический проект трудового подросткового отряда Челябинской области» |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 г. | расходы на проведение мероприятия включают проезд до места награждения по итогам конкурса «Лучший социально-экономический проект трудового подросткового отряда Челябинской области». Общий объем финансирования составит 30,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 15,0 тыс. руб. 2017 г. – 15,0 тыс. руб. |  |
|  | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России» |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 г. | расходы на проведение акции включают приобретение памятных подарков, дипломов. Общий объем финансирования составит: 20,0 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2016 г. – 10,0 тыс. руб. 2017 г. – 10,0 тыс. руб. |  |
| IV. Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение районного слета выпускников |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 г. | расходы на проведение мероприятия включают стоимость проезда до места проведения мероприятия, оплата услуг ведущего, ди-джея, артистов, приобретение памятных подарков. Общий объем финансирования составит 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 50,0 тыс. рублей; 2017 г. – 50 тыс. рублей |  |
|  | Обеспечение пребывания детей в ВДЦ «Океан», «Орленок», «Артек» |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 г. | расходы на проведение мероприятия включают возмещение части стоимости билетов (железнодорожный транспорт, авиабилеты, автобус) до Всероссийских детских центров. Общий объем финансирования составит 80,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 40,0 тыс. рублей; 2017 г. – 40 тыс. рублей. |  |
|  | Организация и проведение праздника, посвященного Дню студента (25 января) |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 г. | расходы на проведение мероприятия включают оплату услуг ведущего, ди-джея, артистов, приобретение памятных подарков. Общий объем финансирования составит 20,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 10,0 тыс. рублей; 2017 г. – 10 тыс. рублей. |  |
| V. Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение дебатов среди учащихся Варненского муниципального района в День избирателя |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 г. | расходы на проведение мероприятия включают приобретение памятных подарков, дипломов. Общий объем финансирования составит 20,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 10,0 тыс. рублей; 2017 г. – 10,0 тыс. рублей |  |
|  | Обеспечение участия молодых граждан Варненского муниципального района в областных, региональных и всероссийских молодежных форумах, слетах, творческих конкурсах, КВН и др. |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 г. | расходы на проведение мероприятия включают стоимость проезда до места проведения мероприятия, оплата регистрационных взносов, проживание, питание. Общий объем финансирования составит 30,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 15,0 тыс. рублей; 2017 г. – 15,0 тыс. рублей |  |
|  | Выпуск районной школьной газеты «Мы – это будущее» |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 г. | расходы на продвижение районной школьной газеты включают верстку, печать, распространение путем заключения договора с АНО редакцией газеты «Советское село», в том числе 1 выпуск = 10,0 тыс. рублей. Общий объем финансирования составит 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 50,0 тыс. рублей; 2017 г. – 50,0 тыс. рублей |  |
|  | Организация и проведение муниципального этапа регионального конкурса чтецов им. Мусы Джалиля |  | Администрация Варненского муниципального района | 2016-2017 г. | расходы на проведение мероприятия включают приобретение памятных подарков, дипломов. Общий объем финансирования составит 20,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 10,0 тыс. рублей; 2017 г. – 10,0 тыс. рублей |  |
| Итого: |  |  |  |  | Общий объем финансирования составит 816,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 г. – 408,0 тыс. рублей; 2017 г. – 408,0 тыс. рублей. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной Программе

«Молодежь Варненского муниципального района

Челябинской области» на 2016-2017 гг.

Методика оценки значений индикативных показателей муниципальной Программы

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей | Формула расчета |
| --- | --- | --- |
|  | Охват молодых граждан Варненского муниципального района, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию (процентов) | Si = (Чiпо / Чобщ ) х 100%, где: Si - охват молодых граждан Варненского муниципального района, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию; Чiпо – общая численность молодых граждан Варненского муниципального района, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию, по итогам анкетирования участников программы; Чобщ - общее количество населения Варненского муниципального района в возрасте от 14-30 лет согласно данным оценки территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (человек) |
|  | Доля молодых граждан Варненского муниципального района, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической направленности (процентов) | Дмпн= (Чмпн / Чобщ ) х 100%, где: Дмпн - доля молодых граждан, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической направленности; Чмпн – количество молодых граждан Варненского муниципального района, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической направленности; Чобщ - общее количество населения Варненского муниципального районав возрасте от 14 до 30 лет согласно данным оценки территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (человек) |
|  | Количество молодых людей Варненского муниципального района, принявших участие в различных мероприятиях подпрограммы (форумах, круглых столах, открытых лекциях и других) (человек) | показатель эффективности рассчитывается по итогам анкетирования участников направления «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность в Челябинской области» |
|  | Доля молодых граждан Варненского муниципального района, участвующих в реализации мероприятий по вовлечению молодежи и детей в общественно полезную деятельность (процентов) | Доф= (Чоф / Чобщ ) х 100%, где: Доф - доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях различной направленности, проводящийся на областном и федеральном уровне; Чоф – количество молодых граждан, принявших участие в мероприятиях различной направленности, приводящихся на областном и федеральном уровне, по итогам года на основе финансовых отчетов по использованию субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере государственной молодежной политики на территории Челябинской области; Чобщ - общее количество населения Варненского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет согласно данным оценки территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (человек) |
|  | Количество проектов молодых граждан, которые были направлены для участия в районных, областных и Всероссийских конкурсах | показатель эффективности рассчитывается по итогам года |
|  | Количество молодых граждан, награжденных стипендиями Главы Варненсского муниципального района (человек) | показатель эффективности устанавливается постановлением Главы Варненского муниципального района ежегодно |
|  | Количество молодых граждан, которые были приняты на работу в трудовые подростковые отряды | показатель устанавливается муниципальной программой |
|  | Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (единиц) | показатель эффективности рассчитывается по итогам года на основе договоров, государственных контрактов и авансовых отчетов |
|  | Количество молодежи Челябинской области, вовлеченной в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (человек) | показатель эффективности рассчитывается по итогам года на основе договоров, государственных контрактов и авансовых отчетов |

При оценке значений индикативных показателей муниципальной Программы используются данные статистического наблюдения, результаты мониторинга образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области и подведомственных органам, осуществляющим управление в сфере образования, социально ориентированных некоммерческих организаций, молодых людей – участников муниципальной Программы.